Příloha č. 4 smlouvy o dílo č. **(doplní objednatel)**

**Provozní podmínky pro realizaci stavby**

**VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí - výměna otvorových výplní**

Předpoklad realizace: jaro 2019

**Obecné zásady:**

* škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku cca 280 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován,
* nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení,
* preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování),
* bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.),
* v době přijímacích a maturitních zkoušek je nutné hlučnější práce zcela vyloučit,
* malá část nádvoří vedle budovy bude po oddělení k dispozici stavbařům.

**Přehled prázdnin:**

* podzimní: 29. 10., 30. 10. 2018; 29. 10., 30. 10. 2019;
* jarní: 4. – 10. 2. 2019;
* velikonoční: 18. 4. 2019;
* vánoční: 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019;
* letní: 29. 6. – 1. 9. 2019;
* v mimořádném případě lze uvažovat o vyjednání zkrácení školního roku o týden dříve (musí schválit RPk).

**Termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou dány centrálně – bude určeno přesně až v lednu 2019 pravděpodobně:**

* Písemné maturitní zkoušky: 2. – 10. 5. 2019;
* Ústní maturity: 21. 5. – 1. 6. 2019;
* Přijímací zkoušky – 4 pracovní dny od 11. dubna (přesné termíny stanoví MŠMT v září).

**Výměna oken a výplní:**

* může se řešit průběžně po jednotlivých místnostech za dodržení níže uvedených podmínek,
* škola je schopna fungovat při vyřazení maximálně 3 učeben z provozu (v krátkodobém mimořádném případě až 4 učeben),
* omezení jednotlivých učeben musí být naplánováno a dohodnuto s vedením školy nejméně týden dopředu,
* přesun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne,   
  o víkendech apod.), pak dodavatel zajistí úklid schodiště a chodeb,
* výměna oken na chodbách a v půdní vestavbě (učebny výpočetní techniky, infocentrum, studovna): načasovat výhradně v době mimo vyučování, o víkendech nebo prázdninách,
* gymnastický sálek, posilovna – výměna oken podle předem stanoveného harmonogramu.

**Práce související:**

* přísun materiálu je možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech apod.), po té dodavatel zajistí úklid schodiště a chodeb.

**Venkovní opravy fasády:**

* neomezovat vstup do budovy v době školního vyučování,
* zhotovitel zajistí alespoň jeden volný a bezpečný přístup do školy pro zaměstnance  
  a žáky s ohledem na chod školy,
* práce způsobující větší hluk – načasovat mimo výuku.