## GANT
Etapa |  | Datum |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | Start | Konec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Předinvestiční fáze | Zpracování žádosti o dotaci včetně všech příloh, zajištění financování, schválení žádosti Radou Pardubického kraje | 2016-09-01 | 2017-10-01
| VŘ a objednání implementace bezpečnostního projektu | 2018-09-01 | 2019-03-31
| Sestavení projektového týmu | 2019-03-01 | 2019-03-01
Realizační fáze | 0 GAP analýza + architektura implementace opatření v rámci výzvy 10 | 2019-04-01 | 2019-10-31
1 Implementace správy privilegovaných uživatelů a účtů
2 Implementace VPN brány
4 Doplnění přístupových přepínačů
5 Doplnění HW datového centra o servery a pole
6 Implementace řízení přístupu k síťovým prvkům a 802.1x řízení přístupu do vnitřní sítě
7 Centrální logovací nástroj
9 Implementace nástroje pro monitorování toků
10 Doplnění redundantní Blue Coat proxy
11 Rozšíření Blue Coat o sandbox
12 Implementace Webového aplikačního firewallu a Loadbalanceru
17 Implementace testovacího centra
18 Implementace programového vybavení pro troubleshooting a penetrační testování - Vulnerability management
Testovací provoz
Školení
Ukončovací fáze | Ukončovací fáze včetně zajištění publicity | 2019-08-01 | 2019-11-01
Fáze projektu |  |  |  | <- Předinvestiční fáze | [20 empty] | Realizační fáze

## List1 (hidden)
FW + IPS | [11 empty] | 802.1 x
1 | DC Firewall | 1 týden instalace, 1 týden pravidla
1 | NG IPS
2 |  | necháme učit cca 6 týdnů a ladíme signatury | 1 | Webová proxy | 3 týdny
3 | Přepnutí do Inline módu |  | 2 | Přchod do provozu |  | 1 | WAF instalace, konfigurace | 1 týden
[6 empty] | 2 | WAF implementace | 8 týdnů
[9 empty] | 1 | Instalace MDM
[7 empty] | zmapování chráněných aplikací |  | 2 | Implementace MDM | 8 týdnů
[7 empty] | Fáze učení |  |  | Přchod do provozu |  | 1 | Instalace ISE | 1 týden
[13 empty] | Základní konfigurace ISE | 2 týdny
[13 empty] | Instalace podpůrných aplikací | 1 týden
[13 empty] | Konfigurace aplikací | 1 týden
Vytváření politik
Integrace s MDM
POC
Pilot
Review a úpravy
[13 empty] | RollOut |  | 2018-12-31
To již mají za sebou