## List1
# | Fáze | Doba trvání od zahájení | Doplňující informace
1 | Zahájení realizace | 0 | Zahájení realizace bude dnem podpisu smlouvy na dodávku.
2 | Analýza a návrh řešení | 45 | Zpracování analýzy a návrhu řešení pro potřeby upřesnění podmínek realizace.
3 | Dodávka, implementace, instalace, konfigurace HW a SW infrastruktury. | 90 | Dodávka a implementace HW, SW a síťové infrastruktury.
4 | Vývoj a implementace SW, dodávka dokumentace k SW. | 120 | Vlastní vývoj a implementace dle analýzy a návrhu řešení.
5 | Výchozí import datových zdrojů a metadat do systému (initial load) | 150 | Jedná se o načtení historických dat z nemocnic a zpracování v souladu s metodikou.
6 | Ověření funkčnosti dodaného systému a jeho částí. | 180 | Otestování systému a ověření jeho plné funkčnosti.
7 | Zaškolení uživatelů a administrátorů. | 180 | Součástí je i zaškolení způsobu převedení provozu do záložní lokality.
8 | Dodávka dokumentace dodaného systému a jeho částí. | 180 | Min. uživatelská dokumentace, dokumentace skutečného provedení, systémová dokumentace, projektová dokumentace.
9 | Převedení do zkušebního provozu. | 180 | Převedení do zkušebního provozu, odstranění všech vad a nedodělků, dokončení realizace a převedení do ostrého provozu.
10 | Ukončení realizace dodávky. | 210 | Součástí je zahájení doby provozu dodaného systému a poskytování servisních služeb.