OBSAH:

A.	Identifikační údaje	2

A.1	Stručná charakteristika stavby	3

A.1.1	Základní údaje o stavbě	3

A.1.2	Rozdělení stavby na objekty	3

A.1.3	Charakteristiky stavby s výrazným vlivem na ocenění prací	4

A.2	Přehled základních prací	6

B.	VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ	7

B.1	Všeobecná ustanovení - obecná	7

B.2	Zvláštní pokyny a specifika stavby	9

B.2.1	Použití a placení položek skupiny dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce a dílu 001 – Výluky (pokud není určeno jinak jde o provizorní ceny – fakturace dle skutečných nákladů)	9

B.2.2	Alternativní položky nebo podmínky pro jejich návrh a obsah	12

B.2.3	Základní položky, jejich náplň, způsob placení a doprovodné položky	12

B.2.4	Požadavky, pokyny a informace, které ovlivňují ceny a dobu výstavby (skládky, zemníky, dopravní trasy apod.)	12

Soubory položek prací	14

B.3	Sazebníky	14

C.	Celkový souhrn stavby	14

# Identifikační údaje

Objednatel

Název a sídlo:	Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Správce stavby:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

Název stavby:	Modernizace silnice II/322 Kojice – hranice kraje,

vč. mostu ev.č. 322 – 007

Stavební objekty:	SO 101 Komunikace

SO 201 Most

Místo stavby: 	úsek silnice II/322 ve staničení km 11,867 – km 12,210

mezi obcemi Týnec nad Labem a Kojice

(katastrální hranice Pardubického kraje – po křižovatku na

Vinařice III/3224 (mimo))

Katastrální území:	Kojice; 667901

Městský úřad:	Chvaletice

Okres:	Pardubice

Charakter stavby:	Modernizace

Projektant:	Ing. Ivan Šír

Projektování dopravních staveb a.s.

Gočárova 504

500 02 Hradec Králové

Převáděná komunikace:	silnice II. třídy II/322, ve staničení km 11,867 – km 12,210

Přemosťovaná překážka:	dvoukolejná železniční trať, žkm 334,673

Traťový úsek: TÚ: 1501 Česká Třebová -Praha

DÚ 24 Řečany nad Labem – Záboří nad Labem

Bod křížení	TÚ 1501 žkm 334,673 a staničení komunikace

II/322 km 12,006

Stupeň dokumentace:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

## Stručná charakteristika stavby

### Základní údaje o stavbě

Modernizace úseku silnice II/322 včetně mostu ev.č. 322-007 bude probíhat mezi obcemi Týnec nad Labem a Kojice.

Jedná se o úsek komunikace II/322 ve staničení km 11,867 – km 12,210. Úsek komunikace začíná katastrální hranicí Pardubického kraje a končí před křižovatkou na Vinařice III/3224 mimo odbočných větví křižovatky.

Mostní objekt ev.č. 322-007 umístěný v dotčeném úseku komunikace II/322 ve staničení cca km 12,006 převádí komunikaci přes železniční trať

1501 Praha – Česká Třebová. Stavba se částečně nachází v ochranném pásmu této tratě.

Modernizace silnice bude spočívat v modernizaci konstrukčních a krytových vrstev vozovky. Modernizován bude také odvodňovací systém komunikace. Dále dojde k modernizaci záchytného zařízení v dotčeném úseku komunikace.

Konec úpravy modernizovaného úseku komunikace se nachází před křížením komunikací II/322 a III3224. Křižovatka a napojení komunikace III/3224 na komunikaci II/322 již není předmětem projektu. Požadavky ke křížení silnic, které byly stanoveny MěÚ Přelouč, silniční správní úřad a PČR DI Pardubice nejsou v PD zapracovány, protože daný úsek silnice v místě křížení není předmětem stavebního řízení.

Modernizace mostu bude spočívat v provedení nového mostního svršku včetně modernizace záchytného zařízení na mostě. V rámci modernizace dojde ke zdvihu NK a k částečné úpravě spodní stavby a k výměně ložisek a mostních závěrů.

Stávající směrové a výškové vedení stavby bude zachováno. Nedojde k rozšíření stávajících šířkových parametrů stavby. V rámci modernizace komunikace dojde pouze k vyrovnání stávající deformované nivelety

### Rozdělení stavby na objekty

obj. 100	Objekty pozemních komunikací

SO 101 	Komunikace

obj. 200	Mostní objekty a zdi

SO 201	Most ev.č. 322-007

obj. 400	Elektro a sdělovací objekty

SO 410	Úpravy trakčního vedení

### Charakteristiky stavby s výrazným vlivem na ocenění prací

#### Stavba za provozu na pozemních komunikacích

Veškerý silniční provoz bude sveden na objízdnou trasu. Objízdná trasa pro veškerou silniční dopravu je navržena po silnici I/2 přes Kutnou Horu a silnici II/327 do Týnce nad Labem. Objízdná trasa bude vedena pro oba směry. Vyznačení objízdné trasy bude řešeno dle TP 66. Při vybraných pracích na mostě, lze provoz řešit částečnou uzavírkou s vedením dopravy po polovinách mostu. Koordinace uzavírek a částečného omezení bude řešeno zhotovitelem stavby dle jeho technologického postupu prací na jednotlivých objektech stavby.

Podrobný návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude vyhotoven zhotovitelem stavby. Přechodná úprava provozu bude před zahájením stavby odsouhlasena příslušným dopravním inspektorátem PČR.

Návrh objízdné trasy je uveden ve výkresové dokumentaci v části dopravně inženýrského opatření.

V rámci dokumentace bylo provedeno předjednání navržených dopravně inženýrských opatření (DIO).

Detailní zpracování dopravně-inženýrských opatření bude nedílnou součástí dokumentace zhotovitele a harmonogramu stavby. Konečné projednání DIO včetně zajištění všech potřebných rozhodnutí zajišťuje zhotovitel stavby.

#### Stavba za provozu na železniční dopravní cestě, výluky

Mostní objekt přemosťuje dvoukolejnou elektrifikovanou železniční trať TÚ 1501 v km 334,673. Jedná se o I. TK Česká Třebová – Praha v DÚ Řečany nad Labem a Záboří nad Labem. Mezi železničními stanicemi Kojice a Týnec nad Labem.

Definitivní a konkrétní výluky či omezení bude zajišťovat dodavatel stavby a jsou součástí jeho nabídky. Cena za výluky je pevně stanovena sazebníkem SŽDC s.o., zhotovitel pouze aktualizuje cenu dle platného sazebníku SŽDC s.o. a následně nabídne počty hodin výluk dle svého technologického řešení stavby.

Železniční provoz na přemosťované železniční trati bude omezen pouze při pracích, které zasahují do průjezdného průřezu, volného postranního a schůdného manipulačního prostoru u příslušné traťové koleje. Tyto práce se smějí konat pouze při výluce dotčené traťové koleje. V sousední provozované traťové koleji bude omezena traťová rychlost z důvodu zavedení pomalé jízdy 50km/h.

Po dobu stavebních prací na mostě bude v trakčním vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí zřízeno neutrální pole.

Před vlastním zahájením stavebních prací bude postupně v obou traťových kolejích zřízeno neutrálního pole. Neutrální pole bude zřízeno v rozsahu cca 200 m. Definitivní stav (odstranění neutrálního pole) bude provedeno až po skončení celkové modernizace mostu.

Požadavky na výluku traťové koleje pro zřízení a demontáž neutrálních polí jsou předpokládány v počtu 2x6 hod na zřízení neutrálních polí a 2x6 hod na demontáž neutrálních polí. V těchto časech budou zřízeny i výluky trakčního vedení nad vyloučenou traťovou kolejí.

Doba prací na mostě je odhadována na 6 měsíců. Detailní projektová dokumentace neutrálního pole bude zpracována v dalším stupni PD.

Výluky traťových kolejí pro stavební práce zasahujících do průjezdného průřezu, volného postranního a schůdného manipulačního prostoru u příslušné traťové koleje jsou předpokládány v počtu 5x8 hod výluka traťové koleje č. 1 v celkové délce 40 hod a 5x8 hod výluka traťové koleje č. 2 v celkové délce 40 hod.

Výluka současně obou traťových kolejí – zastavení provozu není uvažována.

Přesné termíny výluk budou stanoveny v dalších stupních PD po výběru konkrétního zhotovitele stavby a budou jím projednány s dotčenými složkami SŽDC s.o. Vyhovující časové polohy výluk určí SŽDC, OOŘP – OV.

Předpokládány rok realizace 2014

Omezení (výluky kolejí, napětí trakčního vedení a snížení rychlosti jízd vlaků okolo pracovního místa) bude povoleno na základě uzavřeného smluvního vztahu s provozovatelem dráhy – Správou železniční dopravní cesty s.o. Tento smluvní vztah musí být uzavřen oprávněným žadatelem v předstihu před podáním požadavku na zavedení omezení provozování dráhy (tj. alespoň 110 dni před vlastní realizací omezujících stavebních činností). Za provozovatele dráhy SŽDC s.o. vyhotovuje návrh výše uvedené smlouvy p. Jaroslav Adamec, email: AdamecJ@szdc.cz, mob.: 602 385 417.

Požadavky související s výlukovou činností (odborný dozor, vypnutí a zapnutí trakčního vedení, výluka traťové koleje apod.) projednejte v dostatečném předstihu dle předpisu SŽDC D 7/2 a zašlete jej na OŘ Hradec Králové. Úhrada těchto činností bude provedena na základě uvedené objednávky.

Jednotlivé termíny a délky výluk budou stanoveny v dalších stupních PD a budou projednány s dotčenou složkou SŽDC s.o. a dle aktuálního grafikonu a jízdního řádu. Předpokládány rok realizace 2014.

Detailní dopracování dílčích částí dokumentace bude provedeno zhotovitelem stavby. Detailní požadavky na výluky budou upřesněny zhotovitelem dle jeho možností a technologického postupu prací.

Rozsah požadovaných traťových výluk a požadavky na omezení traťové rychlosti budou určeny a projednány zhotovitelem stavby.

V rámci dokumentace bylo provedeno předjednání navrženého rozsahu výluk.

#### Práce ve vodě

Nejsou předpokládané.

#### Ochrana životního prostředí

Je nutno zabránit znečištění podzemních vod a stávajícího odvodnění tratě a zajistit ochranu přilehlé vegetace.

#### Zvláštní postupy prací a technologie

Na stavbě nejsou použity zvláštní postupy a technologie. Jedná se o konstrukce a stavební postupy obvyklé, v našich podmínkách již realizované.

Část stavebních prací bude realizována v prostoru kolejiště, tyto práce je nutné provádět pouze ve vlakových pauzách nebo při výluce provozu na trati. Musí být zajištěn souhlas a dozor SŽDC!

Rozsah požadovaných traťových výluk a požadavky na omezení traťové rychlosti budou určeny a projednány zhotovitelem stavby.

#### Návaznost na předchozí etapu

Předchozí etapy nebyly. Stavba bude provedena v jedné etapě.

## Přehled základních prací

Celkem 2 stavební objekty.

Komunikace

Délka modernizovaného úseku	0,342 62 km

Mostní objekty a zdi

Celkem mostů	1

Délka přemostění	35,13 m

Přeložky inženýrských sítí – nejsou předpokládány (pouze případné ochránění obnažených sítí)

Objekty celkem 	0

# VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

## Všeobecná ustanovení - obecná

- Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:

- podmínkami smlouvy

- technickými kvalifikacemi

- výkresy

- Ceny v soupisu prací zahrnují veškeré práce a služby, které jsou nutné ke zdárnému a úplnému zhotovení všech objektů, částí stavby a stavby jako celku ve shodě se zadávací dokumentací. Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. případného vyhotovení realizační dokumentace, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě, pokud není uvedeno jinak. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

- Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.

- Uchazeč musí zahrnout do cen, jednotkových cen a sazeb v soupisu prací stavby všechny v úvahu přicházející náklady spojené se splněním závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Žádné další platby ve vztahu k uvedeným závazkům nebudou zhotoviteli poskytnuty, kromě těch, které hradí práce oceněné preliminářem.

- Množství uvedená v soupisu prací stavby jsou pouze přibližná (předpokládaná podle dokumentace stavby) a jako taková musí být uvažována. Jejich hlavním účelem je umožnit, aby uchazeči mohli vypracovat svoje ocenění na základě jednotného podkladu. V žádném případě je nelze považovat za přesná množství, která musí být požadována a zhotovena.

- Objemy uvedené v soupisu prací jsou odhady objemů prací každého druhu a nemohou být považovány za skutečné a přesné objemy prací, které má provést zhotovitel v rámci plnění svých závazků podle smlouvy. Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace. Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.

- Zhotovitel nemá právo uplatňovat nárok na ušlý zisk, jestliže kterákoliv práce v položkách uvedená se neprovede, nebo se provede v menším rozsahu, než je uvedena v soupisu prací stavby.

- Pokud bude mít uchazeč nějakou pochybnost nebo neujasněnost ve vztahu ke kterékoliv položce soupisu prací stavby, požádá zadavatele o vysvětlení před podáním nabídky. Žádné požadavky uchazeče zdůvodněné jeho pochybností nebo neujasněností nebudou uznány po předložení nabídky.

- Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny pouze k účelům identifikace a nijak nepozměňují ani nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.

- Jestliže není ve smluvní (zadávací dokumentaci) stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR.

- Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.

- Cena a jednotková cena musí být doplněny do všech položek soupisu prací stavby, u kterých nejsou uvedeny, ať je nebo není určeno množství. O položkách, do kterých ceny nebo jednotkové ceny nebudou doplněny, bude předpokládáno, že jsou kryty cenami nebo jednotkovými cenami ostatních položek.

- Ceny, jednotkové a celkové ceny, základní ceny, ceny provizorních a alternativních položek a prelimináře se doplní do položek soupisu prací stavby číslicemi a případně slovy, pokud se to předepisuje.

- Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Náklady na práce, v popisu práce zadané položky jmenovitě neuvedené a pro zdárné (úplné) ukončení prací jako celku nutné, musí být zahrnuty v cenách těchto položek. Je nepřípustné předpokládat, že popis položek neobsahuje všechny podrobnosti, připouští provést práce pod stanovenou technickou úroveň, s nižšími technickými parametry než jaké jsou obvyklé pro daný účel.  Pokud není v popise položky výslovně uvedeno, že příslušná činnost v položce zahrnuta není, nebo je činnost uvedena v samostatné položce, zahrnují položky výkazu výměr (v jednotkových cenách) zejména náklady na všechny následující činnosti v rozsahu příslušné práce – např.:

- Přípravu staveniště včetně přístupu a úhrady škod na plodinách

- Úpravu, očištění, a ošetření styčných ploch a konstrukcí

- Dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě

- Zhotovení práce dle technologického předpisu

- Veškeré nutné ochrany práce

- Průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP zkušebnou zhotovitele

- Veškerou dopravu (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení prací apod.)

- Veškeré lešení a podpěrné konstrukce

- Montážní prostředky a pomůcky

- Potřebné dočasné úpravy

- Úpravy, očištění, ošetření pracoviště

- Zajištění pracoviště proti všem vlivům proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky apod.)

- Udržování vytyčení obvodu staveniště

- Poplatky na zajištění výluk na propojení inženýrských sítí (pokud není řešeno v PD samostatnými položkami)

- Odvoz a poplatky za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin (pokud není řešeno v PD samostatnými položkami)

- Náklady na činnost Úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele

- Stavební povolení na zařízení staveniště včetně přípojek včetně přípojek inž. sítí

- Finanční nároky na dočasné zábory, zábory veřejného prostranství a použití veřejných a místních komunikací nad rámec dokumentace pro zadání stavby, vyplývající z navržené technologie zadavatele.

- Finanční nároky na úpravu použitých přepravních komunikací II.
a nižších tříd a MK poškozených zvýšeným provozem zhotovitele (navážení materiálu, přepravní trasy těžké techniky apod.). Pro převzetí objektu resp. stavby bude objednatel vyžadovat od zhotovitele doklad od majitele či správce komunikace, že úprava je provedena či doklad o dohodě o odstranění poruch způsobených zvýšeným provozem.

- Zabezpečovací zařízení (včetně jeho projednání) pro práci za silničního provozu (pokud není řešeno v PD samostatnými položkami)

- Zajištění pojištění

- během stavby opatření protihavarijní a protipovodňové

## Zvláštní pokyny a specifika stavby

### Použití a placení položek skupiny dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce a dílu 001 – Výluky (pokud není určeno jinak jde o provizorní ceny – fakturace dle skutečných nákladů)

Detailní rozpis položky 02620a - Zkoušky nezávislou zkušebnou – zahrnout veškeré náklady na zkoušky nepředvídané a požadované správcem stavby, vč. zajištění všech testů potřebných pro zjištění kvality zemin jak pro násypy a výkopy, tak i pro určení případného množství vápna nebo jiných materiálů pro jejich úpravu. Tyto náklady nezahrnují náklady na povinné průkazní zkoušky zhotovitele dle ČSN, TKP a TP. Úhrnná částka na zkoušení musí počítat s odběrem vzorků všech materiálů ke zkouškám, s pořízením a vyhodnocením dodatečných vzorků zemin a se zpracováním zprávy o průzkumu zemin podle dispozic správce stavby včetně všeho potřebného vybavení, dále zahrnovat odběr veškerých vzorků během výstavby (resp. po pokládce) živičné nebo betonové směsi podle specifikace nebo dodatečně podle dispozic správce stavby, a to včetně provedení zkoušek a včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti s odběrem zkušebních vzorků a se získáním schválení správce stavby.  Jestliže bude některá externí laboratoř (přichází-li to v úvahu) pověřena provedením zkoušek na výslovný příkaz (objednávku) správce stavby, ponese veškeré náklady takových zkoušek zhotovitel.

Detailní rozpis položky 02720	 - Pomoc práce zajišť nebo zříz regulaci a ochranu dopravy -  úhrnná částka na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy (i pěší) po staveništi a v navazujícím okolí. Zahrnuje náklady na veškeré nutné zařízení a dočasné svislé resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění či jakékoliv potřebné přemisťování.  Případné více náklady z důvodu ztížení stavby částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby.

Detailní rozpis položky 02730	 - Pomoc práce zajišť nebo zříz ochranu inženýrských sítí -  Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.

Detailní rozpis položky 027212 (a - d)  - Pom práce zajišť regul dopravy - výluky na elektrif trati

zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici. Cena je stanovena dle aktuálního sazebníku SŽDC s.o.

Konkrétní rozsah výluk jednotlivých tratí a kolejí je předmětem nabídky zhotovitele. V ZDS je prezentován rozsah orientační.

V soupisu prací zhotovitel při nabídce vyplňuje počet hodin nepřetržitých výluk. Zadaným množství v SP jsou náklady v Kč/hod. dle sazebníku SŽDC.

Zhotovitel pouze aktualizuje cenu dle platného sazebníku SŽDC s.o. v době provádění nabídky a následně nabídne počty hodin výluk dle svého technologického řešení stavby.

Detailní rozpis položky 027221 (a – b)  - Pom práce zajišť regul dopravy - pomalé jízdy

zahrnuje veškeré náklady pro SŽDC spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici. Cena je stanovena dle aktuálního sazebníku SŽDC s.o.

Konkrétní rozsah pomalých jízd jednotlivých tratí a kolejí je předmětem nabídky zhotovitele. V ZDS je prezentován rozsah orientační.

V soupisu prací zhotovitel při nabídce vyplňuje počet hodin pomalých jízd. Zadaným množství v SP jsou náklady v Kč/hod.

Zhotovitel pouze aktualizuje cenu dle platného sazebníku SŽDC s.o. v době provádění nabídky a následně nabídne počty hodin výluk dle svého technologického řešení stavby.

Detailní rozpis položky 02910  - Ostatní požadavky - zeměměřičská měření

Geodetické a zeměměřičské práce – podrobné zaměření, nivelace na objektech, kontrolní měření investora atd. Zahrnuje i zaměření pro omezníkování vč. samotného omezníkování kamennými mezníky, vytyčení obvodu staveniště, vytyčení trvalých i dočasných záborů, vytyčení nových vozovek a vytyčení tras silnice (hlavních bodů). Pokud bude omezníkování provedeno plastovými mezníky bude položka upravena ve vztahu ke změně materiálu. Položka zahrnuje veškeré další geodetické práce pro potřeby stavby včetně zaměření skutečného provedení stavby.

Detailní rozpis položky 02911a  - Ostatní požadavky - geodetické měření

geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů ověřený příslušným katastrálním úřadem (15x tištěná forma, 15x CD)

Detailní rozpis položky 02940a - Ostatní požadavky - vypracování dokumentace

Dokumentace postupu výstavby. Jedna sada barevných fotografií a 1x v digitální podobě (min. 20 ks, min. rozměrů 13x18cm), každý měsíc. Uspořádat do alb s popisy, stručně určujícími místo a předmět fotografie vč digitálního zálohování.

3x Závěrečná fotodokumentace stavby v albu s popisem v tištěné i elektronické formě.

Detailní rozpis položky 02940b - Ostatní požadavky - vypracování dokumentace

aktualizace projektu DIO, povolení zvláštní užív. kom.

Podrobný návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude vyhotoven zhotovitelem stavby. Přechodná úprava provozu bude před zahájením stavby odsouhlasena příslušným dopravním inspektorátem PČR.

Detailní rozpis položky 02944 - Ostatní požadavky - dokumentace skutečného provedení v digit. formě

Dokumentace skutečného provedení stavby. (6x tištěná forma a 6x CD)

Detailní rozpis položky 029611  - Ostatní požadavky – odborný dozor

zahrnuje veškeré náklady na odborný dozor zaměstnanci SŽDC v průběhu prováděné prací v ochranném pásmu dráhy spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici.

Detailní rozpis položky  03100   - Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž

úhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště vč. jeho zřízení, provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemisťování v rozsahu stavby, etap nebo ve fází výstavby, do doby úplného dokončení a předání stavby objednateli.

Detailní rozpis položky 02990a - Dodávka a instalace informativních tabulí o stavbě

Publicita stavby - billboard (rozměry dle pravidel publicity ROP, velikost aktivní plochy 5,1 x 2,4 m) vč. osazení, odstranění a případného přemístění.

Detailní rozpis položky 02990b - Dodávka a instalace pamětní desky

Publicita stavby - pamětní deska (rozměry dle pravidel publicity ROP, velikost aktivní plochy min. 300x400 mm) vč. podstavce a osazení.

### Alternativní položky nebo podmínky pro jejich návrh a obsah

### Základní položky, jejich náplň, způsob placení a doprovodné položky

Náplň položek je stanovena specifikací, pro zabránění nejasností jsou níže uvedena podrobná upřesnění.

Upřesnění náplně základních položek:

- Ocelové konstrukce jsou v soupisu prací uvažovány, jako funkční celek tzn. včetně kotevních, pomocných a podpůrných konstrukcí a včetně protikorozní ochrany dle TKP 19B.

- Svodidla na mostech jsou navržena na stupeň zadržení H2 na komunikacích na stupeň zadržení H2. Jsou v soupisu prací uvažována, jako funkční celk tzn. včetně kotevních, pomocných a podpůrných konstrukcí, dilatačních a izolačních dílů a včetně protikorozní ochrany dle TKP 19B a dle požadavků a předpisů daného schváleného typu svodidla.

- U betonových konstrukcí je součástí položek mimo jiného provedení všech napojení, dilatací, těsnění a prostupů.

- Rozmístění pracovních a dilatačních spar je součástí dokumentace zhotovitele dle jeho technologických možností a zvyklostí. Způsob jejich provádění, ochrany a dalších souvisejících opatření musí být zahrnut v jednotkové ceně.

### Požadavky, pokyny a informace, které ovlivňují ceny a dobu výstavby (skládky, zemníky, dopravní trasy apod.)

#### Zemní práce, výkopy a bourání

S ohledem na rozsah násypů a zásypů daných konstrukcí je v soupisu prací uvažováno s jejich odvozem na skládku a uložení. Vybrané materiály a objemy, které lze použít pro zpětné násypy jsou u příslušných položek popsány.

Násypy jsou zřizovány ze zemin a kameniva "nakupovaného", s výjimkou výše označených položek.

Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy i za vybourání konstrukcí musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků, očištění k použitelnému využití - a to vždy, pokud některé z těchto prací nejsou uvedeny v samostatných položkách. Skládky včetně dovozových vzdáleností jsou určeny předběžně, s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky.

#### Objízdné trasy, dopravně inženýrská opatření a výluky na železniční trati

Omezení silničního provozu

Veškerý silniční provoz bude sveden na objízdnou trasu. Objízdná trasa pro veškerou silniční dopravu je navržena po silnici I/2 přes Kutnou Horu a silnici II/327 do Týnce nad Labem. Objízdná trasa bude vedena pro oba směry. Vyznačení objízdné trasy bude řešeno dle TP 66.

Podrobný návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude vyhotoven zhotovitelem stavby. Přechodná úprava provozu bude před zahájením stavby odsouhlasena příslušným dopravním inspektorátem PČR.

Návrh objízdné trasy je uveden ve výkresové dokumentaci v části dopravně inženýrského opatření.

Omezení železničního provozu

Mostní objekt přemosťuje dvoukolejnou elektrifikovanou železniční trať TÚ 1501 v km 334,673. Jedná se o I. TK Česká Třebová – Praha v DÚ Řečany nad Labem a Záboří nad Labem. Mezi železničními stanicemi Kojice a Týnec nad Labem.

Železniční provoz na přemosťované železniční trati bude omezen pouze při pracích, které zasahují do průjezdného průřezu, volného postranního a schůdného manipulačního prostoru u příslušné traťové koleje. Tyto práce se smějí konat pouze při výluce dotčené traťové koleje. V sousední provozované traťové koleji bude omezena traťová rychlost z důvodu zavedení pomalé jízdy 50km/h.

# Soubory položek prací

## Sazebníky

U objektů rozpočtovaných v jiných sazebnících než OTSKP je uveden konkrétní rozpočtovaný sazebník.

Jedná se o položky rozpočtu specifického objektu SO 410 úpravy trakčního vedení. Tento objekt je rozpočtován v sazebníku SŽDC v CÚ 2012.

V Hradci Králové   05/2013					Miroslav Macko

# Celkový souhrn stavby