STAVEBNÍK: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125; 532 11 PARDUBICE				ZHOTOVITEL PROJEKTU: / MICHAL SOUKUP, DiS. / BARTOŇOVA 287; 547 01 NÁCHOD / GSM: 602 627 146 / E-mail: soukup_michal@centrum.cz
VÝKRES: METODICKÉ POKYNY PRO PŘÍPRAVU HARMONOGARMU / PRACÍ PRO PŘÍPADNÉ UCHAZEČE O DÍLO
AKCE: DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA – NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
ĆÁST DOKUMENTACE:	METODIKA PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA
HLAVNÍ PROJEKTANT:	MICHAL SOUKUP, DiS.		ZAKÁZKOVÉ ČÍLO:
VYPRACOVAL:	MICHAL SOUKUP, DiS.		01-11-2018	ČÍSLO VÝKRESU:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	MICHAL SOUKUP, DiS.			MET.-01
STUPEŇ: ZP	MĚŘÍTKO:	DATUM: V.2020	OBJEKT: SO-01

Metodické pokyny pro přípravu harmonogramu prací pro případné uchazeče o dílo

Tato metodika byla vypracována pro přípravu harmonogramu stavebních prací zakázky s názvem „Dělostřelecká tvrz Bouda – nezbytné stavební úpravy“ a odráží veškeré dostupné informace a údaje, které byly řešiteli známé, a to ke dni vypracování metodiky, tj. ke dni 05.05.2020. Tyto informace získal řešitel zejména od provozovatele muzea v Dělostřelecké tvrzi Bouda.

Důležitým faktorem pro dodávku stavebních prací je doba provozu muzea v Dělostřelecké tvrzi Bouda. Tato je přístupná pro návštěvníky dle citace Provozního řádu muzea:

„Provozní řád muzea – výběr ustanovení.
MUZEUM ČS. OPEVNĚNÍ – DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA

Hlava I.
Všeobecná ustanovení
##### Všeobecná ustanovení
1. Provozovatelem Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda je Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s. (dále jen SPČO), zastoupená ředitelem Martinem Ráboněm a předsedou správní rady Jiřím Dibelkou.
2. Přímý provoz muzea během doby otevření návštěvníkům zajišťují pověřené osoby – členové Klubu Bouda. Jim jsou podřízeni pracovníci, kteří obsluhují pokladnu a provázejí. SPČO a pověřené osoby dohlížejí na dodržování všech předpisů platných na tvrzi Bouda.
3. Všichni přítomní ve tvrzi Bouda v rámci muzea (návštěvníci, pracovníci zajišťující chod muzea, jiné osoby) jsou povinni řídit se pokyny SPČO a pověřených osob a tímto provozním řádem.

Hlava II.
Provozní doba muzea

##### Provozní doba muzea
1. Provozní doba muzea začíná 1. května a končí 31. října. Otevřeno je v květnu až září denně, v říjnu o sobotách, nedělích a ve státní svátek. Prohlídky podzemí tvrze v květnu, červnu, září a říjnu jsou v 11.00 h, 13.00 h a v 15.00 h. Prohlídky v červenci a srpnu jsou v době od 11.00 do 16.00 h. Až do výstupu poslední výpravy z podzemí zůstává návštěvníkům k dispozici otevřená pokladna s prodejem literatury, občerstvení a upomínkových předmětů, tj. do 17 hodin, resp. do 18 hodin.
2. V nutných případech má pověřená osoba, SPČO nebo pokladní právo začátek prohlídky operativně pozměnit, návštěvníci však musí být o této změně informováni. Informace o změnách musí být vyvěšena u vstupu do tvrze na viditelném místě.“

V rámci projektové přípravy shora citované zakázky jsou navržena dílčí opatření, jako oplocení staveniště, dopravně-inženýrská opatření (DIO), přeložka turistické trasy v jihozápadní části staveniště, dále se uvažuje se zřízením koridoru pro turisty staveništěm do vchodového objektu K-S 22a, koridor musí být viditelně označen a oddělen od zbytku staveniště, lešení pro zhotovení fasády musí být nad koridorem pro turisty opatřen takovými konstrukcemi, aby nedocházelo k ohrožení turistů a aby nedocházelo k případnému znečistění turistů.
Provádění díla se předpokládá tak, že k předání staveniště by mělo dojít v polovině srpna 2020 a k převzetí dokončené stavby na konci června 2021.

V rámci shora citovaného lze stanovit následující základní body, které jsou klíčové pro sestavení harmonogramu stavebních prací a dodávek, jsou to zejména tyto:

Termín pro osazování silnostěnných ocelových vrat je jednoznačně mimo návštěvní dobu pro turisty, tj. doporučuje se i s ohledem na klimatické podmínky od října (v říjnu mimo soboty a neděle) do dubna (celý měsíc), práce neprovádět v době státního svátku, tj. 28. 10. V jiný termín nelze provést, neboť pracemi dotčený prostor je zároveň jediný komunikační prostor pro návštěvníky a jedna z hlavních únikových tras z vchodového objektu a z podzemí Dělostřelecké tvrze Bouda.

Doporučený termín pro osazování repliky pancéřových zvonů je jednoznačně mimo návštěvní dobu pro turisty, tj. doporučuje se i s ohledem na klimatické podmínky měsíce od října (v říjnu mimo soboty a neděle) do dubna (celý měsíc), práce neprovádět v době státního svátku, práce lze alternativně provádět pouze po písemné dohodě s provozovatelem muzea tak, že bude v době manipulování s břemeny zcela znemožněn vstup návštěvníkům do prostoru staveniště v místě koridoru do vchodového objektu K-S 22a pověřenými pracovníky dodavatele stavebních prací !

Termín pro dodávku betonového ostění klenby a zdiva v dolní stanici šikmého výtahu vchodového objektu K-S 22a je od října (v říjnu mimo soboty a neděle) do dubna (celý měsíc), práce neprovádět v době státního svátku. Alternativně lze práce provést i mimo tento shora uvedený termín, a to pouze po písemné dohodě s provozovatelem muzea, v tom případě musí být práce lokálně přerušeny v době průchodu prohlídky turistů a práce se tak budou provádět buď v jedné polovině chodby nebo s použitím pomocných konstrukcí. Nikdy nesmí dojít k zatarasení chodby, neboť tato je únikovým východem z podzemí Dělostřelecké tvrze Bouda.

Termín pro dodávku střílny pro těžký kulomet ve vchodovém objektu K-S 22a je závislý na době přestěhování zázemí provozovatele muzea ve tvrzi, kdy se předpokládá, že přestěhování proběhně během května nebo června 2020, z toho vyplývá, že tato podmínka bude automaticky splněna s ohledem na předpokládaný termín zahájení prací.

Zbytek navržených prací lze provádět i během případného provozu muzea v Dělostřelecké tvrzi Bouda. Zároveň se zdůrazňuje, že v době mezi listopadem a dubnem je vlivem případných ztížených klimatických podmínek (t.j.sníh) objekt tvrze buď nedostupný nebo jen s obtížemi dostupný !
Závěrem se uvádí, že je doporučeno provádět takové stavební práce a dodávky, které působí nadměrnou hlukovou zátěž (tj. např. práce s mechanickými kladivy, příklepovými kladivy, bruskami atd.), nebo které způsobují prachové emise či znečistění okolí (tj. např. práce při tlakovém omývání konstrukcí, práce s bruskami atd.) tak, aby nedocházelo k rušení prohlídky muzea a ke znečistění návštěvníků a turistů.

Vypracoval 05.05.2020: Michal Soukup, DiS.