## HMG 1
ČASOVÝ PLÁN KOORDINACE BOZP
akce: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - LDN RYBITVÍ
Oddíly - komplety prací |  | provádí | Požadavky BOZP + PO + ŽP | 2015
|  | zhotovitel | na staveništi dle předpisů: | 1.2. | 1.3. | 1.4. | 1.5. | 1.6. | 1.7.
Zahájení prací - 02/2015 | bar: 2015 1.2.
Budova LDN
1.1. | Přípravné práce |  | Nař. vlády č. 591/2006 Sb. | bar: 2015 1.2.
1.2. | Zateplení vnějších fasád |  | Nař. vlády č. 591/2006 Sb. | bar: 2015 1.3. to 2015 1.5.
1.3. | Výměna výplní otvorů |  | Nař. vlády č. 591/2006 Sb. | bar: 2015 1.3. to 2015 1.5.
1.4. | Střešní plášť |  | Nař. vlády č. 591/2006 Sb. | bar: 2015 1.2. to 2015 1.4.; 2015 1.6.
1.5. | Dokončovací práce |  | Nař. vlády č. 591/2006 Sb.
Dokončení díla - 07/2015 | bar: 2015 1.7.
Pro každou činnost - komplet prací jsou provádějícím zhotovitelem identifikována rizika - viz.příloha Plánu BOZP
| V Čáslavi, květen 2013 |  | Hlavní zhotovitel: | 2015 1.2.: Další zhotovitel:; 2015 1.5.: Další zhotovitel: