## prez1
KONTROLNÍ DEN PROJEKTU č.3 záznam (zápis)
Zakázka: | MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) – KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 |  |  |  | Číslo zakázky:
Místo: | Obecní úřad Křenov |  |  |  | Datum: 28.3.2017
Přítomni: | Jméno | Organizace | Telefon | E-mail | Podpis
| Ing. Miloš Burianec | DiK s.r.o. | 603446208 | burianec@dik-hk.cz
| Ing. David Janečka | DiK s.r.o. | 734621301 | janecka@dik-hk.cz
| Pavel Müller DiS. | DiK s.r.o. | 734621301 | muller@dik-hk.cz
©DiK_IPOFPD_P2_0304

## kdp2-Křenov
MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368
Bod | Text | KDP | Odpovídá | Termín
1.0 | Všeobecné informace o zakázce
1.0 přehled kontrolních dnů
| 1.KDP – 12.12.2016 - Křenov | 1.KDP
| 2.KDP – 2.3.2017 - Křenov | 2.KDP
| 3.KDP – 28.3.2017 – Křenov | 3.KDP
| Pracovní jednání 13.4.2017 – Krajský úřad Pardubického kraje | PJ 13.4.
| 4.KDP – 4.5.2017 – Křenov | 4.KDP
1.1 rozsah dokumentace
| PD ve stupni DUR, včetně IČ | 1.KDP
1.2 rozsah řešeného území
| Začátek úseku: začátek obce Pohledy ve směru od Hradce n. Svitavou | 1.KDP
Konec úseku: Křenov - křižovatka se silnicí II/368, II/366 a III/3667
| V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidněni silniční dopravy v intravilánu obce Křenov bude navržena modernizace (prostorové uspořádání) křižovatky silnic II/366, II/368 a II/3667, dále budou zřízeny dopravně bezpečnostní prvky (ochranné a směrové ostrůvky, přechody pro chodce a místa pro přecházení.) | 2.KDP | Kr. úřad PK
Jedná se o úsek silnice II/366 v dl. 6 892 m, kde proběhne modernizace konstrukčních vrstev vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání v min. šíři 6 m. Propustky, příkopy budou také modernizovány.
| 1.3 podklady |  | DIK–HK
| a) existující podklady pro zpracování projektové dokumentace | 1.KDP
Schválený Projektový záměr
Územní plány dotčených obcí
Stávající intenzity dopravy z Celostátního sčítání dopravy 2010
PD rekonstrukce vodovodu bude dodáno.
aktuálně platné dokumenty IROP - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce + specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Další podklady od správců technické infrastruktury.
b) podklady k zajištění dle SOD
| mapový podklad (12/2016) |  | RSGeo-pro s.r.o. | 12/2016
| diagnostický průzkum vozovky s návrhem modernizace (předpoklad 04/2017) |  | IMOS Brno, a.s. | 04/2017
| dendrologický průzkum (předpoklad 02/2017) |  | Zahrady pro radost s.r.o. | 02/2017
a další potřebné průzkumné práce, které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla.
1.4 připomínky objednatele a dalších zúčastněných ke stávajícímu stavu
| Nedostatečně provedené odvodnění, které způsobuje lokálně přebytek dešťové vody na povrchu vozovky. Tím roste riziko aquaplaningu. | 1.KDP
Pohledy: nevyhovující propustek v severní části obce, neznámý způsob odvodnění v průtahu obce, nevyhovující rozhledové poměry. V březnu 2017 je plánovaná rekonstrukce vodovodu.
Křenov: upozornění na nevyhovující křižovatku se silnicí II/368, havarijní stav opěrné zdi komunikace v místě naproti kostelu, nevyhovující šířkové poměry ve směrových obloucích, neznámý způsob odvodnění v průtahu obcí
| Příkré svahy příkopů zvyšují riziko převrácení vozidla při vyjetí mimo vozovku – připomínka PČR. | 2.KDP
předpokládaný termín realizace v letech 2019 - 2020
Modernizace silnice má po realizaci 5 let udržitelnost projektu. V této době je velmi problematické zasahovat do vozovky.
| 1.5 zhodnocení stavu projektantem |  | DIK–HK
| komunikace: | 1.KDP
| Odvodnění v extravilánu je z velké části řešeno pomocí příkopů podél silnice, které nesplňují normové požadavky z hlediska odvodnění zemní pláně a strmých sklonů svahů příkopů. | 2.KDP
Nezpevněná krajnice podél celého úseku silnice má proměnlivou šíři, na některých místech schází a vozovka navazuje přímo na svah příkopu.
Téměř u všech zastávek VHD je nedostatečná nebo chybějící nástupní hrana a nástupiště.
Stromy rostoucí v těsné blízkosti vozovky – v nezpevněné krajnici nebo v přilehlém svahu příkopu tvoří bodovou závadu.
Rozhledy na stávajících sjezdech a křižovatkách budou posuzovány.
| 1.6 definování stavebních objektů |  | DIK–HK
| Předběžně: | 1.KDP
SO 101 Komunikace
SO 102 Propustky a sjezdy
SO 191 Trvalé dopravní značení
SO 192 DIO - Dopravně inženýrské opatření
SO 202 Opěrná zeď
Objekty řady 800
SO 801 Vegetační úpravy
| Byla prezentována aktuální skladba stavebních objektů: SO ŘADY 100 - KOMUNIKACE · SO 101 Silnice II/366 intravilán obce Pohledy · SO 102 Silnice II/366 extravilán Pohledy - Křenov · SO 103 Silnice II/366 intravilán obce Křenov SO ŘADY 200 – MOSTY, OPĚRNÉ ZDI · SO 201 Opěrná zeď v obci Pohledy · SO 202 Opěrná zeď v obci Křenov SO ŘADY 300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY · SO 301 Dešťová kanalizace v obci Křenov SO ŘADY 400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY · SO 401 Veřejné osvětlení · SO 402 Stávající podzemní elektrické vedení a vedení sdělovacích kabelů - opatření v průběhu stavebních úprav SO ŘADY 800 – OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ · SO 801 Vegetační úpravy SO ŘADY 900 – VOLNÁ ŘADA OBJEKTŮ · SO 901 DIO – Dopravně inženýrské opatření | 4.KDP
2.0 | Základní koncepce řešení |  | DIK–HK
2.1 návrhová kategorie komunikace
| Modernizace úseku silnice spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky v šířkovém uspořádání min. 6 m v obrusné vrstvě vozovky s rozšířením ve směrových obloucích. | 1.KDP
2.2 šířkové poměry
| Převažuje šířka vozovky 6 m + proměnlivá šířka nezpevněné krajnice. | 1.KDP
| Minimální šířka vozovky bude 6 m. Doplnění nezpevněné krajnice v šíři 0,75 m, lokálně ve stísněných poměrech 0,5 m. | 2.KDP
Krajnice budou navrženy ze štěrkodrti.
| Rozšíření silničního tělesa v obci Pohledy u č.p 155 a kaple nelze provést z důvodů vélkého zásahu do koryta stávající vodoteče | 4.KDP
2.3 rozšíření ve směrovém oblouku
V rámci možností se vozovka rozšíří dle vlečných křivek vozidla, dle platných norem a s ohledem na majetkoprávní vztahy.
| S ohledem na majetkoprávní vztahy se rozšíří vozovka v obloucích dle vlečných křivek dvou protijedoucích vozidel. Jako referenční vozidlo bude bráno těžké nákladní vozidlo. | 2.KDP
2.5 směrové řešení
| Směrové řešení silnice zůstává zachováno. S vyjímkou úpravy ve směrových obloucích. | 1.KDP
2.6 výškové řešení
| Výškové řešení silnice zůstává zachováno s tím, že dle diagnostiky vozovky se případně niveleta vozovky změní. | 1.KDP
2.7 návrh vozovky
| Diagnostika vozovky s návrhem modernizace konstrukce vozovky je v řešení. | 1.KDP
2.8 přechody pro chodce, chodníky, cyklistické komunikace
| Případný nový návrh chodníků musí být řešen v investorství obce mimo tuto projektovou dokumentaci s výjimkou případné věcné nebo časové koordinace obou projektů. | 1.KDP
V Křenově bude prověřena možnost návrhu chodníku.
2.9 parkovací stání
| není uvažováno | 1.KDP
2.10 zastávky BUS
| Veškeré autobusové zastávky včetně nástupiště budou modernizovány. Při zpracování projektové dokumentace bude nutné postupovat individuálně a tento postup řešit s oprávněnými zástupci objednatele po předchozím veřejnoprávním projednání (např. DI Policie ČR, SÚS Pk, správci inž. sítí, obec, ….). | 1.KDP
| Autobusové zastávky budou řešeny jako zastávky v jízdním pruhu. Pokud majetkoprávní vztahy nedovolí odsazení vstřícných protisměrných zastávek, PČR souhlasí s umístěním zastávek vstřícně. U všech zastávek bude nově vyhotovena nástupní hrana (bezbariérová úprava). | 2.KDP
| Nástupní hrana autobusových zastávek bude tvořena kamennou obrubou s nášlapem 0,2 m. | 4.KDP
2.11 křižovatky
| Modernizace silnice vyvolá stavební zásah do konstrukce vozovky vedlejších komunikací. Tento zásah bude navržen v nezbytném rozsahu. Typ a uspořádání křižovatek zůstane zachován. | 1.KDP
Křižovatka v Křenově se silnicí II/368 a III/3667 nebude v rámci územně technických podmínek řešena.
| Projektant předložil koncept návrhu úpravy křižovatky silnic II/368, II/366 a III/3667. Koncept uvažuje s okružní křižovatkou o průměru 26,00m. (viz příloha). Po debatě o návrhu OK bude návrh upraven následovně. Okružní křižovatka zůstane dle návrhu, větev směr Pohledy bude obousměrná a připojení silnice III/3667 bude odsazeno směrem k místní faře. Původní návrh počítal s využitím místní komunikace před obecním úřadem Křenov. V další fázi návrhu nebude s touto možností počítáno. Dále úprava křižovatky bude koordinována s projekcí Optima VM, která projektuje navazující projekt "Modernizace silnice II/366 Křenov- Zadní Arnoštov" | 3.KDP |  |  | která projektuje navazující projekt "Modernizace silnice II/366 Křenov- Zadní Arnoštov"
| Projektant prezentoval dvě varianty úpravy křižovatky silnic II/368, II/366 a III/3667. První varianta představuje přestavbu stávající křižovatky na okružní křižovatku a druhá varianta, která ponechává stávající křižovatku ve stávající parametrech a je doplněna o dělící ostrůvky a stávající rameno silnice III. třídy bude zaslepeno a provoz by se přesunul na místní komunikaci před obecní úřad. Na jednání byla investorem stavby upřednostněna první varianta (okružní křižovatka). Projektant upozornil, že tato varianta bude zasahovat do soukromé parcely a může nést velké riziko, že pozemek nebude odkoupen. | PJ 13.4.
2.12 sjezdy
| U sjezdů, kde modernizace silnice vyvolá jejich úpravu, budou upraveny. Šířka a konstrukce sjezdu zůstane zachována. | 1.KDP
2.13 odvodnění
| Odvodnění bude řešeno dle konkrétních podmínek po místním šetření a dle majetkoprávních vztahů. | 1.KDP
| V extravilánu bude převažovat řešení odvodnění pomocí trojúhelníkových příkopů podél silnice. Přilehlé svahy u vozovky budou splňovat normový sklon 1:2,5. Protilehlé svahy je možno s ohledem na majetkoprávní vztahy a rostoucí dřeviny vyhotovit ve strmějším sklonu max. 1:1,5. Zároveň bude prověřena možnost odvodnění pomocí mělkých příkopů s drenáží, zejména pak možnosti vyústění drenáže. | 2.KDP
V intravilánu bude prověřena možnost provedení vsakovacích příkopů
| V intravilánu obce Křenov bude v PD navržena nová kanalizace pro odvedení povrchové vody z vozovky. Na kontrolním dnu byl předložen návrh trasy kanalizace i z trasou vyústění. Tento návrh bude dále detailněji zpracován. Projektant prověří, zda úsek kanalizace bude moct napojit do kanalizace projektované fi. Optima Vysoké Mýto. Nová dešťová kanalizace v intravilánu obce bude po kolaudaci předána do majetku obce. | 3.KDP
| Projektant předložil dva návrhy vedení kanalizace v Obci Křenov. První varianta je řešena v komunikaci silnice II/368 až po křižovatku silnice II/368 a II/366. Odsud bude kanalizace vedena souběžně s kanalizaci projektovanou fi. Optima – VM v rámci akce "Modernizace silnice II/366 Křenov- Zadní Arnoštov". Vyústění kanalizace bude provedeno stejným způsobem (vyústění na terén) a na stejný pozemek v majetku obce Křenov. Tato varianta byla předběžně odsouhlasena na životním prostředí – vodoprávní odbor a z majetkoprávního hlediska nezasahuje do soukromý parcel. Druhá varianta řeší odvedení vody stokou pod řešenou silnicí II/368 samostatnou kanalizačním vedením pod silnicí III. třídy a místní komunikací v délce cca 500 m. Trasa bude ukončena vsakovacím objektem ( suchý poldr) na pozemku v soukromým vlastnictví. Projektant doporučuje variantu první z důvodů majetkoprávních, technických a finančních. Objednatel se k projednávanému nevyjádřil. | PJ 13.4.
| Byla předložena trasa dešťové kanalizace a odsouhlasena investorem | 4.KDP
2.14 opěrné zdi
| Veškeré opěrné zdi, (počet bude doplněn v průběhu zpracování PD) které jsou součástí silnice, budou zahrnuty do projektové dokumentace včetně opěrné zdi naproti kostelu v Křenově. | 1.KDP
2.15 dopravní značení
| Bude řešeno na základě terénního průzkumu a analýzy bezpečnosti dopravy v úseku | 1.KDP
| Před každou křižovatkou silnice II/366 s místními komunikacemi bude osazeno nové svislé dopravní značení P 2 – Hlavní pozemní komunikace, aby byla jasně určena přednost v jízdě. | 4.KDP
2.16 mostní objekty a propustky
| Součástí PD bude modernizace příčných propustků. Propustky v místě sjezdů budou upraveny pouze v případech vyvolaných např. výškovou úpravou dna příkopu. Čela propustků budou zkosená, odlážděná, bez říms. | 1.KDP
| Stávající trubní propustky budou pročištěny a opatřeny novými šikmými (prefabrikovanými) betonovými čely. Propustky nevyhovující svým technickým stavem nebo směrovou a výškovou polohou budou nahrazeny novými. Kvůli nemožnosti zaústění silničních příkopů do návazných systémů odvodnění jsou navrženy nové příčné propustky. | 4.KDP
2.17 ostatní objekty
| Bude řešeno a prověřena jejich existence na základě analýzy všech dostupných podkladů. | 1.KDP
2.18 bezpečnostní zařízení
| Bude řešeno na základě analýzy všech dostupných podkladů. | 1.KDP
2.19 sítě technického vybavení
| Správci byli požádání o vyjádření k existenci sítí. | 1.KDP
| Při okraji vozovky v intravilánu obce Pohledy dochází ke kolizi půdorysného průmětu navrhované obruby a stávajícího obnovovaného vodovodu (bezvýkopová technologie). Z důvodu stísněných poměrů šířkového uspořádání v obci a nemožnosti dodržet ochranné pásmo vodovodu, silniční obruba navržena nad vodovodem. Z důvodu nepřítomnosti zástupce správce vodovodu (VHOS a.s.) na 3. kontrolním dni bude tato skutečnost projednána na následujícím kontrolním dni. | 3.KDP
| Správce vodovodu souhlasí s ohledem na stísněné poměry šířkového uspořádání v obci Pohledy s umístěním podobrubníkového rigolu nad vodovod. Kolize povrchových znaků vodovodu s obrubou bude řešena jejich zasazením do obruby. V rozpočtu budou uvedeny veškeré úpravy povrchových znaků. | PJ 13.4.
| Krytí stávajícího vodovodu musí být zachováno v minimální mocnosti 1,0 m – připomínka správce vodovodu VHOS a.s. | PJ 13.4.
2.20 sadové úpravy
| Kácení a náhradní výsadba bude navržena s ohledem na výsledky dendrologického průzkumu. | 1.KDP
| Kácení bude projednáno s odborem životního prostředí města Svitavy a Moravská Třebová Možnosti nové výsadby na obecních pozemcích budou projednány se zastupiteli obcí Pohledy a Křenov | 2.KDP
Předběžně projekt počítá s cca 150 stromy ke kácení z celkových 450 stromů. Přesný rozsah kácení a upřesnění úseků, v kterých dojde ke kácení bude předložen na dalším kontrolním dnu.
| V dendrologickém průzkumu bylo určeno ke kácení 48 stromů z důvodu zdravotního stavu daných dřevin. | 3.KDP | Zahrady pro radost s.r.o.
| Bude určena náhradní výsadba s důrazem na zachování krajinného rázu a to i na pozemcích mimo vlastnictví Pardubického kraje, které zahrnují nebo jsou v těsné blízkosti stávajících stromořadí. Navržená hranice záboru pro výkup pozemků bude 3 m od kmenů stromů. Podél trasy se nachází minimum pozemků ve vlastnictví PK či obcí, na které by mohla být náhradní výsadba soustředěna. | 3.KDP
| Údržba stromů náhradní výsadby nebude hrazena po realizaci zhotovitelem. | 3.KDP
3.0 | Ochranná pásma |  | DIK–HK
Předběžně:
| ochranná pásma IS – zásah při křížení | 1.KDP
ochranná pásma komunikací – zásah při křížení, napojení
lokální biokoridory v místech vodních toků
ZPF - zemědělský půdní fond, LPF - lesní půdní fond
4.0 | Majetkoprávní vztahy |  | DIK–HK
| Záborový elaborát bude zpracován přednostně. | 1.KDP
Projektant požádá místní samosprávy o spolupráci pro majetkoprávní vypořádání stavby (na příštím KD).
| Byl představen předběžný rozsah dotčení soukromých pozemků. Konkrétnější představa vznikne po projednání s odborem životního prostředí s ohledem na možnosti kácení a sklony svahů příkopů. | 2.KDP
| Modernizace odvodnění společně s náhradní výsadbou vyvolá zábor do pozemků, které nejsou ve vlastnictví PK. V extravilánu obce Křenov se nachází pozemek Obce Křenov, který by mohl být využit pro náhradní výsadbu. | 2.KDP
5.0 | Vyvolané investice |  | DIK–HK
| Přeložky IS – bude prověřen rozsah dotčení a způsob přeložení. | 1.KDP
6.0 | Organizace výstavby , DIO |  | DIK–HK
| Bude řešeno v návaznosti na návrh koordinační situace. | 1.KDP
| Objízdná trasa pro osobní a autobusovou dopravu bude uvažována přes obce Horní Hynčina a Březová nad Svitavou. Nákladní doprava bude vedena objízdnou trasou přes Křenov a Moravskou Třebovou. | 2.KDP
| Stavba bude probíhat v etapách za úplné uzávěry. Etapizace bude upřesněna na základě technologie opravy z diagnostického průzkumu vozovky. | 2.KDP
7.0 | Koordinace |  | DIK–HK
| Nutná koordinace s modernizací silnice II/366 Křenov - Zadní Arnoštov a II/366 Pohledy křižovatka s I/43 | 1.KDP
8.0 | Investorství |  | Kr. úřad PK
| Pardubický kraj | 1.KDP
9.0 | Správní procesy
| Neprobíhají. | 1.KDP
10.0 | Různé, závěr z KDP
| Starosta obce Pohledy pošle PD rekonstrukce vodovodu. | 1.KDP
SÚS zajistí pasporty řešeného úseku silnice.
SÚS prověří, zda existuje projektová dokumentace na rekonstrukci propustku v Pohledech.
Projektant prověří, zda se chystají pozemkové úpravy.
| Pro katastr Pohledy se připravují pozemkové úpravy. | 2.KDP | DIK-HK
| Projektant osloví obce s možností náhradní výsadby na obecních pozemcích. | 2.KDP | DIK-HK
| Projektant svolá jednání se zástupci odboru životního prostředí s ohledem na možnosti kácení a náhradní výsadby. | 2.KDP | DIK-HK
| Projektant prověří požadavky na zásobování zemědělských areálů při trase s ohledem na výstavbu při úplné uzávěře. | 2.KDP | DIK-HK
| Projektant obdržel od objednatele aktuální verzi dokumentů IROP pro 70. výzvu - „Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ a „Specifická pravidla pro žadatele a příjemce“, kde jsou specifikovány způsobilé i nezpůsobilé výdaje a také přesně popsány podporované aktivity výzvy. Projektant se s těmito dokumenty seznámil. | 2.KDP | DIK-HK
Rozhledy na stávajících sjezdech a křižovatkách budou posuzovány.
| Rozeslání návrhu úpravy křižovatky Policii ČR a obci Křenov k předběžnému vyjádření k návrhu. | PJ 13.4. | DIK-HK
| Investor stavby oznámí projektantovi, jaká varianta trasy kanalizace bude zahrnuta do projektové dokumentace. | PJ 13.4. | Kr. úřad PK | 21.4.2017
| Projektant zajistí doměření dané lokality pro potřeby návrhu kanalizace | PJ 13.4. | DIK-HK
©DiK_IPOFPD_P2_0304
pozn. : Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud není autor zápisu bezodkladně informován o opaku. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu : dik@dik-hk.cz