| Pardubický kraj | PROJEKTOVÝ / INVESTIČNÍ ZÁMĚR |  |  |  |  |  | Příloha č. 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu/stavby | Modernizace silnice II/355 Chrast - Hrochův Týnec (okružní křiž.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - okres | Chrudim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - obec | Chrast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - adresa | Silnice II/355 v úseku od křižovatky v Chrasti (II/355 a II/358) km 16,47 - po křižovatku v Hrochově Týnci (II/355 a I/17) km 24,25 (7 780,00 m). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budoucí uživatel | Správa a údržba silnic Pardubického kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žadatel, investor | Pk |  | Číslo (ORG) |  |  |  |  | 0004610130007 |  |  |
| Odvětví | Doprava |  | Odvětvový odbor |  |  |  |  | ODSH |  |  |
| Charakter 1) | investiční |  | Kategorie |  |  |  |  | modernizace |  |  |
| Generování příjmů 1) | Ne |  | Veřejná podpora 1) |  |  |  |  | Ne |  |  |
| Zdroje financování | EU |  | Přenes. daň. povinn. 1) |  |  |  |  | Ne |  |  |
| Fáze projektu 1) | Zadání projektu |  | Fáze stavby 2) |  |  |  |  | Zadání stavby |  |  |
| Operační program 1) | IROP |  | Specf. cíl 1) |  |  | 1.1 |  | Č. výzvy 1) |  |  |
| Popis projektu/stavby | Modernizace úseku silnice II/355 v délce 7,78 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky na kategorii S 7,5 se směrovým uspořádáním v obloucích. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici. Odvodňovací systém komunikace (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy) bude rovněž modernizován, případně na základě projednání konceptu projektové dokumentace doplněn a rozšířen. Modernizace silnice bude navržena dle TP 170, součásti modernizace silnice bude odstranění a ošetření silniční vegetace (dendrologický průzkum), modernizace dopravního značení, dopravně-bezpečnostního zařízení a zádržného systému (zábradlí, směrové sloupky, atd.). Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V intravilánu obcí bude aplikována obrusná vrstva vozovky modifikována pojivem z pryžového granulátu z důvodu snížení hladiny hluku z dopravy. Budou realizovány modernizací silnice vyvolané přeložky inženýrských sítí, i těch, které budou známy po projednání konceptu projektové dokumentace se správci inženýrských sítí. V souběhu s modernizací silnice je vhodné provést úpravu/rekonstrukci chodníků v dotčeném úseku silnice v intravilánu obcí, případně navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správců inženýrských sítí, atd.). Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru a výkupu pozemků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci | Silnice II/355 v úseku od křižovatky v Chrasti (II/355 a II/358) km 16,47 - po křižovatku v Hrochově Týnci (II/355 a I/17) km 24,25 v délce 7780m vykazuje značné množství poruch konstrukčních vrstev vozovky dle TP 82, síťové trhliny, lokální poklesy vozovky, oloupané kalové vrstvy, výtluky, vysprávky, krytové vrstvy vozovky jsou na konci své životnosti, šířkové uspořádání komunikace je různorodé (5,5-6,5m), odvodňovací systém komunikace není plnohodnotně funkční, je nutné modernizovat (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy). Po posouzení nebezpečných míst bude nutné modernizovat, případně doplnit zádržný systém. Vodorovné a svislé dopravní značení má sníženou retroreflexivitu. V úseku silnice se lokálně v prostoru odvodňovacích příkopů nacházejí vzrostlé stromy a vegetace, jejich umístění zhoršuje odvodnění vozovky, tvoří dopravní závady a jejich zdravotní stav je zhoršený, šířkové uspořádání je v úseku silnice nejednotné. Autobusové zastávky je nutné modernizovat. Modernizací silnice a jejího příslušenství dojde k zvýšení bezpečnosti, plynulosti provozu na pozemních komunikacích, prodloužení životnosti vozovky a jejího příslušenství, zlepšení životního prostředí v okolí komunikace, zejména snížení hlukové zátěže z dopravy - odstranění zdrojů vibrací na nerovném povrchu vozovky. Modernizace silnice je v souladu s platnou odvětvovou koncepcí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů | Základním parametrem je délka modernizované silnice, výstupem je modernizovaný úsek silnice – odstranění neuspokojivého stavebně-technického stavu a dopravně bezpečnostních závad. Požadavkem je zvýšení bezpečnosti a dopravního výkonu komunikace, zklidnění a uspořádání dopravy v intravilánu dotčených obcí, prodloužení životnosti vozovky a jejího příslušenství. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavní aktivity 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení | Při realizaci dojde k výkupu pozemků a trvalému záboru (jedná se zejména o nevypořádané majetkové vztahy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické, provozní a další podmínky realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rizika a způsob jejich ošetření | 1) Nevypořádání majetkoprávních vztahů2) Neschválení v IROP - spolufinancování z EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partneři 1) | SÚS Pk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výdaje projektu / náklady stavby | Investiční výdaje/náklady - celkem |  |  |  |  |  | 183 569 100 Kč |  |  |  |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce |  |  |  |  |  | 6 566 126 Kč |  |  |  |
|  | Administrace, žádost |  |  |  |  |  | 70 603 Kč |  |  |  |
|  | Inženýrská činnost, poplatky |  |  |  |  |  | 141 207 Kč |  |  |  |
|  | Výkupy pozemků a budov |  |  |  |  |  | 282 414 Kč |  |  |  |
|  | Realizace Stavební část 2) |  |  |  |  |  | 176 508 750 Kč |  |  |  |
|  | Vnitřní vybavení, technologie |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Dodávka produktů |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní služby |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Neinvestiční výdaje/náklady - celkem |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Administrace, žádost |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Inženýrská činnost, poplatky |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Realizace Opravy |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní služby |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Drobný hm. a nehm. inv. maj. |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Rezerva |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Celkové výdaje projektu/stavby |  |  |  |  |  | 183 569 100 Kč |  |  |  |
|  | Z toho Celkové způsobilé výdaje 1) |  |  |  |  |  | 183 569 100 Kč |  |  |  |
|  | Celkové nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Výdaje na přípravu |  |  |  |  |  | 7 060 350 Kč |  |  |  |
|  | Výdaje na realizaci |  |  |  |  |  | 176 508 750 Kč |  |  |  |
| Finanční krytí | Spolufinancování způsobilých výdajů |  |  | % |  |  | Kč |  |  |  |
|  | Podíl EU 1) |  | 85 % |  |  |  | 156 033 735 Kč |  |  |  |
|  | Podíl SR 1) |  | 5 % |  |  |  | 9 178 455 Kč |  |  |  |
|  | Podíl Pk 1) |  | 10 % |  |  |  | 18 356 910 Kč |  |  |  |
|  | Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  | 18 356 910 Kč |  |  |  |
|  | z toho Zdroje uživatele |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní zdroje |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Z rozpočtu Pk |  |  |  |  |  | 18 356 910 Kč |  |  |  |
|  | Finanční tok |  | Výdaje |  |  |  | Příjmy |  |  |  |
|  | Dosavadní |  | 0 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 |  | 350 000 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2020 |  | 1 650 000 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2021 |  | 5 060 350 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2022 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2023 |  | 88 000 000 Kč |  |  |  | 110 141 460 Kč |  |  |  |
|  | 2024 |  | 88 508 750 Kč |  |  |  | 55 070 730 Kč |  |  |  |
|  | 2025 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
| Bilance nákladů a výnosů |  | 1. rok | 2. rok |  | 3. rok |  | 4.-10. rok |  | Celkem |  |
| Varianta realizace Náklady na pořízení |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Provozní náklady |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Provozní výnosy |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl výnosů a nákl. |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Nulová varianta Provozní náklady |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Provozní výnosy |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl výnosů a nákl. |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl realizační a nulové varianty |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Předpokládaný harmonogram | Podání žádosti o spolufinancování 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí 1) |  |  |  |  |  | 30. 11. 2021 |  |  |  |
|  | Nabytí právní moci ÚR 2) |  |  |  |  |  | 4. 3. 2021 |  |  |  |
|  | Nabytí právní moci SP 2) |  |  |  |  |  | 13. 5. 2022 |  |  |  |
|  | Uzavření SoD se zhotovitelem stavby 2) |  |  |  |  |  | 20. 2. 2023 |  |  |  |
|  | Předání staveniště zhotoviteli 2) |  |  |  |  |  | 22. 2. 2023 |  |  |  |
|  | Zahájení realizace stavby 2) |  |  |  |  |  | 3. 4. 2023 |  |  |  |
|  | Ukončení realizace stavby 2) |  |  |  |  |  | 3. 10. 2024 |  |  |  |
|  | Lhůta výstavby (dny) 2) |  |  |  |  |  | 549 |  |  |  |
|  | Ukončení projektu 1) |  |  |  |  |  | 3. 4. 2025 |  |  |  |
|  | Zajištění udržitelnosti výstupů 1) |  |  |  |  |  | 3. 6. 2030 |  |  |  |
| Personální zajištění Složení projektového týmu | Projektový manažer 1) |  |  |  |  |  | Víšková Veronika Ing. |  |  |  |
|  | Finanční manažer 1) |  |  |  |  |  | Fibikarová Ivana Ing. |  |  |  |
|  | Zástupce odvětvového odboru |  |  |  |  |  | Říha Pavel Ing. |  |  |  |
|  | Zástupce OPRI 2) |  |  |  |  |  | Kunt Jiří Ing. Ph.D. |  |  |  |
|  | Zástupce OVZ 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostatní 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zástupce uživatele |  |  |  |  |  | Synek Jiří Ing. |  |  |  |
|  | Externí dodavatel |  |  |  |  |  | bude vysoutěžen |  |  |  |
|  | Zpracovatel záměru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vytvořeno |  |  |  |  |  | 15. 3. 2019 |  |  |  |

Vysvětlivky: 	1) Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů

2) Platí pro stavby

Poznámka:	Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

| Seznam příloh: | ☐ | snímek z pozemkové mapy |
| --- | --- | --- |
|  | ☐ | výpis z listu vlastnictví |
|  | ☐ | výkresy apod. |
|  | ☐ | formuláře (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.) |