| Pardubický kraj | PROJEKTOVÝ / INVESTIČNÍ ZÁMĚR |  |  |  |  |  | Příloha č. 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu/stavby | Modernizace silnice II/358 Zderaz - Polanka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - okres | Chrudim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - obec | Zderaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - adresa | Silnice II/358 v úseku od křižovatky II/358 a II/359 ve Zderazi km 27,43 - po křižovatku II/358 a II/357 u hospody Polanka km 31,25 (3 820,00 m). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budoucí uživatel | Správa a údržba silnic Pardubického kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žadatel, investor | Pk |  | Číslo (ORG) |  |  |  |  | 0004610130010 |  |  |
| Odvětví | Doprava |  | Odvětvový odbor |  |  |  |  | ODSH |  |  |
| Charakter 1) | investiční |  | Kategorie |  |  |  |  | modernizace |  |  |
| Generování příjmů 1) | Ne |  | Veřejná podpora 1) |  |  |  |  | Ne |  |  |
| Zdroje financování | EU |  | Přenes. daň. povinn. 1) |  |  |  |  | Ne |  |  |
| Fáze projektu 1) | Zadání projektu |  | Fáze stavby 2) |  |  |  |  | Zadání stavby |  |  |
| Operační program 1) | IROP |  | Specf. cíl 1) |  |  | 1.1 |  | Č. výzvy 1) |  |  |
| Popis projektu/stavby | Modernizace úseku silnice II/358 v délce 3,820 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky na kategorii S 7,5 se směrovým uspořádáním v obloucích. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici. Odvodňovací systém komunikace (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy a žlaby) bude rovněž modernizován, případně na základě projednání konceptu projektové dokumentace doplněn a rozšířen. Bude provedena modernizace mostu ev. č. 358-010. Modernizace silnice bude navržena dle TP 170, součásti modernizace silnice bude odstranění a ošetření silniční vegetace (dendrologický průzkum), modernizace dopravního značení, dopravně-bezpečnostního zařízení a zádržného systému (zábradlí, silniční svodidla, atd.). Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V intravilánu obcí bude aplikována obrusná vrstva vozovky modifikována pojivem z pryžového granulátu z důvodu snížení hladiny hluku z dopravy. Budou realizovány modernizací silnice vyvolané přeložky inženýrských sítí, i těch, které budou známy po projednání konceptu projektové dokumentace se správci inženýrských sítí. V souběhu s modernizací silnice je vhodné provést úpravu/rekonstrukci chodníků v dotčeném úseku silnice v intravilánu obcí, případně navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správců inženýrských sítí, atd.). Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru a výkupu pozemků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci | Silnice II/358 v úseku od křižovatky II/358 a II/359 ve Zderazi km 27,43 - po křižovatku II/358 a II/357 u hospody Polanka km 31,25 v délce 3820m vykazuje značné množství poruch konstrukčních vrstev vozovky dle TP 82, síťové trhliny, lokální poklesy vozovky, oloupané kalové vrstvy, výtluky, vysprávky, krytové vrstvy vozovky jsou na konci své životnosti, šířkové uspořádání komunikace je různorodé (5,5-6m), odvodňovací systém komunikace není plnohodnotně funkční, je nutné modernizovat (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy a žlaby). Na mostním objektu ev. č. 358-010 je vyhotovena projektová dokumentace v rámci dotačního programu IROP. Po posouzení nebezpečných míst bude nutné modernizovat, případně doplnit zádržný systém. Vodorovné a svislé dopravní značení má sníženou retroreflexivitu. V úseku silnice se lokálně v prostoru odvodňovacích příkopů nacházejí vzrostlé stromy a vegetace, jejich umístění zhoršuje odvodnění vozovky, tvoří dopravní závady a jejich zdravotní stav je zhoršený, šířkové uspořádání je v úseku silnice nejednotné. Autobusové zastávky je nutné modernizovat. Modernizací silnice a jejího příslušenství dojde k zvýšení bezpečnosti, plynulosti provozu na pozemních komunikacích, prodloužení životnosti vozovky a jejího příslušenství, zlepšení životního prostředí v okolí komunikace, zejména snížení hlukové zátěže z dopravy - odstranění zdrojů vibrací na nerovném povrchu vozovky. Modernizace silnice je v souladu s platnou odvětvovou koncepcí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů | Základním parametrem je délka modernizované silnice, výstupem je modernizovaný úsek silnice – odstranění neuspokojivého stavebně-technického stavu a dopravně bezpečnostních závad. Požadavkem je zvýšení bezpečnosti a dopravního výkonu komunikace, zklidnění a uspořádání dopravy v intravilánu dotčených obcí, prodloužení životnosti vozovky a jejího příslušenství. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavní aktivity 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení | Při realizaci dojde k výkupu pozemků a trvalému záboru (jedná se zejména o nevypořádané majetkové vztahy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické, provozní a další podmínky realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rizika a způsob jejich ošetření | 1) Nevypořádání majetkoprávních vztahů. 2) Neschválení v IROP - spolufinancování z EU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partneři 1) | SÚS Pk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výdaje projektu / náklady stavby | Investiční výdaje/náklady - celkem |  |  |  |  |  | 126 532 900 Kč |  |  |  |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce |  |  |  |  |  | 4 525 985 Kč |  |  |  |
|  | Administrace, žádost |  |  |  |  |  | 48 666 Kč |  |  |  |
|  | Inženýrská činnost, poplatky |  |  |  |  |  | 97 333 Kč |  |  |  |
|  | Výkupy pozemků a budov |  |  |  |  |  | 194 666 Kč |  |  |  |
|  | Realizace Stavební část 2) |  |  |  |  |  | 121 666 250 Kč |  |  |  |
|  | Vnitřní vybavení, technologie |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Dodávka produktů |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní služby |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Neinvestiční výdaje/náklady - celkem |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Administrace, žádost |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Inženýrská činnost, poplatky |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Realizace Opravy |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní služby |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Drobný hm. a nehm. inv. maj. |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Rezerva |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Celkové výdaje projektu/stavby |  |  |  |  |  | 126 532 900 Kč |  |  |  |
|  | Z toho Celkové způsobilé výdaje 1) |  |  |  |  |  | 126 532 900 Kč |  |  |  |
|  | Celkové nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Výdaje na přípravu |  |  |  |  |  | 4 866 650 Kč |  |  |  |
|  | Výdaje na realizaci |  |  |  |  |  | 121 666 250 Kč |  |  |  |
| Finanční krytí | Spolufinancování způsobilých výdajů |  |  | % |  |  | Kč |  |  |  |
|  | Podíl EU 1) |  | 85 % |  |  |  | 107 552 965 Kč |  |  |  |
|  | Podíl SR 1) |  | 5 % |  |  |  | 6 326 645 Kč |  |  |  |
|  | Podíl Pk 1) |  | 10 % |  |  |  | 12 653 290 Kč |  |  |  |
|  | Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  | 12 653 290 Kč |  |  |  |
|  | z toho Zdroje uživatele |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní zdroje |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Z rozpočtu Pk |  |  |  |  |  | 12 653 290 Kč |  |  |  |
|  | Finanční tok |  | Výdaje |  |  |  | Příjmy |  |  |  |
|  | Dosavadní |  | 0 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 |  | 350 000 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2020 |  | 3 366 650 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2021 |  | 1 150 000 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2022 |  | 0Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2023 |  | 61 666 250 Kč |  |  |  | 56 939 805 Kč |  |  |  |
|  | 2024 |  | 60 000 000 Kč |  |  |  | 56 939 805 Kč |  |  |  |
|  | 2025 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
| Bilance nákladů a výnosů |  | 1. rok | 2. rok |  | 3. rok |  | 4.-10. rok |  | Celkem |  |
| Varianta realizace Náklady na pořízení |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Provozní náklady |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Provozní výnosy |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl výnosů a nákl. |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Nulová varianta Provozní náklady |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Provozní výnosy |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl výnosů a nákl. |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl realizační a nulové varianty |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Předpokládaný harmonogram | Podání žádosti o spolufinancování 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí 1) |  |  |  |  |  | 30. 11. 2021 |  |  |  |
|  | Nabytí právní moci ÚR 2) |  |  |  |  |  | 4. 3. 2021 |  |  |  |
|  | Nabytí právní moci SP 2) |  |  |  |  |  | 13. 5. 2022 |  |  |  |
|  | Uzavření SoD se zhotovitelem stavby 2) |  |  |  |  |  | 20. 2. 2023 |  |  |  |
|  | Předání staveniště zhotoviteli 2) |  |  |  |  |  | 22. 2. 2023 |  |  |  |
|  | Zahájení realizace stavby 2) |  |  |  |  |  | 3. 4. 2023 |  |  |  |
|  | Ukončení realizace stavby 2) |  |  |  |  |  | 3. 7. 2024 |  |  |  |
|  | Lhůta výstavby (dny) 2) |  |  |  |  |  | 457 |  |  |  |
|  | Ukončení projektu 1) |  |  |  |  |  | 3. 1. 2025 |  |  |  |
|  | Zajištění udržitelnosti výstupů 1) |  |  |  |  |  | 3. 3. 2030 |  |  |  |
| Personální zajištění Složení projektového týmu | Projektový manažer 1) |  |  |  |  |  | Böhmová Hana Ing. |  |  |  |
|  | Finanční manažer 1) |  |  |  |  |  | Holštajnová Štěpánka Ing. |  |  |  |
|  | Zástupce odvětvového odboru |  |  |  |  |  | Říha Pavel Ing. |  |  |  |
|  | Zástupce OPRI 2) |  |  |  |  |  | Kunt Jiří Ing. Ph.D. |  |  |  |
|  | Zástupce OVZ 1) |  |  |  |  |  | [Zástupce OVZ] |  |  |  |
|  | Ostatní 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zástupce uživatele |  |  |  |  |  | Synek Jiří Ing. |  |  |  |
|  | Externí dodavatel |  |  |  |  |  | bude vysoutěžen |  |  |  |
|  | Zpracovatel záměru |  |  |  |  |  | [Zpracovatel projektového záměru] |  |  |  |
|  | Vytvořeno |  |  |  |  |  | 15. 3. 2019 |  |  |  |

Vysvětlivky: 	1) Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů

2) Platí pro stavby

Poznámka:	Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

| Seznam příloh: | ☐ | snímek z pozemkové mapy |
| --- | --- | --- |
|  | ☐ | výpis z listu vlastnictví |
|  | ☐ | výkresy apod. |
|  | ☐ | formuláře (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.) |