**Smlouva o dílo č. (doplní objednatel)**

na zhotovení díla

„Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka -
provizorní objízdná komunikace“

Veřejná zakázka P21V00000451

1. Objednatel: **Pardubický kraj**

se sídlem: **Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice**

zastoupen: **Mgr. Miroslavem Janovským,** vedoucím odboru rozvoje Krajského úřadu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová**
nebo **Ing. Anna Borkovcová**

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebnímdeníku:

**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová**
nebo **Ing. Anna Borkovcová** nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová**
nebo **Ing. Anna Borkovcová**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová**
nebo **Ing. Anna Borkovcová**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

č. ú.: **220430336/0300**

IČ: 708 92 822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel: **bude doplněno**

se sídlem: **bude doplněno**

zastoupen: **bude doplněno**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**bude doplněno**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebníhodeníku:

**bude doplněno**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

**bude doplněno**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

**bude doplněno**

Bankovní spojení: **bude doplněno**

č. ú.: **bude doplněno**

Bankovní spojení: **bude doplněno**

č. ú.: **bude doplněno**

IČ: **bude doplněno**

DIČ: **bude doplněno**

zápis v OR: **bude doplněno**

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky **„Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka -**

**provizorní objízdná komunikace“** a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

**Článek I.**

Předmět díla

1. Předmětem díla je realizace provizorní objízdné komunikace nezbytné pro zajištění obslužnosti severozápadní části obce Řetůvka v místě plánované „Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka” a následné terénní úpravy (dále jen „Stavba“).

2. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „**Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka**“, kterou zpracovala společnost PČDP s.r.o., se sídlem Trstěnická 532, 570 01 Litomyšl - Město, IČ: 08905738, a podle podmínek stavebního povolení vydaného Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odborem stavebním dne 29. 11. 2021 pod č. j. MUUO/31745/2021/SÚ/pk, které nabylo právní moci dne 1. 12. 2021.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

* vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
* řízení stavebních a technologických prací,
* obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
* montážní práce,
* stavební práce
* činnost odpovědného geodeta,
* vedení stavebního deníku,
* stavební práce,
* získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
* provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se Smlouvou,
* odstraňování vad v záruční době.

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, v souladu s platnými rozhodnutími stavebního úřadu a rozsah díla je dán soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

**Článek II.**

**Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**bude doplněno** Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21** % činí **bude doplněno** Kč.

Cena včetně DPH činí **bude doplněno** Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/ snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu, ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této Smlouvy a podle obchodních podmínek.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30**kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury včetně jejích příloh, odsouhlaseného smluvními stranami, objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

**Článek III.**

**Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění**

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na výzvu objednatele, dle vhodných klimatických podmínek. Předpoklad realizace je v 1. čtvrtletí roku 2022, případně pokud by vhodné klimatické podmínky dovolily již v 12/2021.
2. Práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle dokumentace budou započaty) nejpozději do 5dní ode dne předání a převzetí staveniště.
3. Realizace díla bude probíhat na výzvu v následujících etapách:
	1. Vybudování provizorní objízdné komunikace – nejpozději do 9 kalendářních dnů od předání staveniště dle bodu 1. tohoto článku
	2. Odstranění provizorní objízdné komunikace a navrácení dotčených pozemků do původního stavu - nejpozději do 21 kalendářních dnů od výzvy objednatele, po dokončení modernizace mostu ev. č. 360 – 014 Řetůvka (předpoklad II. - III. čtvrtletí roku 2022)
4. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbližší následující pracovní den.
5. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

6. Místem plnění je intravilán obce Řetůvka, dle specifikace v projektové dokumentaci.

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla - tedy od předání staveniště do převzetí řádně dokončeného díla (vč. všech dokladů) objednatelem - bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **1 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen prokázat existenci pojištění objednateli nejpozději k okamžiku podpisu této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle Smlouvy, a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani po 10 dnech od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

9. Zhotovitel je povinen na případnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu předložit doklady týkající se mzdových poměrů zaměstnanců podílejících se na realizaci díla, a to za účelem kontroly dodržování právních předpisů v oblasti odměňování.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla může objednatel uplatnit k financování z dotačních prostředků **Integrovaného regionálního operačního programu**. Vybrané povinnosti z toho plynoucí a odkaz na úplné znění podmínek operačního programu je v příloze č. 1 této smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky a splnit povinnosti vyplývající z majetkoprávních smluv uzavřených objednatelem při přípravě stavby, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

**Článek IV.**

**Součásti smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 – Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Příloha č. 2 – Oceněné Soupisy stavebních prací s Výkazem výměr

Příloha č. 3 – Povinnosti smluvně převzaté objednatelem v rámci majetkoprávního vypořádání

Příloha č. 4 – Obchodní podmínky

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o zádržném) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).
6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran, jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
9. Tato smlouva se uzavírá v originální elektronické podobě.
10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne:

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Pardubický krajMgr. Miroslav Janovský vedoucí odboru rozvoje | **bude doplněno** |
|  |  |
|  |  |