## List1
Příloha č. 3 Výzvy a zadávací dokumentace - Harmonogram plnění veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Zpracování projektové dokumentace na instalaci koncových prvků
Harmonogram plnění
|  |  |  | 1. měsíc |  |  |  | 2. měsíc |  |  |  | 3. měsíc |  |  |  | 4. měsíc
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
práce na předmětu zakázky
analytická část | bar: 1. měsíc 1 to 2. měsíc 8
|  | A. | pasport a stavebně-technický průzkum | bar: 1. měsíc 1 to 2. měsíc 6
|  | B. | Výběr nejvhodnější varianty a dalšího postupu řešení s objednatelem | bar: 2. měsíc 7 to 2. měsíc 8
návrhová část | bar: 2. měsíc 8 to 4. měsíc 16
|  | C. | Vypracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb. Zpracované na základě předchozího stavebně technického průzkumu | bar: 2. měsíc 8 to 4. měsíc 15
|  | D. | Vypracování soupisu prací a dodávek s výkazem výměr a oceněného výkazu výměr | bar: 4. měsíc 13 to 4. měsíc 16
dokončení | bar: 4. měsíc 15 to 4. měsíc 16