**Příloha č. 4 ke smlouvě č. OMSŘI/xx/xxxxx**

Specifické podmínky s vyznačením etap při realizaci stavby „OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy Vysokomýtská 1206 Choceň“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapy výstavby** | **Místo** |  |  | **Přítomnost žáků** |
| **1. etapa**  **Jaro 2023**  **Od 31. 3. 2023**  **Do 31. 8. 2023** | Přípojky plynu a vody |  |  | ano |
| Bourací práce  Odstranění hospodářského vjezdu | Garáž, sklady, kotelna |  | ano |
| Odstranění bloku D |  |  | ano |
|  |  |  |  |
| Stavba bloku E |  |  | ano |
|  |  |  |  |
| Stavba bloku D |  |  | ano |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. etapa**  **Letní prázdniny**  **Od 15. 6. do 15. 9. 2023** | Propojení bloku C  s blokem D |  |  | ne |
| Stavba bloku B |  |  | ne |
| Stavba výtahu |  |  | ne |
| Světlíky ve stolničení |  |  | ne |
| Blok D 201 |  | Blokování vchodu | ne |
| Blok C 201 |  |  | ne |
|  |  |  |  |
| **3. etapa**  **Podzim 2023 – jaro 2024**  **Od 16. 9. 2023**  **Do 29. 3. 2024** | Blok B 301 – B 309 |  | Dokončovací práce za provozu | ano |
| Blok D 111 – D 114 |  | Dokončovací práce za provozu | ano |
| Blok D 201 – D 208 |  | Dokončovací práce za provozu | ano |
| Oddělení staveb mezi bloky A a B |  |  | ano |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |