**Příloha č. 4 ke smlouvě č. OMSŘI/xx/xxxxx**

Specifické podmínky při realizaci stavby „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) – adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště“

1. **Provozní podmínky**
2. Všechny související stavební a montážní práce budou prováděny za provozu v objektu a v celém areálu Litomyšlské nemocnice.
3. Rozsah pracoviště je dán projektovou dokumentací a bude specifikován v průběhu předání staveniště.
4. Zhotovitel zodpovídá za seznámení všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů s bezpečnostními požadavky a opatřeními stanovenými ve směrnicích NPK, a.s. a dohodě o vzájemné informovanosti o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením pro zaměstnavatele externích firem a pro osoby zdržující se s vědomím NPK, a.s. na pracovištích.
5. Doba provádění prací je stanovena v časech 6:30 - 18:00, kde bourací práce je možné provádět pouze v čase 7:00 - 15:30, mimo tyto časy pouze po vzájemné dohodě.
6. Přístupová cesta na pracoviště je po vstupním schodišti, po dobu rekonstrukce je možné zdržovat se pouze na vytyčeném pracovišti a minimalizovat tak pohyb po jednotlivých odděleních.
7. Při vytyčování pracoviště v průběhu bouracích pracích obvodové stěny (výtah) musí být na 2.NP a 3.NP zachován přístup do koupelny pro pacienty. WC a pacientský pokoj na 2.a 3.NP bude vyklizeno pro účely stavby a jejího provozu. Pracoviště musí být odděleno tak, aby se zamezilo šíření prachu na oddělení při bouracích pracích v 1.NP zástěna do 1m od obvodové stěny, 2.NP zástěna umístěna mezi zárubněmi koupelny a pokoje č.16, 3.NP zástěna umístěna mezi zárubněmi koupelny a pokoje č.16. Vybourávání otvorů v obvodové zdi pro montáž dveří může být započato pouze za příznivých klimatických podmínek a nebo společně s opatřením zajištění provizorního zateplení prostor.
8. Stavební suť bude do kontejnerů dopravována vně budovy pomocí stavebních shozů.
9. Rekonstrukce 4.NP bude rozdělena na dvě části a provedena ve dvou etapách. Upřednostnění etap provést po vzájemné dohodě zápisem do stavebního deníku podepsaným za obě smluvní strany osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
10. Vybavení a instalované předměty, které budou demontovány v průběhu stavebních prací můžou být odváženy pouze se souhlasem zástupce nemocnice (provozně-technický správce, zaměstnanec evidence majetku).
11. Instalačně nutná přerušení a odpojení dodávek jednotlivých médií, musí být min 48hodin projednaná předem s provozem Litomyšlské nemocnice.
12. Stavební činnost musí být prováděna tak, aby nedošlo k poškození podlahových krytin, případné poškození bude nahrazeno shodným materiálem na náklady zhotovitele.
13. Vzniklý odpad ze stavební a provozní činnosti stavby bude shromažďován v místech určených a odsouhlasených provozovatelem a dodavatelem a bude zajištěna jeho pravidelná likvidace.