## hgm_komplet
CUP PKN - Harmonogram Související investice |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030
Fáze projektu | Od | Do | Trvání (m) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | time axis 2021-01-02 to 2030-12-02
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
výběr projektanta - VZ | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 3 | bar: 2023-10-02 to 2023-12-02
zpracování PD | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 6 | bar: 2024-01-02 to 2024-06-02
REALIZACE - bude rozetapizováno po zpracování PD
výběr zhotovitele | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 3 | bar: 2024-08-02 to 2024-10-02
realizace díla - 0. etapa | 2024-10-15 | 2024-12-15 | 2 | bar: 2024-11-02 to 2024-12-02
realizace díla - 1. etapa | 2024-12-15 | 2025-01-30 | 1 | bar: 2025-01-02
realizace díla - 2. etapa | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 3 | bar: 2025-02-02 to 2025-04-02
realizace díla - 3. etapa | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 1 | bar: 2025-05-02
realizace díla - 4. etapa | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 2 | bar: 2025-06-02 to 2025-07-02
Formulas:
Trvání (m) = DATEDIF([Od],[Do],"m")