## hgm_komplet
COS Litomyšl - Harmonogram |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
Fáze projektu | Od | Do | Trvání (m) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | Kč vč. DPH (mil.) | time axis 2021-01-02 to 2028-12-02
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
výběr projektanta - VZ | 2024-02-14 | 2024-05-14 | 3 | bar: 2024-03-02 to 2024-05-02
zpracování PD | 2024-05-14 | 2025-02-14 | 9 | bar: 2024-06-02 to 2025-02-02
REALIZACE - bude rozetapizováno po zpracování PD
výběr zhotovitele | 2025-02-14 | 2025-05-14 | 3 | bar: 2025-03-02 to 2025-05-02
realizace díla - 0. etapa | 2025-05-14 | 2025-07-14 | 2 | bar: 2025-06-02 to 2025-07-02
realizace díla - 1. etapa | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 1 | bar: 2025-08-02
realizace díla - 2. etapa | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 3 | bar: 2025-09-02 to 2025-11-02
realizace díla - 3. etapa | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 1 | bar: 2025-12-02
realizace díla - 4. etapa | 2025-12-15 | 2026-02-15 | 2 | bar: 2026-01-02 to 2026-02-02
Formulas:
Trvání (m) = DATEDIF([Od],[Do],"m")