Podklad pro harmonogram prací v rámci plnění veřejné zakázky dle Výzvy k podání nabídky

„SOŠ a SOU technické Třemošnice – rekonstrukce elektroinstalace v dílnách“

P24V00000054

Předpoklad realizace:  červen 2024 – září 2025

Obecné zásady:

- škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, z důvodu požadavku školy ohledně konání maturitních zkoušek (1. polovina června) a s ohledem na minimalizaci zásahu do dílenské výuky proběhne realizace díla od 2. poloviny června, přes období letních prázdnin, do 1. poloviny září 2024

- nutná je průběžná komunikace dodavatele, zástupce zřizovatele a vedení školy – z důvodu řešení operativního plánu prací a možných omezení v rámci provozu školy

- bourací, stavební a montážní práce – zajistit v maximální míře omezení prašnosti (zakrytí všech strojů, odtah apod.)

- během demontážních prací, během instalace elektrorozvodů a ocelových konstrukcí nutno stroje zajistit proti jejich mechanickému poškození (kryty, zábrany proti pádu nářadí, materiálu, případně při manipulaci s materiálem)

Podklady pro návrh harmonogramu realizačních prací:

- 17. 06. – 30. 06. 2024 : demontáž elektrorozvodů a ocelových konstrukcí, přípravné práce

- 01. 07. – 31. 07. 2024 : instalace nosných ocelových konstrukcí

- 01. 08. – 31. 08. 2024 : instalace elektrorozvodů, elektrovýzbroje rozvaděčů a LED osvětlení

- 01. 09. – 13. 09. 2024 : připojení strojů, dokončovací práce, revize

- 13. 9. 2024 : Termín dokončení díla