## KL
[8 empty] | naklad | minimum
[7 empty] | TS | 9680 | 11900
[7 empty] | C | 13970 | 16500
[7 empty] | A | 16720 | 19900
[7 empty] | PM | 13200 | 16000
[7 empty] | konkurence | 9500
Etapa | Položka | Popis/Poznámky | Řešitel | Pracnost A | Pracnost C | Pracnost TS | Ceny náklad | Ceny minimum | Ceny konkurence
Předimplementační | Předimplementační analýza vč. rámcové prováděcí dokumentace |  | D. Mrázek | 10 | 10 |  | 306900 | 364000 | 190000
Předimplementační | Koncept správy prostředí |  | D. Mrázek | 2 | 4 |  | 89320 | 105800 | 57000
Předimplementační | Governance model | Kapitoly Spolupráce a komunikace 5MDs(Teams, SPO, Onedrive, Planner, Forms), Exchnage 3MDs, Identity 3MDs, Správa a administrace 3MDs, Bezpečnost a ochrana dat 3MDs. | L. Horálková/D. Mrázek | 17 |  |  | 284240 | 338300 | 161500
I1 - hybrid infra | Příprava interní sítě |  | V. Wojnar | 1 | 2 |  | 44660 | 52900 | 28500
I1 - hybrid infra | Vytvoření tenantu, nastavení bezpečnosti |  | D. Mrázek | 2 | 3 |  | 75350 | 89300 | 47500
I1 - hybrid infra | MFA | Nasazení MFA je hlavně o adopci. Uvedené pracnosti jsou pouze pro technickou část. | J. Řežab | 1 | 1 |  | 30690 | 36400 | 19000
I1 - hybrid infra | MFA - adopce |  | P. Štenclová |  |  |  | 0 | 0 | 0
I1 - hybrid infra | Conditional Access |  | J. Řežab | 1 | 6 |  | 100540 | 118900 | 66500
I1 - identity | Synchronizace identit |  | D. Mrázek | 1 | 3 |  | 58630 | 69400 | 38000
I1 - identity | Životní cyklus v kontextu IdM |  | D. Mrázek | 1 | 2 |  | 44660 | 52900 | 28500
I1 - MECM | Sjednocení/upgrade Office SCCM |  | J. Řežab | 2 | 5 |  | 103290 | 122300 | 66500
I1 - MECM | Upgrade na Enterprise verzi OS | Nutno navázat na hybridní identity a za podmínky, že uživatelé budou licencování pomocí Microsoft 365 E3/5 licence. | J. Řežab | 1 | 1 |  | 30690 | 36400 | 19000
I1 - MECM | Návrh a realizace řízení nastavení | Těžko říct, co si pod tím přestavit. | J. Řežab | 2 | 5 |  | 103290 | 122300 | 66500
I1 - ExO | Příprava Exchange hybrid |  | V. Wojnar | 2 | 4 |  | 89320 | 105800 | 57000
I1 - ExO | Mailflow |  | V. Wojnar | 2 | 3 |  | 75350 | 89300 | 47500
I1 - ExO | Pilotní migrace (10 mailboxů) |  | V. Wojnar | 1 | 1 |  | 30690 | 36400 | 19000
I1 - ExO | Adopce - ExO |  | P. Štenclová |  |  |  | 0 | 0 | 0
I1 - ExO | Migrace public folders | Podle dokumentu Assessment je součástí PF pouze aplikace na rezervaci zasedaček. Pokud tomu tak je, lze migraci vynechat a převést rezervaci na nativní způsob room reservation v Exchange. Odhady tedy specifikují tento přístup. V závorce pak alternativní odhady pro případnou migraci datového obsahu do PF v Exchange Online. Nepokrývá převod obsahu PF na jinou platformu (M365 Groups). Možná námět na dotaz do VŘ. | V. Wojnar | 1 (3) | 2 (5) |  | 120010 | 142200 | 76000
I1 - Teams | Nasazení Teams | Dle Governance + vytvoření designu, školení správců | L. Horálková | 5 |  |  | 83600 | 99500 | 47500
I1 - Teams | Externí identity governance |  | D. Mrázek | 3 |  |  | 50160 | 59700 | 28500
I1 - Teams | Adopce - Teams |  | P. Štenclová |  |  |  | 0 | 0 | 0
I2 - Onedrive | Nasazení Onedrive | Dle Governance + vytvoření designu, školení správců | L. Horálková | 5 |  |  | 83600 | 99500 | 47500
I2 - Onedrive | Migrace dat Onedrive (jednotky TB) | Opravdu pouze OneDrive (homefolders), nejsou započítány sdílené složky směřující data do SPO nebo Teams. Počítáme s nativním migračním nástrojem MS. | L. Horálková | 4 |  | 10 | 163680 | 198600 | 38000
I2 - Onedrive | Adopce - Onedrive |  | P. Štenclová |  |  |  | 0 | 0 | 0
I2 - Forms | Nasazení Forms | Dle Governance, školení | L. Horálková | 1 |  | 1 | 26400 | 31800 | 9500
I2 - Forms | Vzorové využití Forms | S max. jedním základním procesem obsahující notifikaci vlastníka formuláře o vyplnění dotazníku. | L. Horálková | 0.5 |  | 1.5 | 22880 | 27800 | 4750
I2 - Forms | Adopce - Forms |  | P. Štenclová |  |  |  | 0 | 0 | 0
I2 - Intune | Co-management s MECM |  | J. Řežab | 5 |  |  | 83600 | 99500 | 47500
I2 - Intune | MDM |  | J. Řežab | 2 | 7 |  | 131230 | 155300 | 85500
I2 - Intune | MAM |  | J. Řežab | 2 |  |  | 33440 | 39800 | 19000
I2 - Intune | Adopce - Intune |  | P. Štenclová |  |  |  | 0 | 0 | 0
I3 - MDE | Nasazení a řízení - Nedoménová zařízení |  | J. Řežab | 3 | 5 |  | 120010 | 142200 | 76000
I3 - SPO | Intranet | Obsahuje základní nastavení SharePoint služby jako takové a školení administrátorů(4MDs). Bez detailní analýzy nebo znalosti požadavků není možné určit rozsah implementace pro Intranet. Navrhuji zasmluvnit buď pouze analýzu/WS k potřebám pro intranet, např. za 5MDs a na základě výsledku podat novou nabídku. Případně se intranety mohou pohybovat od 15-50MDs dle požadavků a rozsahu a nutného případného vývoje. Aktuálně je v odhadu počítáno s analýzou a implementací středně velkého intranetu využívající pouze výchozí možnosti SPO a Teams (bez vývojových prací), + SharePoint nastavení | L. Horálková | 10 |  | 10 | 264000 | 318000 | 95000
I3 - SPO | Adopce - intranet |  | P. Štenclová |  |  |  | 0 | 0 | 0
Obecné | Posouzení transpozice NIS2 a dopad do projektu | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Obecné | Logování z M365 | Možné napojení na systémy z důvodu regulatoriky | D. Mrázek | 5 | 5 |  | 153450 | 182000 | 95000
Obecné | Projektový management |  |  |  | 20 |  | 279400 | 330000 | 190000
Obecné | PM - statusy |  |  |  | 65 |  | 908050 | 1072500 | 617500
Obecné | Projektová rezerva |  |  |  | 15 |  | 209550 | 247500 | 142500
| Celkem |  |  | 91.5 | 167 | 22.5 | 4200680 | 4986300 | 2531750
[6 empty] | Etapa 0 2024 | 1588510 | 1880600 | 408500 | Fáze bez řádků 44-47
[6 empty] | Etapa 1 2025 | 1040930 | 1233700 | 655500 | Fáze bez řádků 44-48
[6 empty] | Etapa 2 2026 | 1033780 | 1229800 | 584250 | Fáze bez řádků 44-49
[6 empty] | Etapa 3 2027 | 537460 | 642200 | 266000 | Fáze bez řádků 44-50
Note on F45: Katerina Opocenska: odhad
Note on F46: Katerina Opocenska: odhad
Note on F47: Katerina Opocenska: odhad

## Dotazy
anonym
anonym
Dotaz č.3 | Intranet | Jsou požadovány nějaké procesy pro řízení dokumentů, případně publikace novinek, schvalování obsahu apod? | Nejsou požadovány nějaké procesy pro řízení dokumentů, případně publikaci novinek, schvalování obsahu.
| Intranet | Jaká jsou funkční očekávání intranetu? Co musí splňovat? | Nasazení nástroje SharePoint pro účely intranetového portálu (katalog odkazů, dokumenty), neobsahuje problematiku sdílení dokumentů a DLP. Vytvoření vzorových stránek pro katalog odkazů, dokumenty, kalendář, novinky.
anonym
Dotaz č.5 | Velikost Homefolderů | Jaká je přesná velikost HF? | Celková velikost všech HF je v řádu jednotek TB. Velikost jednotlivých HF se liší od desítek MB po stovky GB.
Dotaz č.6 | Forms | Jsou ve vzorových formulářích očekávány i automatizované procesy či jiné notifikace? Pokud ano, jaké a jaký je případný celý proces pro požadované ukázky. | Sběr kontaktů obcí obsahuje formulář kontaktních údajů na obce včetně osob a je vyplňován jednotlivými obcemi po obecních volbách nebo v případě změny. Notifikace na mailovou adresu úřadu po vyplnění formuláře obcí, s možností výstupu do souboru na vyžádání. Návrh nominace na ocenění osobností kraje slouží k podání návrhu na oceněnou osobu. Bez notifikací, s možností výstupu do souboru na vyžádání.

## Společné požadavky
Název požadavku | Popis
Prováděcí dokumentace | vč. Životního cyklu dat
Soulad s NIS2 | a dalších regulatorních požadavků
Představení designu
Implementace
Provozní monitoring | nativními nástroji v M365
Logování | nativními nástroji v M365
Zaškolení administrátorů
Zaškolení uživatelů | adopce
Dokumentace skutečného plnění | administrátorské příručky, DR plány, metodické materiály
Příprava akceptačních testů
Provedení akceptačních testů