**Příloha č. P01-2**

**ke smlouvě č. doplní objednatel**

**Specifické podmínky při realizaci stavby**

**„NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií**

**P24V00000208**

Předpoklad realizace: září 2024 – červen 2025

**Obecné zásady:**

* NPK, a.s. – pracoviště Svitavy je připraveno akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jeho zájmu, musí však být zachován chod nemocnice.
* nutná je průběžná komunikace dodavatele, zástupce zřizovatele a vedení NPK, a.s. – pracoviště Svitavy. Operativní plán prací a z něj plynoucí opatření.
* Demolice kotelny a zděných plotů bude probíhat výhradně v denních hodinách. Práce budou prováděny postupně, aby v okolí bylo minimalizováno zatížení prachem.
* Před demolicí kotelny je nutné provést přemístění kamerového systému včetně rozvaděče. Zaslepení přípojek plynu a vody.
* Před zahájením stavebních prací bude provedena kontrola, posouzení cihelného oplocení, zda je nutné zeď postavit z nových cihel nebo zda bude možné zeď vyhotovit ze stávajících cihel. Schůzky se zúčastní: zhotovitel, TDI, AD, zadavatel, uživatel
* Podmínky provádění stavby, zajištění staveniště a souběh stavebních prací s provozem NPK, a.s. – pracoviště Svitavy je nutné v dostatečném předstihu konzultovat s vedením nemocnice.