**Provozní podmínky pro realizaci stavby Tyršovo nám. 220 Choceň**

Termín: srpen 2024 - červen 2025

1. Škola počítá s určitým omezením při výuce, vlastní realizace projektu je však v jejím zájmu.   
   I v průběhu realizace projektu musí zajistit výuku v jednotlivých oborech vzdělání pro cca 220 žáků v 8 třídách. V objektu probíhá denní výuka oborů vzdělání s maturitní zkouškou, pracovní doba   
   a doba výuky je stanovena na pondělí - pátek od 7:00 do 16:00 hodin.
2. Dodavatel před zahájením prací projedná s vedením školy plán postupu prací v objektu, zejména s ohledem k úplné výluce některých částí objektu z možnosti jejich využívání školou a nutností zajištění náhradních prostor pro výuku. Škola garantuje maximální vstřícnost v tomto jednání.
3. Po celou dobu stavby je nutná průběžná komunikace dodavatele s vedením školy - operativní plán týdenních prací a jednotlivá dílčí omezení v částech objektu oznámí dodavatel s předstihem nejméně dvou týdnů.
4. Škola počítá s delším vyloučením provozu v některých učebnách, kancelářích a chodbách.
5. Pro zachování možnosti zajistit výuku v budově, mohou být současně vyloučeny z provozu maximálně **3 učebny,** což je podle projektu možné.
6. V první etapě, v termínu od srpna 2024 do cca prosince 2024, to mohou být učebny č. **132**, **133**, **135** a kancelář č. **134**, včetně přístupové **chodby** a **WC**, tj. celá dvorní přístavba.
7. Ve druhé etapě, po dokončení první etapy, v termínu od cca ledna 2025 do konce stavby,   
   při přestavbě pavlače a vestibulu, budou mimo provoz učebny č. **120**, **203**, **a 303** akanceláře   
   č. **202** a **302**. Školní provoz bude vyloučen i v **části vestibulu**.
8. V ostatních učebnách a kancelářích, na chodbách a schodišti bude provoz zachován bez významného omezení. Dodavatel zabezpečí tyto zbývající prostory využívané k výuce a pohybu v objektu školy během stavby, zejména schodiště a chodby v jeho blízkosti. Nebude-li takové zabezpečení možné, je stavební činnost možné provádět jen ve dnech mimo výuku, zejména   
   o prázdninách.
9. Během prázdnin, zejména v červenci a v srpnu je budova prakticky bez školního provozu.
10. Dodavatel zajistí bezpečný vstup zaměstnanců a žáků do objektu alespoň jedním ze dvou vstupů. Práce, během kterých toto nebude možné, budou provedeny jen ve dnech mimo výuku, zejména   
    o prázdninách.
11. Dodavatel umožní vstup jmenovaného zaměstnance školy (školníka) na staveniště, z důvodu provozu a obsluhy školního zařízení.
12. Dodavatel zabezpečí staveniště tak, aby zabránil pronikání nečistot, zejména prachu a úlomků stavebních materiálů, do prostor, kde bude zachován provoz školy.
13. V době maturitních zkoušek nebude dodavatel provádět jakékoliv hlučné práce.

**Termíny maturitních zkoušek v roce 2024:**

9. a 10. dubna 2024 písemná zkouška 23. – 26. dubna 2024 praktická zkouška

2. – 4. května 2024 didaktické testy 20. – 31. května 2024 ústní zkoušky

Pro rok 2025 nejsou termíny ještě stanoveny, budou však obdobné jako v r. 2024.

Choceň, 9. dubna 2024

Mgr. Jaroslav Studnička, ředitel školy