**Příloha č. 4 ke smlouvě č. doplní objednatel**

**Provozní podmínky pro realizaci stavby**

**„NPK, a.s., Pardubická nemocnice,**

**NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP – pavilon 27 – pavilon 19“**

Předpoklad realizace: březen 2025 – březen 2026

**Obecné zásady:**

* Realizace předmětu díla bude probíhat za plného provozu areálu Pardubické nemocnice, který nesmí být touto činností omezen.
* Přímo dotčenými stavbami jsou objekty č. 19 (neurologie), objekt č. 1 (CUP) a budova č. 27, která je ve stavbou dotčené části mimo provoz. Veškeré plánované činnosti v těchto objektech musí být dohodnuty předem min. 14 dní.
* Staveniště bude v rámci dotčeného území vymezeno oplocením se samostatným vjezdem z ulice Bokova. Součástí zařízení staveniště bude hygienické a administrativní zázemí včetně zajištění likvidace splaškových vod.
* Při realizaci díla se budou v prostoru předané plochy staveniště nacházet stávající podzemní inženýrské sítě (medicinální plyny, kabelové rozvody NN a VN, kanalizace, vodovod), které provozuje Pardubická nemocnice. Tyto sítě musí být před vlastní realizací stavby vytýčeny a ochráněny tak, aby nedošlo v průběhu prací k jejich poškození.
* Pracovní doba na staveništi bude probíhat nejdříve od 7:00 hod a nejpozději do 19:00 hod. Pokud nebude docházet k zvýšené hlučnosti nebo prašnosti, může být se zástupcem provozovatele dohodnuto přiměřené prodloužení této doby.
* V souvislosti se sousedícími lůžkovými odděleními budovy CUP a budovy č. 2 (LO dětské chirurgie) upozorňujeme na nutnost dodržování hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti (jak v pracovní dny, tak i o víkendech) pro denní a noční dobu.