## List1
Pardubický kraj | Formulář projektového záměru
1. Název projektu | Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100
2. Žadatel | Pardubický kraj
3. Zdroje spolufinancování ( program, opatření, fond ) | IROP
4. Umístění projektu | Silnice II/371 v úseku Jevíčko - Jaroměřice; v úseku staničení km 19,950 - 17,100
5. Charakter projektu | modernizace
(investice - nová, rekonstrukce, modernizace, produkt, služba apod.)
6. Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na platnou odvětvovou koncepci | Úsek silnice II/371 je spojnicí mezi Jevíčkem a Olomouckým krajem. Silnice spadá do páteřní silniční sítě Pardubického kraje. Silnice je tvořena žulovou kostkovou dlažbou a svým stavebně-technickým stavem je nepostačující pro silniční dopravu. V průběhu trasy se vyskytují mnohé deformace konstrukčních vrstev, vč. výškových poklesů, které tvoří překážku bezpečnosti silničního provozu. Modernizace silnice je v souladu s platnou odvětvovou koncepcí.
7. Základní parametry, výstupy a požadavky projektu | Základním parametrem je délka modernizované silnice a počet modernizovaných mostů. Výstupem je odstranění míst s nevyhovujícím stavebně-technickým stavem. Požadavkem je uvedení silnice do vhodného stavebně-technického stavu a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
8. Stručný popis projektu a základní požadavky na řešení (aktivity, základní parametry) | Provedena bude z části kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky vč. zlepšení únosnosti podloží a z části pouze sanace konstrukčních vrstev, v celém úseku budou nové asfaltové vrstvy. Celková délka úseku je 2 850 m. Součástí stavby je modernizace 2 mostů, propustky, autobusové zastávky, nová dešťová kanalizace. Rovněž bude provedeno osazení sloupů VO vč. nasvětlení přechodů pro chodce, přeložka sloupů NN, přeložka sdělovacího vedení u železničního přejezdu a opěrná zeď. Při realizaci dojde k trvalému záboru a výkupům pozemků.
9. Měřitelné výstupy | Délka modernizované silnice v m, počet modernizovaných mostů
10. Technické, provozní a další podmínky realizace projektu | zajištění přístupu na sousední nemovitosti
11. Rizika | neschválení projektu v programu IROP
12. Ukazatele
13. Partneři
14. Celkové náklady |  |  |  | tis. Kč
| Investiční | projektové a průzkumné práce |  | 2510
|  | náklady na inženýrskou činnost |  | 600
|  | náklady na výkupy pozemků |  | 0
náklady na výkupy budov
technologická část:
|  | stavební část: |  | 44182
| Investiční náklady celkem |  |  | 47292
| Neinvestiční | projektové a průzkumné práce
náklady na inženýrskou činnost
náklady na opravy
náklady na drobný hm.inv. majetek
Neinvestiční náklady celkem
Rezerva
| Náklady projektu celkem |  |  | 47292
| Z toho - uznatelné náklady |  |  | 47292
| náklady na přípravu projektu |  |  | 3110
Pardubický kraj | Formulář projektového záměru
15. Finanční krytí |  |  | % | tis. Kč
| Finanční krytí | rozpočet Pk | 15 | 7093.8
zdroje PO
státní rozpočet
|  | EU | 85 | 40198.2
ostatní
Potřeba finančního krytí v rozpočtu Pk
|  | 2015: zajištěno |  | 3110
2016
2017
2018
2019
16. Složení projektového týmu |  |  |  | Odbor/organ.
| Projektový manažer |  |  | OPŘ / OR
| Stavební část |  |  | OPRI / OMSŘI
| Odvětvový odbor |  |  | ODSH
| Příspěvková organizace |  |  | SÚS Pk
| Externí dodavatel |  |  | ze zadávacího řízení
17. Termíny přípravy a realizace projektu |  |  |  | Termín
| podání žádosti do programu |  |  | 2016-11-01
| uzavření smlouvy o kofinancování |  |  | 2017-03-31
| vydání územního rozhodnutí* |  |  | 2016-08-31
| vydání stavebního povolení* |  |  | 2016-11-30
| uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem díla |  |  | 2017-03-31
| předání staveniště zhotoviteli* |  |  | 2017-03-31
| zahájení realizace projektu |  |  | 2017-03-31
| ukončení realizace projektu a podpis protokolu o předání a převzetí díla |  |  | 2017-11-30
| závěrečné hodnocení projektu |  |  | 2018-04-30
| zajištění udržitelnosti výstupů |  |  | 2023-04-30
Poznámka: *pouze u projektů charakteru stavby
18. Projektový záměr projednán RPk | Dne |  | Č. usnesení
| Další přípravu pozastavit |  | Připravit žádost o kofinancování
Jiný závěr
19. I. náměstek hejtmana | Dne |  | Podpis
20. Hejtman | Dne |  | Podpis