****

**Odborný léčebný ústav Jevíčko, revitalizace parkového areálu**

Dodatek č.2

**Objednatel projektové dokumentace:**

Pardubický kraj

Komenského nám. 125

532 11 Pardubice

**Zpracovatel projektové dokumentace:**

Ateliér Krejčiříkovi s.r.o.

Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Vinohrady 1039

691 42 Valtice

**Stupeň dokumentace:**

Dokumentace pro provedení stavby

**Datum:** 07/2023

**DODATEK Č.2**

Na základě požadavku Ing. Fišarové (AOPK) z 19. 7. 2023 byla provedena úprava projektu a rozpočtu v následujícím rozsahu:

* Z předloženého biologického posouzení vyplývá, že některé vyjmenované dřeviny mají vhodné prvky plnící funkci biotopu (s možným obsazením cenných druhů a populací organismů vázaných na dřeviny). Proto v odd. VII - v západní části, pozemek p. č.  2569 v k. ú. Jevíčko - předměstí) požadujeme ponechání některých z vyjmenovaných jedinců ovocných stromů (uvádíme např. č. 18, 20, 22, 32 - 35). Okolí není těmito dřevinami ohroženo, proto lze tyto jedince ponechat bez zásahu, nebo ke zvýšení jejich stability navrhujeme  realizovat např. redukční řez.
* Navrhované ošetření jehličnatých stromů v rozsahu zdravotního řezu nemá žádný význam pro prodloužení jejich životnosti, proto navrhujeme buď náklady na ošetření vyčlenit do nezpůsobilých výdajů, nebo tyto jedince neošetřovat.
* Také navrhované ošetření bříz je bezdůvodné, protože téměř všechny stávající břízy jsou navrženy ke skácení především z důvodu jako zdroje alergenů. Prodloužení životnosti bříz lze proto považovat za neopodstatněné.
* Prosím o vysvětlení opatření na tisech č. 1, 2, 35 a 36 v odd. III (označeno jako RK).

Kácení v sadu proběhne na základě doporučení biologického dozoru, který doporučí postup kácení nebo ošetření dřevin podle aktuální situace stromů na stanovišti.

Původní navrhované výsadby ovocných dřevin v sadu (v místě navržených ponechaných) budou dosazeny v sadu na nově vybraná místa. Přesné umístění výsadby určí autorský dozor před realizací.

Jehličnaté stromy budou ošetřeny v rámci neuznatelných nákladů mimo projekt. Mezi uznatelnými položkami však ponecháváme pěstební opatření stromu č. 115 Pinus cembra v oddělení II. U tohoto jedince je nutné odstranit kodominatní vrchol pro zajištění vhodného budoucího vývoje.

Navržená ošetření bříz budou provedena v rámci neuznatelných nákladů mimo projekt.

Obsah obrázku strom, venku, tráva, obloha

Popis byl vytvořen automaticky

Tisy v centrální ose lázeňského parteru jsou nevyrovnané, u pravého již v minulosti proběhla redukce z důvodu rozlomení větví z přetížení sněhem.

Ošetření tisů č. 1, 2, 35 a 36 v odd. III je nutné provést z důvodu stabilizace mnohokmenných jedinců, aby v budoucnu nedošlo k rozlomení z důvodu nevhodného těžiště.

21 .7. 2023

Vypracoval Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.,

autorizovaný krajinářský architekt