E – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E.2 – Dopravně-inženýrské opatření

Obsah

a)	Popis dotčeného úseku PK

b)	Rozsah pracovního místa

c)	Navržené stálé dopravní značení

d)	Dočasné dopravní značení užité pro označení pracovního místa

e)	Objízdné trasy a jejich značení

f)	Zvláštní opatření a podmínky na provádění stavby

g)	Návrh řešení dopravy během výstavby

přílohy:

- navržená schémata B/15 , B/6 , C/5  dle TP66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

- DIO uzavírka Mladkov

- DIO uzavírka Těchonín

- DIO uzavírka serpentiny

a) Popis dotčeného úseku PK

Projektová dokumentace řeší modernizaci silnice II/311 v úseku Mladkov – Jablonné nad Orlicí.

Celková délka modernizace úseku silnice II/311 je 9,580 km (9,607 km smlouva) včetně úseků bez rekonstrukce.

Celková délka modernizovaných úseků je cca 8,0 km (přesně 7,953 km).

Obnova živičného krytu vozovky v délce 6,803 km.

Nová konstrukce vozovky v délce 1,150 km.

Bez úprav zůstane vozovka v délce 1,627 km.

Navrhovaný stav je modernizace silnice ve stávajících šířkových poměrech se zpevněnou šířkou cca 5,5 – 7,0 m.

Stavební a technologické řešení vyplývá z diagnostiky vozovky,

V Mladkově (SO 101) a v části SO 104 v Těchoníně diagnostika doporučuje kompletní rekonstrukci vozovky.

V SO 102 – SO 107 diagnostika doporučuje obnovu živičného krytu vozovky. Budou provedeny sanace krajů vozovky.

Sanace kraje vozovky bude provedena po obou krajích vozovky na cca  třech čtvrtinách délky.

Jsou navržena opatření ke zklidnění dopravy – dělicí ostrůvky a vjezdová brána.

Podrobnější popis viz technická zpráva.

Rozsah a situační umístění modernizace silnice je zřejmý z přílohy Koordinační Situace stavby.

b) Rozsah pracovního místa

Začátek úseku (smlouva): křižovatka s II/312 Mladkov, km 43,275 silnice II/311 = UB1414A010.

Začátek úseku (modernizace): km 43,260.

Konec úseku (smlouva): křižovatka s I/11 Jablonné nad Orlicí, km 52,882 silnice III/311 = UB1432A025

Konec úseku (modernizace): hranice křižovatky  s I/11 Jablonné nad Orlicí, km 52,840.

Dokumentace řeší modernizaci silnice.

C) Navržené stálé dopravní značení

Návrh stálého dopravního značení je součástí SO řady 100.

D) Dočasné dopravní značení užité pro označení pracovního místa

Typ a rozmístění dopravního značení bude navrženo dle vzorového schématu B/15 , B/6 , C/5  dle TP66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

pro označení pracovního místa budou užity tyto značky:

| B1 |  | Zákaz vjezdu všech vozidel |
| --- | --- | --- |
| E13 |  | Text (mimo dopravní obsluhu a vozidel stavby) |
| Z2 |  | Zábrana pro označení uzavírky |
| S7 |  | výstražná světla - typ 1 |
| Z4a+b |  | oboustranné směrovací desky |

Značky užité k označení pracovních míst budou provedeny jako retroreflexní - retroreflexní materiál musí splňovat vlastnosti minimálně třídy R´2 – budou použity značky základní velikosti.

Přenosné značky nebo dopravního zařízení, které nebudou pevně zabudované do terénu budou osazeny na podpěrný sloupek – sloupek bude osazen do schváleného typu podkladních desek.

E) Objízdné trasy a jejich značení

Objízdná trasa pro obě etapy a všechna vozidla kromě linkových autobusů je navržena po trase Jablonné – I/11 - Líšnice – II/312 – Pastviny – Mladkov

Během výstavby (jen etapy 1.,2., 5.,7B.) dojde k úplné uzavírce silnice.

Etapy 1., 2., 5., 7B.

Úsek komunikace bude uzavřen pro běžný provoz. Bude dočasně omezen přístup k některým přilehlým objektům. Stavební práce však musí být prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech objektů vozidly Policie, Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. Zároveň musí být zajištěn bezpečný průchod chodců podél staveniště. Veškeré výkopy musí být zabezpečeny proti pádu osob.

1. ETAPA km 43,275 - 43,575 - dl. 300 m, Mladkov

2. ETAPA km 43,870 - 44,100 - dl. 230 m, Mladkov

5. ETAPA km 46,800 - 47,040 - dl. 240 m, Těchonín

7B. ETAPA km 49,300 - 49,680 - dl. 380 m, serpentiny

Všechny ostatní etapy -

3.,4.,6.-10. ETAPA

OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU (OŽK)

REALIZACE PO POLOVINÁCH VOZOVKY, PROVOZ ŘÍZEN SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ

JEDNOTLIVÉ ETAPY OŽK BUDOU REALIZOVÁNY PO ÚSECÍCH DÉLKY CCA 300 M

VŠECHNA VOZIDLA BUDOU V ETAPÁCH 3.,4.,6.-10.PROJÍŽDĚT STAVBOU

Schéma objízdných tras je součástí přílohy DIO.

Objízdné trasy

Oprava objízdných tras se nepředpokládá, ale vzhledem k vzdáleným předpokládaným termínům realizace jednotlivých etap je možné, že do té doby dojde ke zhoršení stavu silnic, na kterých jsou objízdné trasy navrženy.

Objízdné trasy jsou navrženy po silnicích a místních komunikacích ve vlastnictví ČR, Kraje a Města.

Viz grafická příloha.

Objízdné trasy

| Silnice, příp. MK | úsek | etapa rekonstr. | okres | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I/11 | Jablonné – Líšnice u Žamberka | 1., 2., 5. | Ústí n. O. | ČR |
| II/312 | Líšnice u Žamberka - Mladkov | 1., 2., 5. | Ústí n. O. | PK |
| III/3114 | Studené | 5. | Ústí n. O. | PK |

Veškerá doprava bude vedena po jednotné objízdné trase pro danou etapu stavby.

Konkrétní objízdné trasy a dopravní značení objízdné trasy bude vzhledem k vzdáleným předpokládaným termínům realizace jednotlivých etap akce řešit zhotovitel stavby s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR Ústí nad Orlicí v předstihu min. 2 měsíce před začátkem realizace příslušné etapy.

Linková autobusová doprava

1. a 2. etapa

Při realizaci SO 101 Mladkov nová konstrukce vozovky budou linkové autobusy vedeny přes Pastviny.

Důvody jsou navržená technologie modernizace - nová konstrukce vozovky a malá šířka modernizované silnice v obci Mladkově (cca 5,5 m).

5. etapa

Linky z Jablonného do Studeného a do Mladkova navrhuji vést po trase z Jablonného po silnici I/11 a po III/3114 do Studeného a Mladkova.

uvažovaný   průběh   výstavby   a   zajištění  její  plynulosti  a  koordinovanosti

Výstavba bude realizována po etapách dle etapizace.

Úplná uzavírka (jen etapy 1.,2., 5., 7B) se bude vždy týkat pouze jedné etapy. Výstavba jednotlivých objektů bude provedena ve vzájemné časové koordinaci s ohledem na minimalizaci počtu a velikosti pracovních míst.

Stavba bude rozdělena na etapy

ETAPY REKONSTRUKCE PRŮTAHU

| etapa rekonstr. | SO | Staničení km | Způsob rekonstrukce dle diagnostiky | Popis úseku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 101 | 43,275 - 43,575 - dl. 300 m | nová konstrukce vozovky | Mladkov |  |  |
| 2. | 101 | 43,870 - 44,100 - dl. 230 m | nová konstrukce vozovky | Mladkov |  |  |
| 3. | 102+103 | 44,100 – 45,600 – dl. 1500 m | OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU | extravilán Mladkov - Celné – po křižovatku III/3114 na Studené |  |  |
| 4. | 103+104 | 45,720 – 46,800 – dl. 1080 m | OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU | extravilán Celné - Těchonín – od křižovatky III/3114 na Studené |  |  |
| 5. | 104 | 46,800 - 47,040 - dl. 240 m | nová konstrukce vozovky | Těchonín intravilán (část) a podjezd ev.č. 311-015 |  |  |
| 6. | 104 | 47,440 - 47,535 - dl. 95 m | OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU | Těchonín nad mostem přes Těchonínský potok ev.č. 311-015A |  |  |
| 7A. | 104+105 | 48,347 – 49,300 – dl. 953 m | OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU | extravilán Těchonín (Stanovník) – křižovatka III/3116 na Sobkovice |  |  |
| 7B. | 106 | 49,300-49,680 – dl. 380 m | nová konstrukce vozovky | serpentiny |  |  |
| 7C. | 105 | 49,680-50,300 – dl. 620 m | OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU | extravilán Těchonín (Stanovník) – křižovatka III/3116 na Sobkovice |  |  |
| 8. | 106 | 50,300 – 51,200 – dl. 900 m | OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU | extravilán křižovatka III/3116 na Sobkovice - křižovatka III/31110 na Jamné |  |  |
| 9. | 107 | 51,200 – 52,200 – dl. 1000 m | OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU | Jamné a Jablonné ul. Slezská křižovatka III/31110 na Jamné - křižovatka III/31112 na Orličky |  |  |
| 10. | 107 | 52,200 – 52,840 – dl. 640 m | OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU | Jablonné křižovatka III/31112 na Orličky – KÚ před křižovatkou s I/11 Jablonné |  |  |

F) Zvláštní opatření a podmínky na provádění stavby

Zvláštní podmínky na provádění stavby jsou specifikovány v příloze G. ZTKP

G) Návrh řešení dopravy během výstavby

Etapy 1., 2., 5. , 7B.

Úsek komunikace bude uzavřen pro běžný provoz. Bude dočasně omezen přístup k některým přilehlým objektům. Stavební práce však musí být prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech objektů vozidly Policie, Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. Zároveň musí být zajištěn bezpečný průchod chodců podél staveniště. Veškeré výkopy musí být zabezpečeny proti pádu osob.

Všechny ostatní etapy -

3.,4.,6.-10. ETAPA

OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU (OŽK)

REALIZACE PO POLOVINÁCH VOZOVKY, PROVOZ ŘÍZEN SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ

JEDNOTLIVÉ ETAPY OŽK BUDOU REALIZOVÁNY PO ÚSECÍCH DÉLKY CCA 300 M

VŠECHNA VOZIDLA BUDOU V ETAPÁCH 3.,4.,6.-10.PROJÍŽDĚT STAVBOU