**Příloha č. 6 ke smlouvě č. doplní objednatel**

**Provozní podmínky pro realizaci stavby**

Předpoklad realizace: 04/2026–10/2027

**Obecné zásady**

* škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován,
* zhotovitel je povinen se řídit podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci pro provedení stavby,
* HMG výměny/repase oken a dveří bude projednán a odsouhlasen předem s objednatelem a zástupcem uživatele,
* nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení,
* hlučnější stavební práce v budově školy, stěhování materiálu po budově či práce, při kterých se vyskytuje zvýšená prašnost, budou prováděny v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování),
* bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.)
* uživatel umožní objednateli umístění stavebních buněk (vč. mobilních WC) na pozemcích školy, též i nádob na stavební odpad, uživatel umožní napojení stavebních buněk na elektrorozvody za podmínky, že bude osazeno podružné měření elektrické energie a tato energie bude uživateli uhrazena,
* předmětné pozemky a stavby, kterých se investice týká, jsou volně přístupné žákům školy, je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením (např. jasné ohraničení stavby, stavební zábrany, stříšky nad vchody, apod. dle NV č. 591/2006 Sb.), aby nedošlo k ohrožení těchto a dalších osob na jejich zdraví či životech,
* škola umožní objednateli využití samostatné příjezdové cesty pro účely stavby za podmínky, že tento vchod bude určen pouze pro pracovníky stavby a bude přiměřeným způsobem zabezpečen proti vniknutí cizích osob. Příjezdová cesta bude v době, kdy nebudou prováděny stavební práce, uzamčena. Duplikát klíče od příjezdové cesty bude předán škole.

**V době konání přijímacích a maturitních a závěrečných zkoušek budou stavební práce přerušeny:**

**Duben 2026** - 14. 4. a 15. 4. - písemné maturitní zkoušky – 2 dny – pouze odpoledne,

10. a 13. 4. - přijímací zkoušky – 2 dny

**Květen 2026** – od 4. do 5. května - didaktické testy společné části maturitní zkoušky – 4. 5. celý den a 5. 5. dopoledne

Od 18. – 29. května - ústní maturitní zkoušky – 2 celé týdny.

**Červen 2026** – 1. 6. písemné závěrečné zkoušky – pouze dopoledne

**Podmínky dílčího dokončení:**

- v době prázdnin budou primárně prováděny výměny/repase oken