|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pardubický kraj**  | **PROJEKTOVÝ / INVESTIČNÍ ZÁMĚR** |  **Příloha č. 3 výzvy**  |
| **Název projektu/stavby** | **SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk - rekonstrukce a vybavení odborných učeben a dílen** |
| **Umístění - okres** | Ústí nad Orlicí CZ0534 |
| **Umístění - obec** | Žamberk CZ0534581259 |
| **Umístění - adresa** | Zemědělská 846, 56401 Žamberk  |
| **Budoucí uživatel** | Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk |
| **Žadatel, investor** | Pk | **Číslo (ORG)** | 0004602400023 |
| **Odvětví** | Školství | **Odvětvový odbor** | OŠK |
| **Charakter** 1) | investiční | **Kategorie** | rekonstrukce |
| **Generování příjmů** 1) | Ne | **Veřejná podpora** 1) | Ne |
| **Zdroje financování** | EU | **Přenes. daň. povinn.** 1) | Ne |
| **Fáze projektu** 1) | Zadání projektu | **Fáze stavby** 2) | Zadání stavby |
| **Operační program** 1) | IROP | **Specf. cíl** 1) | 2.4 | **Č. výzvy** 1) | 83 |
| **Popis projektu/stavby** | Předmětem realizace je rekonstrukce a modernizace učeben, dílen a ostatního potřebného zázemí pro výuku odborného výcviku technických oborů - Instalatér, Truhlář, Zedník, Obráběč kovů. Rekonstrukce se dotkne všech stávajících prostor - výukové prostory, sklady, sociální zařízení, kotelna, šatny, zázemí pro učitele odborných předmětů. Projekt zahrnuje dispoziční úpravy stávajícího objektu tak, aby odpovídali stávajícím potřebám výuky. Předmětem realizace je kompletní rekonstrukce rozvodů vody, plynu, topení a elektroinstalace. Rekonstruovány budou stávající podlahy, podhledy. Uvažuje se o pořízení nové vzduchotechniky. Součástí je i modernizace a doplnění stávajícího vybavení pro všechny výše uvedené obory.  |
| **Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci** | Rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu dílen pro praktickou výuku oborů Instalatér, Truhlář, Zedník a Obráběč kovů umožní absolventům školy získat a dále rozvíjet klíčové kompetence ve vzdělávací oblasti a usnadní vstup do 1. zaměstnání. |
| **Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů** | Zastavěná plocha objektu dílen 1503,93 m2 |
| **Hlavní aktivity** 1) |  |
| **Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení** | Objekt je v majetku Pardubického kraje |
| **Technické, provozní a další podmínky realizace** | Realizace projektu je podmíněna úspěšnou přípravou projektu a získáním dotace. Realizovaný projekt bude vyžadovat finanční prostředky na zajištění provozních záležitostí. Nutné je zachovat účel využití budovy po dobu udržitelnosti projektu. Pro splnění specifických kritérií přijatelnosti musí být zajištěna bezbariérovost zařízení a projekt musí být v souladu s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání.  |
| **Rizika a způsob jejich ošetření** | 1. Neschválení projektu k podpoře v programu IROP. 2. Objekt nebude využíván k původnímu účelu po dobu udržitelnosti projektu, tzn. 5 let a bude nutno vrátit dotaci. |
| **Partneři** 1) |   |
| **Výdaje projektu / náklady stavby** | **Investiční výdaje/náklady - celkem** | **25 000 000 Kč** |
|  Příprava Projektové a průzkumné práce  | 450 000 Kč |
|  Administrace, žádost  | 0 Kč |
|  Inženýrská činnost, poplatky  | 0 Kč |
|  Výkupy pozemků a budov  | 0 Kč |
|  Realizace Stavební část 2) | 14 801 000 Kč |
|  Vnitřní vybavení, technologie | 9 749 000 Kč |
|  Dodávka produktů | 0 Kč |
|  Ostatní služby | 0 Kč |
|  |  |
| **Neinvestiční výdaje/náklady - celkem** | **2 500 000 Kč** |
|  Příprava Projektové a průzkumné práce  | 0 Kč |
|  Administrace, žádost | 0 Kč |
|  Inženýrská činnost, poplatky | 0 Kč |
|  Realizace Opravy | 0 Kč |
|  Ostatní služby | 0 Kč |
|  Drobný hm. a nehm. inv. maj. | 2 500 000 Kč |
|  |  |
| Rezerva | 0 Kč |
|  |  |
| **Celkové výdaje projektu/stavby** | **27 500 000 Kč** |
|  Z toho Celkové způsobilé výdaje 1) | 27 500 000 Kč |
|  Celkové nezpůsobilé výdaje | 0 Kč |
|  |  |
| Výdaje na přípravu | 450 000 Kč |
| Výdaje na realizaci | 27 050 000 Kč |
| **Finanční krytí** | **Spolufinancování způsobilých výdajů** | **%** | **Kč** |
| Podíl EU 1) | 85 % | 23 375 000 Kč |
| Podíl SR 1) | 5 % | 1 375 000 Kč |
| Podíl Pk 1) | 10 % | 2 750 000 Kč |
|  |  |  |
| **Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje** | 2 750 000 Kč |
|  z toho Zdroje uživatele | 0 Kč |
|  Ostatní zdroje | 0 Kč |
|  **Z rozpočtu Pk** | **2 750 000 Kč** |
|  |  |  |
| **Finanční tok** | **Výdaje** | **Příjmy** |
| Dosavadní | 0 Kč |  |
| 2016 | 500 000 Kč | 0 Kč |
| 2017 | 7 000 000 Kč | 0 Kč |
| 2018 | 20 000 000 Kč | 14 750 000 Kč |
| 2019 | 0 Kč | 10 000 000 Kč |
| 2020 | 0 Kč | 0 Kč |
| 2021 | 0 Kč | 0 Kč |
| 2022 | 0 Kč | 0 Kč |
| **Bilance nákladů a výnosů** | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 4.-10. rok | Celkem |
| **Varianta realizace** Náklady na pořízení | 500 000 Kč | 7 000 000 Kč | 20 000 000 Kč | 0 Kč | **27 500 000 Kč** |
| Provozní náklady | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | **0 Kč** |
|  Provozní výnosy | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | **0 Kč** |
|  **Rozdíl výnosů a nákl.** | **-500 000 Kč** | **-7 000 000 Kč** | **-20 000 000 Kč** | **0 Kč** | **-27 500 000 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nulová varianta** Provozní náklady | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | **0 Kč** |
| Provozní výnosy | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | **0 Kč** |
|  **Rozdíl výnosů a nákl.** | **0 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Rozdíl realizační a nulové varianty** | **-500 000 Kč** | **-7 000 000 Kč** | **-20 000 000 Kč** | **0 Kč** | **-27 500 000 Kč** |
| **Předpokládaný harmonogram** | Podání žádosti o spolufinancování 1) | 31. 10. 2017 |
| Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí 1) | 30. 4. 2018 |
| Nabytí právní moci ÚR 2) | 30.6.2017 |
| Nabytí právní moci SP 2) | 31. 10. 2017 |
| Uzavření SoD se zhotovitelem stavby 2) | 2.7.2018 |
| Předání staveniště zhotoviteli 2) | 9.7.2018 |
| Zahájení realizace stavby 2) | 9.7.2018 |
| Ukončení realizace stavby 2) | 31. 10. 2020 |
| Lhůta výstavby (dny) 2) | 853 |
| Ukončení projektu 1) | 31. 12. 2020 |
| Zajištění udržitelnosti výstupů 1) | 31. 12. 2025 |
| **Personální zajištění****Složení projektového týmu** | Projektový manažer 1) | Šťastná Kristýna Ing. |
| Finanční manažer 1) | Fibikarová Ivana Ing. |
| Zástupce odvětvového odboru | Kadaníková Alena Ing. |
| Zástupce OPRI 2) | Hron Jaroslav Ing. |
| Zástupce OVZ 1) | Menšl Pavel Mgr. |
| Ostatní 1) | Kopecký Oldřich Ing. |
| Zástupce uživatele | Pecháčková Zuzana PhDr. |
| Externí dodavatel | bude vysoutěžen |
| Zpracovatel záměru | Šťastná Kristýna Ing. |
| Vytvořeno | 20. 6. 2016 |

Vysvětlivky: 1) Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů

2) Platí pro stavby

|  |  |
| --- | --- |
| Seznam příloh: |[ ]  snímek z pozemkové mapy |
|  |[ ]  výpis z listu vlastnictví |
|  |[ ]  výkresy apod. |
|  |[ ]  formuláře (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.) |
|  |  |  |