| Pardubický kraj | PROJEKTOVÝ / INVESTIČNÍ ZÁMĚR |  |  |  |  |  | Příloha č. 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu/stavby | ISŠ Moravská Třebová - Centrum odborné přípravy řemesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - okres | Svitavy CZ0533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - obec | Moravská Třebová CZ0533578444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - adresa | J. K. Tyla 1275, 57101 Moravská Třebová - Předměstí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budoucí uživatel | Integrovaná střední škola Moravská Třebová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žadatel, investor | Pk |  | Číslo (ORG) |  |  |  |  | 0004602400024 |  |  |
| Odvětví | Školství |  | Odvětvový odbor |  |  |  |  | OŠK |  |  |
| Charakter 1) | investiční |  | Kategorie |  |  |  |  | rekonstrukce |  |  |
| Generování příjmů 1) | Ne |  | Veřejná podpora 1) |  |  |  |  | Ne |  |  |
| Zdroje financování | EU |  | Přenes. daň. povinn. 1) |  |  |  |  | Ne |  |  |
| Fáze projektu 1) | Zadání projektu |  | Fáze stavby 2) |  |  |  |  | Zadání stavby |  |  |
| Operační program 1) | IROP |  | Specf. cíl 1) |  |  | 2.4 |  | Č. výzvy 1) |  | 84 |
| Popis projektu/stavby | Předmětem realizace je rekonstrukce stávajícího objektu č.p. 1275 a rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu garáží, včetně modernizace vybavení v obou objektech. Rekonstrukce stávajících prostor budovy J.K.Tyla zajistí vybudování odborných učeben a dílen pro žáky SŠ a ZŠ. V 1.NP jsou umístěny učebny zámečnických dílen pro ruční a strojní obrábění, truhlářskou dílnu a učebna pro obor pokrývač, které budou rovněž užívány žáky SŠ. Ve 2. NP jsou navrženy učebny pro design a konstruování, učebna pro provoz a údržbu domácností a učebna pro využití digitálních fotografií. Tyto učebny budou přednostně užívány žáky 1. a 2. stupně ZŠ. V rámci rekonstrukce bude nutné provést stavební úpravy zaměřené na vnitřní dispoziční úpravy objektu s ohledem na rozdělení budoucích odborných učeben a jejich návaznosti. Řeší se také bezbariérové užívání stavby. Ve zrekonstruovaném objektu garáží budou umístěny učebny pro obor zedník, včetně potřebného zázemí pro žáky i učitele. Zůstanou zde umístěny 2 garáže. Prostory budou sloužit především pro žáky SŠ. Součástí záměru je rovněž modernizace vybavení školy pro zkvalitnění procesu vzdělávání přírodovědných předmětů včetně lepšího využití moderní IT technologií v dalších objektech školy - Brněnská 1405 a 9. května 496 ( učebna biologie, kombinovaná učebna chemie a fyziky a učebna ICT s využitím Intranetu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci | Rekonstrukce a modernizace stávajícího areálu ISŠ Moravská Třebová v ul. J. K. Tyla umožní vybudování odborných učeben pro žáky středních i základních škol pro zvýšení jejich manuálních dovedností. Výsledkem budou rovněž nové odborné učebny pro technické a přírodovědné vzdělávání a ICT a sociální zařízení pro žáky a učitele. Realizací dojde také k vyřešení bezbariérovosti jednoho z objektů. Navržený záměr má vazbu na Dlouhodobý záměr a vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji 2012 – 2016. Realizací záměru dojde ke vzniku moderních výukových prostor, které umožní absolventům školy rozvíjet klíčové kompetence ve vzdělávací oblasti. Zvyšování kvality odborného vzdělávání, vč. posílení jeho relevance pro trh práce umožní absolventům snažší vstup do prvního zaměstnání. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů | Modernizace současné budovy - užitná plocha 1663 m 2, rekonstrukce stávajícího objektu garáží – zastavěná plocha 611 m2, odborné učebny pro přírodovědné vzdělávání a ICT - užitná plocha 198 m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavní aktivity 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení | Objekt v ul. J. K. Tyla 1275, Moravská Třebová je umístěn na pozemcích č. 1336/1, 1337 a 1338/1 KÚ Moravská Třebová Předměstí, LV 314. Část odborných učeben přírodovědných oborů a ICT je umístěna v objektu Brněnská 1405, p.č. 301/1 a část odborných učeben je umístěna v objektu 9. května 496, p.č. 661/1, LV 314, KÚ Moravská Třebová. Všechny výše uvedené objekty a pozemky jsou v majetku Pardubického kraje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické, provozní a další podmínky realizace | V nákladech projektu (dle zpracované studie) jsou zahrnuty náklady na výměnu otvorových výplní a oprava fasády (případné zateplení obvodových zdí i střechy). Vzhledem k tomu, že tyto náklady nebude možné zahrnout do projektu v IROP, je záměr zahrnout tuto část stavby do samostatného projektu v rámci OPŽP (RÚE - ISŠ Moravská Třebová, objekt dílen). Projekt je navržen v rámci další vlny projektů RUE v oblasti školství (viz. RPk 30.6.2016).Realizace projektu je podmíněna úspěšnou přípravou projektu a získáním dotace. Realizovaný projekt bude vyžadovat finanční prostředky na zajištění provozních záležitostí. Nutné je zachovat účel využití budovy po dobu udržitelnosti projektu. Pro splnění specifických kritérií přijatelnosti musí být zajištěna bezbariérovost zařízení a projekt musí být v souladu s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rizika a způsob jejich ošetření | 1.Neschválení projektu k podpoře v IROP. 2. Nezajištění udržitelnosti projektu (5 let) a vrácení dotace. 3. Kromě studentů a učňů SŠ tvoří cílovou skupinu i žáci ZŠ. Z hlediska IROPu jde o rozdílné cílové skupiny, bude proto nutné kvantifikovat podíly využívání pořízeného majetku jako podklad pro ověření přijatelnosti ve výzvách IROP. Projekt má přesah i do oblasti zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání, přičemž podmínky IROP pro tuto oblast dosud nejsou známy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partneři 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výdaje projektu / náklady stavby | Investiční výdaje/náklady - celkem |  |  |  |  |  | 22 890 000 Kč |  |  |  |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce |  |  |  |  |  | 650 000 Kč |  |  |  |
|  | Administrace, žádost |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Inženýrská činnost, poplatky |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Výkupy pozemků a budov |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Realizace Stavební část 2) |  |  |  |  |  | 14 600 000 Kč |  |  |  |
|  | Vnitřní vybavení, technologie |  |  |  |  |  | 7 300 000 Kč |  |  |  |
|  | Dodávka produktů |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní služby |  |  |  |  |  | 340 000 Kč |  |  |  |
|  | Neinvestiční výdaje/náklady - celkem |  |  |  |  |  | 8 900 000 Kč |  |  |  |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Administrace, žádost |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Inženýrská činnost, poplatky |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Realizace Opravy |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní služby |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Drobný hm. a nehm. inv. maj. |  |  |  |  |  | 8 900 000 Kč |  |  |  |
|  | Rezerva |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Celkové výdaje projektu/stavby |  |  |  |  |  | 31 790 000 Kč |  |  |  |
|  | Z toho Celkové způsobilé výdaje 1) |  |  |  |  |  | 31 790 000 Kč |  |  |  |
|  | Celkové nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Výdaje na přípravu |  |  |  |  |  | 650 000 Kč |  |  |  |
|  | Výdaje na realizaci |  |  |  |  |  | 31 140 000 Kč |  |  |  |
| Finanční krytí | Spolufinancování způsobilých výdajů |  |  | % |  |  | Kč |  |  |  |
|  | Podíl EU 1) |  | 85 % |  |  |  | 27 021 500 Kč |  |  |  |
|  | Podíl SR 1) |  | 5 % |  |  |  | 1 589 500 Kč |  |  |  |
|  | Podíl Pk 1) |  | 10 % |  |  |  | 3 179 000 Kč |  |  |  |
|  | Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  | 3 179 000 Kč |  |  |  |
|  | z toho Zdroje uživatele |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní zdroje |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Z rozpočtu Pk |  |  |  |  |  | 3 179 000 Kč |  |  |  |
|  | Finanční tok |  | Výdaje |  |  |  | Příjmy |  |  |  |
|  | Dosavadní |  | 0 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | 1 290 000 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2017 |  | 12 500 000 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2018 |  | 18 000 000 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2019 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2020 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2021 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2022 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
| Bilance nákladů a výnosů |  | 1. rok | 2. rok |  | 3. rok |  | 4.-10. rok |  | Celkem |  |
| Varianta realizace Náklady na pořízení |  | 1 290 000 Kč | 12 500 000 Kč |  | 18 000 000 Kč |  | 0 Kč |  | 31 790 000 Kč |  |
| Provozní náklady |  | 940 000 Kč | 940 000 Kč |  | 940 000 Kč |  | 6 580 000 Kč |  | 9 400 000 Kč |  |
| Provozní výnosy |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl výnosů a nákl. |  | -2 230 000 Kč | -13 440 000 Kč |  | -18 940 000 Kč |  | -6 580 000 Kč |  | -41 190 000 Kč |  |
| Nulová varianta Provozní náklady |  | 493 000 Kč | 493 000 Kč |  | 493 000 Kč |  | 3 451 000 Kč |  | 4 930 000 Kč |  |
| Provozní výnosy |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl výnosů a nákl. |  | -493 000 Kč | -493 000 Kč |  | -493 000 Kč |  | -3 451 000 Kč |  | -4 930 000 Kč |  |
| Rozdíl realizační a nulové varianty |  | -1 737 000 Kč | -12 947 000 Kč |  | -18 447 000 Kč |  | -3 129 000 Kč |  | -36 260 000 Kč |  |
| Předpokládaný harmonogram | Podání žádosti o spolufinancování 1) |  |  |  |  |  | 31. 10. 2017 |  |  |  |
|  | Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí 1) |  |  |  |  |  | 30. 4. 2018 |  |  |  |
|  | Nabytí právní moci ÚR 2) |  |  |  |  |  | 30. 6. 2017 |  |  |  |
|  | Nabytí právní moci SP 2) |  |  |  |  |  | 31. 8. 2017 |  |  |  |
|  | Uzavření SoD se zhotovitelem stavby 2) |  |  |  |  |  | 29. 6. 2018 |  |  |  |
|  | Předání staveniště zhotoviteli 2) |  |  |  |  |  | 9. 7. 2018 |  |  |  |
|  | Zahájení realizace stavby 2) |  |  |  |  |  | 20. 7. 2018 |  |  |  |
|  | Ukončení realizace stavby 2) |  |  |  |  |  | 30. 10. 2020 |  |  |  |
|  | Lhůta výstavby (dny) 2) |  |  |  |  |  | 833 |  |  |  |
|  | Ukončení projektu 1) |  |  |  |  |  | 13. 11. 2020 |  |  |  |
|  | Zajištění udržitelnosti výstupů 1) |  |  |  |  |  | 31. 12. 2025 |  |  |  |
| Personální zajištění Složení projektového týmu | Projektový manažer 1) |  |  |  |  |  | Šťastná Kristýna Ing. |  |  |  |
|  | Finanční manažer 1) |  |  |  |  |  | Holštajnová Štěpánka Ing. |  |  |  |
|  | Zástupce odvětvového odboru |  |  |  |  |  | Kadaníková Alena Ing. |  |  |  |
|  | Zástupce OPRI 2) |  |  |  |  |  | Hrdinová Jaroslava Ing. |  |  |  |
|  | Zástupce OVZ 1) |  |  |  |  |  | Menšl Pavel Mgr. |  |  |  |
|  | Ostatní 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zástupce uživatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Externí dodavatel |  |  |  |  |  | bude vysoutěžen |  |  |  |
|  | Zpracovatel záměru |  |  |  |  |  | Šťastná Kristýna Ing. |  |  |  |
|  | Vytvořeno |  |  |  |  |  | 20. 6. 2016 |  |  |  |

Vysvětlivky: 	1) Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů

2) Platí pro stavby

| Seznam příloh: | ☐ | snímek z pozemkové mapy |
| --- | --- | --- |
|  | ☐ | výpis z listu vlastnictví |
|  | ☐ | výkresy apod. |
|  | ☐ | formuláře (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.) |