- Příloha č. 4 výzvy

- Smlouva o zajištění evaluace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji a nastavení kritérií hodnocení efektivity projektem podpořených sociálních služeb

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a ve smyslu ustanovení § 2586 tohoto zákona

- Objednatel:

Název:                       Pardubický kraj

Sídlo:                         Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen:    	          JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje

Bankovní spojení:		 ČSOB, a.s. Pardubice

Číslo účtu:							 226383024/0300

IČ:                   				 70892822

DIČ: 											 CZ 70892822

Zhotovitel:

Obchodní jméno:	(doplní dodavatel)

Sídlo:	(doplní dodavatel)

Zastoupen:	(doplní dodavatel)

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném (doplní dodavatel), spis. zn. (doplní dodavatel)

Bankovní spojení:	(doplní dodavatel)

Číslo účtu:	 (doplní dodavatel)

IČ:	(doplní dodavatel)

DIČ:	(doplní dodavatel)

Kontaktní osoba:	(doplní dodavatel)

- uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění evaluace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji a nastavení kritérií hodnocení efektivity projektem podpořených sociálních služeb

I.

Prohlášení smluvních stran

- Objednatel prohlašuje, že je příjemcem dotace z Operačního programu Zaměstnanost, a to na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí, č. OPZ005-871-5/2016, vydané na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Evaluace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji a nastavení kritérií hodnocení efektivity projektem podpořených služeb“ (systémové číslo P17V00000022), provedeného v souladu se směrnicí Pardubického kraje č. VN/19/2016, o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění a Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v aktuálním znění.

- Tato smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána v rámci realizace projektu „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR a přímo závaznými normami vydanými orgány EU pro to, aby mohl řádně realizovat činnosti podle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje k jednání o uzavření dodatku ke smlouvě v případě změny podmínek realizace projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283, vyplývajících ze změny rozhodnutí č. OPZ005-871-5/2016 vydaného MPSV ČR o poskytnutí dotace objednateli.

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele v rámci projektu „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji“ (dále jen „Projekt“) za dále sjednaných podmínek zpracovat evaluaci Projektu (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění sjednanou cenu.

- Hlavním cílem evaluace je nastavení a provádění monitoringu a zhodnocení Projektu. Součástí evaluace Projektu je i nastavení dlouhodobě udržitelných kritérií hodnocení efektivity Projektem podpořených služeb ve formě metodiky.

- Dílo bude Zhotovitelem provedeno ve čtyřech následujících etapách:

- Zpracování vstupní evaluační zprávy,

- Zpracování průběžné evaluační zprávy,

- Zpracování závěrečné evaluační zprávy,

- Zpracování metodiky obsahující kritéria hodnocení efektivity služeb (dále jen „Metodika“).

- Jednotlivé činnosti, vykonávané zhotovitelem při realizaci předmětu smlouvy a obsah jednotlivých evaluačních zpráv jsou blíže specifikovány v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn připomínkovat obsah jednotlivých evaluačních zpráv a Metodiky dle odst. 3 tohoto článku a zhotovitel je povinen tyto připomínky vypořádat ve lhůtách, stanovených v příloze č. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen prezentovat objednateli průběžné výsledky realizace Díla dle požadavků objednatele. Konkrétní termín prezentace sdělí objednatel zhotoviteli s předstihem minimálně 10 pracovních dnů.

III.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět Díla od uzavření této smlouvy do 30. 4. 2019. Konkrétní termíny realizace jednotlivých etap Díla jsou uvedeny v harmonogramu realizace v příloze č. 2 této smlouvy.

- Místem plnění je Pardubický kraj.

- Prezentace průběžných výsledků bude zhotovitelem realizována v sídle objednatele na adrese Komenského náměstí 120, 530 02 Pardubice a v termínech, určených objednatelem. Objednatel oznámí každý jednotlivý termín konání prezentace zhotoviteli minimálně dvacet dní předem.

IV.

Cena a platební podmínky

- Cena za zhotovení Díla činí (doplní dodavatel) Kč (slovy (doplní dodavatel) korun českých) bez DPH, výše DPH činí (doplní dodavatel) Kč (slovy (doplní dodavatel) korun českých), tj. (doplní dodavatel) Kč včetně DPH činí (slovy (doplní dodavatel) korun českých (dále „Celková cena za zhotovení Díla“).

- Celková cena za zhotovení Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné k realizaci evaluace Projektu, jakož i veškeré náklady s tím související včetně všech hotových výdajů.

- Celková cena za zhotovení Díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu trvání smlouvy, a nepřekročitelná, vyjma změny sazby DPH. Čerpání Celkové ceny za zhotovení Díla bude probíhat dle zásad uvedených v článku IV. odst. 4 - 8 této smlouvy.

- Jednotlivé platby budou probíhat vždy po předání a převzetí příslušné konečné verze evaluační zprávy a Metodiky dle čl. II. odst. 3 smlouvy, a to následně:

- po obdržení konečné verze vstupní evaluační zprávy uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 10 % z celkové ceny Díla,

- po obdržení konečné verze průběžné evaluační zprávy uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 20 % z celkové ceny Díla,

- po obdržení konečné verze závěrečné evaluační zprávy uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 35 % z celkové ceny Díla,

- po obdržení konečné verze Metodiky uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 35 % z celkové ceny Díla.

- Zhotovitel předloží objednateli do 30 dnů po předání a převzetí příslušné konečné verze evaluační zprávy nebo Metodiky fakturu skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných výdajů.

- Doba splatnosti faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. V případě, že faktura nebude úplná nebo bezchybná, lhůta se přerušuje až do odstranění vytčených nedostatků. V případě, že faktura nebude úplná nebo bezchybná, objednatel je oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli bez uhrazení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

- Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat tyto náležitosti:

- předmět smlouvy včetně specifikace + text „v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283”

- číslo této smlouvy,

- rozpis jednotlivých vykonaných činností.

- Objednatel je oprávněn proti jakékoliv úhradě ceny za zhotovení Díla započíst jakékoliv své nároky vůči zhotoviteli.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Smluvní strany jsou povinny poskytovat si navzájem nezbytnou součinnost a vzájemně se informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost, zejména mu poskytnout včas veškeré podklady, které požaduje, aby při zajištění realizace předmětu smlouvy používal.

- Objednatel je povinen bezodkladně informovat zhotovitele o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

- Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu platnosti smlouvy odbornou podporu a metodickou pomoc nezbytnou pro realizaci předmětu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen realizovat předmět smlouvy specifikovaný v čl. II. této smlouvy v rámci Projektu v souladu s touto smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje při poskytování činností uvedených v čl. II smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a dodržovat všechny příslušné právní předpisy. V případě jejich porušení vzniká objednateli nárok na náhradu škody způsobené porušením těchto povinností. Zhotovitel neodpovídá za případnou škodu, která bude způsobena tím, že se řídil výslovnými pokyny objednatele, nebo tím, že mu objednatel předal chybné, nepřesné či neúplné podklady.

- Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, případně nemá-li tuto povinnost, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je též povinen dbát, aby příslušné účetní doklady byly správné, úplné, průkazné a splňovaly náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen vytvořit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a v souladu s platnými a účinnými evropskými právními předpisy podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zaměstnancům. Těmito oprávněnými osobami jsou Krajský úřad Pardubického kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Řídící orgán, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly, a třetí osoby, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy po dobu 10 let od skončení Projektu a je rovněž povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Krajský úřad Pardubického kraje, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání uvedeného projektu.

- Zhotovitel je povinen určit k plnění předmětu této smlouvy realizační tým o minimálním počtu 4 členů. Složení realizačního týmu bylo zhotovitelem předloženo v nabídce. Zhotovitel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy složení realizačního týmu uvedené ve výzvě, v souladu s požadavky objednatele.

- Pokud během realizace předmětu smlouvy dojde ke změně člena či členů realizačního týmu, je zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas objednatele s provedením takové změny. Návrh nového člena realizačního týmu je povinen zhotovitel předložit objednateli nejpozději 20 dnů před tím, než zanikne členství v realizačním týmu stávajícímu členovi. Každý nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele na člena realizačního týmu, uvedené ve výzvě. Objednatel neudělí souhlas ke změně člena realizačního týmu, pokud zhotovitelem navržená osoba nebude splňovat požadavky objednatele na člena realizačního týmu. V případě neobsazení realizačního týmu z tohoto důvodu půjde o porušení povinnosti zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získal od objednatele v souvislosti s realizací předmětu smlouvy, a zavazuje se zajistit, aby dokumenty předané mu objednatelem nebyly zneužity třetími osobami. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Zhotovitel zajistí splnění této povinnosti také třetími osobami.

- Zhotovitel odpovídá za označení veškerých materiálů a výstupů souvisejících s plněním předmětu této smlouvy v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

- Smluvní strany budou spolu komunikovat prostřednictvím kontaktních osob, a to písemně nebo elektronicky. Do deseti dnů od uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně předají kontaktní údaje těchto osob v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail.

VI.

Předání a převzetí Díla

- Zhotovitel je povinen provést Dílo dle této smlouvy řádně, včas a na své náklady a nebezpečí.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli jednotlivé evaluační zprávy a Metodiku dle  článku II. odst. 3 písm. a) až d) této smlouvy. Předání jednotlivých evaluačních zpráv musí být realizováno v termínech uvedených v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy,  za níže uvedených podmínek.

- Zhotovitel je povinen doručit objednateli v rámci každé jednotlivé části Díla uvedené v článku II. odst. 3 písm. a) až d) této smlouvy vždy nejprve prvotní verzi evaluační zprávy, resp. Metodiky, a to v termínu podle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Prvotní verzi doručí zhotovitel elektronickou poštou na e-mailovou adresu kontaktní osoby, určené dle čl. V. odst. 14 této smlouvy, a to ve formátu .doc Objednatel je oprávněn prvotní verzi připomínkovat.

- Objednatel zašle zhotoviteli případné připomínky k prvotní verzi evaluační zprávy, resp. Metodiky nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich předání podle odst. 2 a 3 tohoto článku. Připomínky zašle objednatel zhotoviteli elektronickou poštou na e-mailovou adresu kontaktní osoby, určené dle čl. V. odst. 14 této smlouvy.

- Písemné vypořádání připomínek objednatele je zhotovitel povinen zaslat objednateli nejpozději ve lhůtách stanovených v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Vypořádání připomínek bude obsahovat připomínky objednatele s poznámkou zhotovitele, zda je akceptoval a zapracoval v Konečné verzi evaluační zprávy nebo Metodiky, případně že je neakceptoval s uvedením důvodu takového postupu.

- V rámci každé jednotlivé etapy Díla dle v článku II. odst. 3 písm. a) až d) této smlouvy je zhotovitel povinen po zaslání vypořádání připomínek objednateli vyhotovit a předat objednateli Konečnou verzi evaluační zprávy, resp. Konečnou verzi Metodiky, a to nejpozději v termínu stanoveném pro předání Konečné verze evaluační zprávy, resp. Metodiky v rámci každé jednotlivé etapy Díla v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Konečná verze všech evaluačních zpráv a Metodiky bude zhotovitelem zaslána objednateli na datovém mediu (CD-ROM) ve formátu .doc nebo .docx a v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních. V případě, kdy bude objednatel akceptovat Konečné verze evaluačních zpráv a Metodiky, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zhotoviteli.

- Pokud bude Konečná verze evaluační zprávy nebo Metodiky obsahovat jakékoli vady a nedodělky, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. Vadou či nedodělkem je v tomto případě i neakceptování připomínek objednatele ze strany zhotovitele a jejich nezapracování v Konečné verzi evaluační zprávy nebo Metodiky. Dokud Konečná verze evaluační zprávy nebo Metodiky vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nelze ji považovat za řádně dokončenou a zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo nebo jeho část řádně a včas dokončit.

- Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nebo jeho jednotlivé části má vlastnosti stanovené smlouvou a jejími přílohami, výzvou k podání nabídky a nabídkou zhotovitele, podanou v zadávacím řízení.

- Zhotovitel odpovídá za vady Díla nebo jeho jednotlivé části zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby. Zhotovitel za tímto účelem poskytuje objednateli záruku za jakost po záruční dobu v délce tři roky.

- Záruční doba začíná běžet ode dne akceptace Konečné verze evaluačních zpráv a Metodiky dle odst. 7 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejdéle do 10 dnů od nahlášení vady. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

- Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ukončí poskytování finanční podpory projektu, resp. pozastaví objednateli platby, nebo v případě nedodržení dalších podmínek stanovených touto smlouvou ze strany poskytovatele. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi zhotoviteli.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním prvotní nebo konečné verze jakékoli evaluační zprávy nebo Metodiky, a to déle než 30 dnů.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním své povinnosti dle článku II. odst. 6 této smlouvy řádně a včas předávat Prezentaci výsledků, a tuto svou povinnost nesplní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, která bude nejvýše 15 dnů.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle článku VI. odst. 8 této smlouvy či s odstraněním reklamované vady dle článku VI. odst. 11 této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nezajistí obsazení realizačního týmu podle článku V. odst. 10 této smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo doručeno zhotoviteli do 3 pracovních dnů od jeho odeslání objednatelem.

VIII.

Sankční ustanovení

- Objednatel je oprávněn snížit celkovou cenu za zhotovení Díla uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, pokud zhotovitel nenaplnil rozsah jednotlivých činností stanovený v příloze č. 1 této smlouvy.

- V případě nedodržení termínu stanoveného pro doručení prvotní verze jakékoliv evaluační zprávy nebo Metodiky, písemného vypořádání připomínek nebo Konečné verze jakékoliv evaluační zprávy nebo Metodiky, uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě nesplnění povinnosti podle čl. V. odst. 7 – 13 je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

- Pokud se jakákoliv smluvní strana dostane do prodlení s plněním svého peněžitého závazku dle této smlouvy, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná do patnácti kalendářních dnů ode dne doručení vyrozumění o jejím uložení zhotoviteli nebo objednateli. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení skutečnosti, která zakládá právo objednatele nebo zhotovitele účtovat smluvní pokutu; oznámení musí současně obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

IX. Další ujednání

- Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění (licenci) k neomezenému bezplatnému užití Díla, všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen licenci využít. Odměna uvedená v článku IV. této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití Díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout.

- Zhotovitel zároveň s poskytnutím licence dle odst. 1 tohoto článku uděluje objednateli souhlas s tím, že oprávnění tvořící součást licence může zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence).

- Vlastnické právo k evaluačním zprávám a k Metodice přechází dnem jejich převzetí na objednatele.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto dotčena. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Poskytovatel zajistí splnění této povinnosti také třetími osobami. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, poskytnuté mu objednatelem, proti odcizení nebo jinému zneužití.

- Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace, které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele, nebo jejichž sdělení vyžadují platné a účinné právní předpisy (např. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů).

X.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Pardubický kraj, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

- Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

- Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Právní jednání bylo projednáno Radou Pardubického kraje dne (doplní objednatel) a schváleno usnesením číslo (doplní objednatel).

V Pardubicích dne :                                          	       			V…………………. ….. dne:

---------------------------------------------                  	          -----------------------------------------

Pardubický kraj     				                  													(Doplní dodavatel)

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Hejtman Pardubického kraje

Přílohy: 1) Bližší popis realizace Díla

2) Harmonogram realizace

Příloha č. 1 smlouvy

Bližší popis realizace Díla

„Evaluace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

a nastavení kritérií hodnocení efektivity projektem podpořených služeb“

- Předmět Díla

Předmětem Díla je nastavení a provádění monitoringu a evaluace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji (dále též „projekt“), který je financován z Operačního programu Zaměstnanost. Součástí evaluace projektu je nastavení dlouhodobě udržitelných ukazatelů efektivity projektem podpořených služeb a kritérií pro jejich hodnocení

Objednatel požaduje zajištění podpory při naplňování aktivity KA 03 Evaluace projektu, jejímž cílem je nastavení systému sběru dat a evaluace projektu v souladu s požadavky řídícího orgánu, a realizace dílčích činností směřujících k naplnění zmíněné aktivity. Dále požaduje podporu při činnostech naplňujících aktivitu KA 02 Kontrola, průběžný monitoring a metodická setkání, tj. nastavení systému kontroly efektivity sociálních služeb, definování kritérií kontroly efektivity a ukazatelů efektivity.

Cílem objednatele je evaluace projektu z hlediska procesu a dopadu. Tzn. ověřit, do jaké míry odpovídá plánované fungování projektu skutečnosti a identifikovat okamžité dopady realizace projektu tj. formativní (procesní) evaluace. Dále posoudit, do jaké míry byly dosaženy plánované výsledky a dopady projektu a do jaké míry jsou dopady způsobeny projektem a do jaké míry jsou ovlivněny jinými faktory, tj. sumativní (dopadové evaluace). Cílem objednatele je zajistit všestranné vyhodnocení realizovaného projektu.

Požadavkem objednatele je nastavení procesu monitorování a evaluace, systému sběru dat, zpracování vstupní, průběžné a závěrečné evaluační zprávy, provádění průběžného hodnocení ke zjištění pokroku při realizaci projektu. Dále posoudit přínosy, výsledky a dopady projektu a jejich udržitelnost. Objednatel dále požaduje nastavení ukazatelů a kritérií pro hodnocení efektivity sociálních služeb, a to jak v oblasti procesu poskytování služeb a efektivity vynaložených finančních prostředků, tak v oblasti dopadů poskytování služby na cílové skupiny jejich uživatelů. Bližší specifikace požadavků na evaluaci a evaluátora je uvedena v dalších kapitolách tohoto dokumentu.

V tomto dokumentu objednatel udává základní popis projektu včetně jeho cílů. V příloze je uveden logický model projektu sestávající ze základního řetězce kauzálních vztahů, tj. vstup – aktivita – výstup – krátkodobý dopad.

Objednatel nedefinuje metody a nástroje evaluace. Navržení jednotlivých evaluačních metod, s jejichž pomocí bude evaluace realizována je součástí nabídek jednotlivých dodavatelů a bude posouzena v rámci hodnotícího kritéria – kvalita nabídky.

- Popis projektu, jeho cílů, očekávaných výstupů a dopadů

| Projekt | - Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji - CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283 - Investiční priorita – 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti - Zaměření projektu – Zajištění vybraných druhů služeb sociální prevence na území Pardubického kraje |
| --- | --- |
| Cíl projektu | - Globální cíl projektu - Poskytováním vybraných sociálních služeb zvýšit uplatnitelnost osob sociálně vyloučených, případně sociálním vyloučením ohrožených ve společnosti a na trhu práce. V rámci projektu budou jednotlivé služby podporovány v rozsahu základních činností. - Specifické cíle projektu - V období 2016 - 2018 zajistit dostupnost vybraných druhů služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území Pardubického kraje v rozsahu definovaném ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2016 - 2018 v aktuálním znění |
| Příjemce | - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 11 Pardubice - Projektový manažer – Zuzana Konvalinková |
| Rozpočet | - Výše rozpočtu: 229 773 513,- Kč - 85% ESF, 10% SR ČR, 5% Pardubický kraj |
| Termín realizace | 1. 8. 2015 – 30. 4. 2019 |
| Lokalizace projektu | - Místo realizace – Pardubický kraj - Území dopadu - Pardubický kraj |
| Webová adresa | www.pardubickykraj.cz |
| Cílová skupina | - Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování - Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi - Osoby opouštějící institucionální zařízení - Osoby pečující o malé děti - Osoby s kombinovanými diagnózami - Osoby se zdravotním postižením - Osoby v nebo po výkonu trestu - Rodiče samoživitelé |
| Realizace projektu | - Aktivity projektu: - Aktivita 01 - Zajištění dostupnosti poskytování a rozvoje služeb sociální prevence v Pardubickém kraji - Aktivita 02 - Kontrola, průběžný monitoring a metodická setkání - Aktivita 03 - Evaluace projektu |
| Projektový tým | - Velikost - 6 pozic - Složení / role: - projektový manažer – úvazek 1 - finanční manažer – úvazek 0,5 - koordinátor aktivit projektu – úvazek 0,3 - manažer kvality a efektivity sociálních služeb – úvazek 0,3 - pracovník pro finanční kontrolu na místě - úvazek 0,3 - pracovník pro metodickou podporu poskytovatelů a kontrolu věcné části smlouvy o poskytnutí dotace – úvazek DPP 1 000 hodin |
| Hlavní monitorovací indikátory | - Celkový počet účastníků 6 00 00: 893 - Kapacita podpořených služeb 6 70 01: 468 - Využívání podpořených služeb 6 70 01: 460 - Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) 8 05 00: 1 |

- Požadavky na zhotovitele

Zhotovitel:

- definuje podrobně oblasti hodnocení (problém) pro procesní a sumativní evaluaci (není-li dále uvedeno jinak, vztahují se požadavky objednatele na obě části evaluace),

- zpracuje evaluační plán, resp. plán realizace evaluace,

- provede analýzu klíčových aktérů evaluace,

- zpracuje design evaluace

- sestavuje a ověřuje teorii změny projektu

- formuluje evaluační otázky, resp. reviduje, případně navrhne rozšíření základních evaluačních otázek uvedené v tomto dokumentu,

- určí metody a nástroje evaluace

- nastaví proces monitoringu (sběru dat),

- definuje zdroje dat a data potřebná k realizaci evaluace,

- provede analýzu rizik včetně návrhu na eliminaci rizik,

- vypracuje harmonogram evaluace,

- definuje ukazatele efektivity sociálních služeb (podpořených projektem),

- provádí sběr dat dle evaluačního plánu,

- zpracuje vstupní evaluační zprávu,

- zpracuje průběžnou evaluační zprávu,

- zpracuje závěrečnou zprávu včetně manažerského shrnutí,

- průběžně informuje objednatele o procesu monitoringu a evaluace, upozorňuje na odchylky v evaluačním plánu a navrhuje jeho aktualizaci,

- průběžně vyhodnocuje data získaná z monitoringu, upozorňuje na dopady projektu, které mohou být v rozporu s cíli projektu apod.

- Požadavky na evaluaci

Realizace evaluace musí být v souladu s Metodikou pro evaluaci nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 – 2020.

Zpracovatel se zaváže k dodržování etického kodexu evaluátora viz. http://www.czecheval.cz/standardy_kodex/ces_eticky_kodex__.pdf

V průběhu evaluačního procesu bude prováděno hodnocení kvality evaluačního procesu a jeho výstupů, a to jak ze strany objednatele externí evaluace, tak vybraného zhotovitele (evaluátora).

Při navrhování metod a nástrojů evaluace bude pro hodnocení projektu využíván princip triangulace.

Hodnocení projektu bude provedeno v kvalitě 5U, tj. účelnost, účinnost, úspornost, udržitelnost a užitečnost, kdy

- účelnost vyjadřuje vztah mezi intervencemi a jejich výsledky (Naplnily intervence svůj účel a do jaké míry? Přinesl projekt žádoucí dopady?),

- účinnost představuje poměr mezi vstupy a výsledky, resp. poměr vynaložených prostředků a práce vůči stanoveným cílům (Bylo možné dosáhnout lepších výsledků? Byly zdroje využity účelně?),

- úspornost, resp. hospodárnost posuzuje výsledky vůči vynaloženým prostředkům (Bylo dosaženo výsledku za cenu obvyklou? Bylo možné dosáhnout výsledků při nižších vstupech?),

- užitečnost představuje prospěšnost projektu, tj. vztah mezi problémy, které měly být řešeny, a výsledky intervencí (Byly intervence zaměřeny smysluplně z hlediska potřeb účastníků?),

- udržitelnost vymezuje, zda dosáhla intervence cíle dočasně nebo trvale.

- Rozsah činností:

Předkládaný rozsah činností představuje minimální požadované plnění. Zhotovitel je při zpracování plánu evaluace odpovědný za volbu vhodných metod a technik evaluace, za výběr vhodných zdrojů informací, volbu evaluačních otázek, za určení adekvátního rozsahu evaluace atp., aby výstup odpovídal cílům evaluace.

Objednatel požaduje provedení:

- Formativní evaluace:

Cíl: Zhodnotit proces realizace projektu, tj. zejména:

- řízení projektu

- financování sociálních služeb

- naplňování cílů projektu a výstupů projektu

Otázky k procesní části evaluace:

- Do jaké míry byl projekt navržen tak, aby přinášel očekávané dopady?

- Do jaké míry byl projekt realizován v souladu s plánem a předpoklady?

- Do jaké míry byly naplněny očekávané parametry kvalitní realizace projektu?

- Jsou vzniklé hmotné výstupy či produkty projektu kvalitní a využitelné (pokud je relevantní, tj. zejména, pokud je cílem projektu tvorba nových produktů, metodik, studií, publikací či jiných nástrojů, které mají zlepšit práci s cílovými skupinami)?

- Jaké faktory vedly k úspěšné realizaci projektu?

- Jaké překážky bylo nutné v realizaci projektu překonat?

- Sumativní evaluace:

Cíl: Zhodnotit dopady realizace projektu, zejm. dopady poskytnutých intervencí na uživatele služeb a řešení jejich nepříznivé životní situace a to ve vazbě na vynaložené finanční prostředky.

Otázky k dopadové části evaluace:

- Jakých zamýšlených dopadů bylo dosaženo? A jaké faktory k nim vedly?

- Jakých nezamýšlených dopadů bylo dosaženo? A jaké faktory k nim vedly?

- Jaké negativní dopady nastaly? A jaké faktory k nim vedly?

- Hrály v projektu významnou roli i některé z následujících efektů – creaming-off, lock-in efekt, alternativní atribuce, substituce, mrtvá váha? Pokud ano, jak tyto efekty reflektujete při celkovém hodnocení dopadů projektu?

- napomáhají využívané služby v projektu řešení situace cílových skupin?  Pomáhají tyto služby v rámci řešení problému sociálního vyloučení případně zaměstnanosti, vstupu či udržení se na trhu práce?

- Lišily se dopady projektu pro jednotlivé cílové skupiny?

- Byly sociální služby podpořené projektem poskytovány v požadované kvalitě a kapacitě?

- Došlo ke zvýšení kvality poskytovaných služeb díky realizovanému projektu

- Lišila se kvalita poskytovaných služeb ze strany zhotovitele v jednotlivých okresech?

- Liší se dopady na účastníky dle pohlaví, případně vzdělání?

- Jak k dopadům dochází a za jakých předpokladů?

- Došlo ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených na území regionu díky využívání sociálních služeb podpořených projektem?

- Je síť sociálních služeb zařazených do projektu Pardubického kraje funkční nebo jsou potřeba změny? Existuje návaznost sociálních služeb?

- Je nastavené spektrum služeb tím nejlepším, nebo je potřeba jej nějak změnit/upravit?

- Ubývá klientů? Proč ano, proč ne?

- Je vidět rozdíl v rámci cílové skupiny mezi těmi, kteří využívají služeb a těmi, kteří službu nevyužívají?

- Došlo během realizace projektu ke zkvalitnění služeb?

- Byly v průběhu poskytování sociálních služeb v rámci projektu dodržovány zásady horizontálního principu rovné příležitosti a nediskriminace?

Otázky k hodnocení dle evaluačních kritérií

- Jak celkově hodnotíte naplnění účelnosti (effectiveness) projektu na základě zhodnocení jeho reálných (čistých) dosažených dopadů (impact)? Jak hodnotíte naplnění účinnosti (efficiency) projektu? (Byl splněn stanovený cíl? Mohlo být dosaženo lepšího výsledku?)

- Jak hodnotíte naplnění úspornosti/hospodárnosti (economy) projektu? (Byly vynaložené prostředky ve výši v místě a čase obvyklé?)

- Jak hodnotíte naplnění užitečnosti (utility) projektu?

- Jak hodnotíte naplnění udržitelnosti (sustainability) projektu?

Součástí sumativní evaluace je kvalitativní analýza dopadů intervencí sociálních služeb na konkrétní uživatele – objednatel požaduje analýzu dopadů na uživatele služeb zapojených do projektu, přičemž předpokládá oslovení 33 uživatelů (tj. optimálně 1 uživatel za každou službu zařazenou do projektu vyjma sociální služby intervenční centrum) a požaduje aktivní účast minimálně 18 uživatelů, tj. 3 uživatele za každý druh sociální služby zapojené do projektu. Zapojení uživatelů, případně jejich změnu/náhradu, schvaluje objednatel. Aktivita zahrnuje komplexní řešení analýzy od přípravné fáze po zpracování výstupů a evaluaci. Objednatel požaduje:

- vytipování vhodných uživatelů ve spolupráci s poskytovateli služeb,

- vytvoření vhodných otázek a ukazatelů,

- volbu vhodných technik sběru dat,

- sběr dat v pravidelných intervalech, a to optimálně po dobu poskytování sociální služby uživatelem a rovněž i po jejím ukončení,

- zpracování a interpretace dat, jejich zapracování do dopadové části evaluace,

- finanční motivaci pro účastníky šetření.

- Nastavení udržitelných kritérií pro hodnocení efektivity

Tato část je úzce provázána se sumativní evaluací projektu. Objednatel požaduje nastavení procesu hodnocení efektivity prostřednictvím ukazatelů efektivity a kritérií, na základě kterých bude možné dlouhodobě (tj. i po skončení projektu) měřit efektivitu poskytovaných sociálních služeb ve vazbě na vynaložené finanční prostředky. Předpokládanými oblastmi hodnocení jsou kvalita procesu poskytování služby, přiměřenost nákladů a hodnocení dopadů poskytování služby na její uživatele. Předpokládanými vstupy jsou zejména statistické údaje sociálních služeb, ukazatelé efektivity definované ve spolupráci s poskytovateli služeb a hodnocení dopadů intervencí sociálních služeb na konkrétní uživatele prostřednictvím kvalitativní výzkumné metody.

Objednatel disponuje přehledem sociálních služeb, statistickými údaji sociálních služeb (benchmarkingová databáze sociálních služeb, výkazy sociálních služeb aj.), tzv. kartami sociálních služeb, které definují oblasti potřeb, které má služba umět mapovat a reagovat na ně.

Tato část zahrnuje:

- účast na metodických setkáních s poskytovateli služeb (minimálně 12 setkání v rozsahu cca 4 hodiny),

- definice ukazatelů efektivity, zpracování metodiky pro jejich sledování a vykazování poskytovateli služeb, vytvoření postupu pro jejich zpracování objednatelem služeb,

- účast na kontrolních návštěvách u poskytovatelů služeb pro ověření správnosti sledování a vykazování ukazatelů efektivity (6 – 10 návštěv v rozsahu cca 2 hodiny).

- Formulaci evaluačních doporučení v oblasti formativní i sumativní evaluace využitelných zejména po skončení realizace projektu při řízení a financování sociálních služeb v Pardubickém kraji.

- Prezentaci hlavních výsledků evaluace zainteresovaným osobám objednatele.

- Plnění předmětu smlouvy - plán evaluace a požadované výstupy

6. 1 Plán evaluace a design evaluace

Stanovit rozsah a podrobnosti obsahu evaluace (evaluačních aktivit), časový rámec, potřebné materiální a lidské zdroje a rozdělení úkolů.

Minimální rozsah plánu evaluace

- obecné principy pro provádění evaluace

- harmonogram evaluace - přípravné a realizační fáze, tj. minimálně vstupní fáze, terénní fáze (sběr dat), analýza a interpretace dat, závěrečná fáze (tvorba výstupů, akceptace, diseminace výstupů

- indikativní přehled metod evaluace

- způsob zajištění sběru dat pro plánované hodnocení, zajištění výchozích hodnot nebo referenčních hodnot

- způsob spolupráce a zapojení zástupců objednatele (členů projektového týmu) do jednotlivých činností včetně účasti na metodických setkáních s poskytovateli sociálních služeb podpořených projektem

- indikativní rozpočet

- výstupy jednotlivých fází evaluace

- analýza rizik včetně návrhu opatření jejich eliminace a kontrolních mechanismů

- způsoby aktualizace evaluačního plánu

6. 2 Evaluační zprávy

Vstupní, průběžná a závěrečná evaluační zpráva obsahující hodnocení projektu a doporučení.

6. 2. 1 Vstupní evaluační zpráva

Minimální obsah vstupní evaluační zprávy:

- popis a upřesnění harmonogramu realizace evaluace (harmonogram, jednotlivých evaluačních aktivit)

- cíle a výstupy projektu

- návrh komunikační struktury

- detailní rozpracování metodologie výzkumu

- specifikace metod, které budou použity v průběhu realizace evaluace a zdůvodnění jejich výběru (zejména popis metod sběru a analýzy dat)

- operacionalizace evaluačních otázek (zrevidované ve spolupráci s objednatelem)

- předpoklady a ukazatele pro ověřování dopadů projektu (podléhají schválení objednatele)

- analýza relevantních dokumentů a podkladů týkajících se projektu (podklady budou zajišťovány ve spolupráci s objednatelem)

- přehled datových zdrojů

- zpracování evaluační matice

Vstupní evaluační zpráva bude zpracována a předložena objednavateli do 30 dnů od podpisu smlouvy.

6. 2. 2 Průběžná evaluační zpráva

Minimální obsah průběžné evaluační zprávy:

- analýza relevantních dokumentů a podkladů týkajících se projektu (podklady budou zajišťovány ve spolupráci s objednatelem

- sběr a analýza dat získaných od cílových skupin projektu

- popis použité metodologie

- výsledky provedených šetření

- případná doporučení k optimalizaci realizace projektu

6. 2. 3 Závěrečná evaluační zpráva

Minimální obsah závěrečné evaluační zprávy:

- manažerské shrnutí, tj. zkrácená verze evaluační zprávy obsahující hlavní zjištění a doporučení v rozsahu cca 5 stran,

- detailní popis metodologie řešení (zpracování evaluace),

- Identifikace datových zdrojů použitých při evaluaci,

- odpovědi na evaluační otázky,

- veškerá evaluační zjištění a jejich interpretace,

- jasná a adresná doporučení

Všechny výstupy se Zhotovitel zavazuje předat objednateli v počtu dvou vyhotovení výtisků a dále elektronicky, a to v editovatelném formátu – např. Word (DOC).

6.3 Kritéria hodnocení efektivity služeb zapojených do projektu ve formě metodiky.

Výstupem aktivity bude zpracovaná metodika obsahující ukazatele hodnocení efektivity služeb a postup pro provádění kontroly a hodnocení efektivity ze strany Krajského úřadu Pardubického kraje. Pro každou službu zapojenou do projektu budou definovány specifické ukazatele a kritéria hodnocení efektivity.

Zhotovitel evaluace se zavazuje zapracovat případné připomínky Objednavatele, které vzniknou v průběhu realizace evaluace.

Výstupy a výsledky evaluace, zejména odpovědi na evaluační otázky a doporučení, musí být jasné, přehledné a formulačně úsporné. Evaluátor se vyhne tomu, aby uváděl všeobecně známé informace, opakující se informace a tzv. „slovní vatu“. Informace nesmí být neurčité, nejasné a nepřesné. Účelem evaluace je zjistit a zhodnotit skutečný stav a vyvodit, co by se mělo dělat jiným, lepším a efektivnějším způsobem

Výstupy evaluace musí být realizovány v souladu s Pravidly pro informování a komunikaci a vizuální identity OPZ (kapitola 19 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost (https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz), a to zejména kapitola 19. 3 Povinné prvky vizuální identity OPZ a jejich technické parametry.

- Rozpočet

Rozpočet evaluace bude součástí evaluačního plánu.

- Přílohy

Metodika pro evaluaci nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014-2020

Vstupy

Aktivity

Výstupy

Krátkodobé dopady

Dlouhodobé dopady

01 Zajištění dostupnosti poskytování a rozvoje služeb sociální prevence v Pk

02 Kontrola, průběžný monitoring a metodická setkání

03 Evaluace projektu

Kapacita podpořených služeb:

468

Počet účastníků celkem

893

Vstupní evaluační zpráva

Zajištění dostupnosti sociálních služeb

Zlepšení přehledu o efektivitě sociálních služeb prevence

Zvýšení uplatnitelnosti osob sociálně vyloučených, případně sociálním vyloučením ohrožených ve společnosti a na trhu práce

Optimální a efektivní síť sociálních služeb prevence na území Pardubického kraje

Využívání podpořených služeb

460

Kritéria hodnocení efektivity sociálních služeb ve formě Metodiky

Porovnání skutečnosti s plánovaným fungováním projektu a identifikace jeho okamžitých dopadů projektu

Metodika kritérií pro hodnocení efektivity sociálních služeb

LOGICKÝ MODEL projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

Rozpočet:

229 773 513,- Kč

Dotace: 95%

195 307 486,05Kč  SF

22 977 351,30 Kč SR

Vlastní zdroje: 5%

11 488 675,65 Kč

Období realizace:

srpen 2015 - duben 2019

Partneři:

bez partnera

Průběžná evaluační zpráva

Závěrečná evaluační zpráva

Realizační tým

6 pracovních pozic

Příloha č. 2 smlouvy

| Harmonogram předkládání výstupů evaluace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výstupy | Období | Předložení výstupu (prvotní verze) | Případné připomínky objednatele | Vypořádání připomínek | Konečné verze |
| Vstupní evaluační zpráva | od podpisu smlouvy do 30 dnů od podpisu smlouvy | do 30 dnů od podpisu smlouvy | do 10 pracovních dnů | do 5 pracovních dnů od obdržení připomínek | 10 pracovních dnů od obdržení vypořádání připomínek |
| Průběžná evaluační zpráva | 31. den od podpisu smlouvy do 31. 1. 2018 | 31. 1. 2018 | do 15 pracovních dnů | do 5 pracovních dnů od obdržení připomínek | 10 pracovních dnů od obdržení vypořádání připomínek |
| Závěrečná evaluační zpráva | 1. 2. 2018 - 28. 2. 2019 | 28. 2. 2019 | do 30 pracovních dnů | do 10 pracovních dnů od obdržení připomínek | 10 pracovních dnů od obdržení vypořádání připomínek |
| Metodika kritérií efektivity | od podpisu smlouvy do 31. 3. 2019 | 31. 1. 2019 | do 45 pracovních dnů | do 10 pracovních dnů od obdržení připomínek | 10 pracovních dnů od obdržení vypořádání připomínek |