Provozní podmínky pro realizaci projektu

Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola Letohrad

areál Komenského – domov mládeže „A“, jídelna, tělocvična

Obecné zásady

- Škola počítá s určitým omezením. Realizace investic je v jejím zájmu. V době školního roku musíme na pracovišti Komenského 472 zajistit výuku cca 200 žáků.

- Domov mládeže je v provozu od neděle cca 18.00 hod do pátku do 15.00 hod.

- Školní jídelna s kuchyní je v době školního vyučování v provozu od Po – Pá od 5.30 hod do 19.30 hod.

- V budově „A“ probíhá také teoretická výuka – škola. Provoz školy ovlivní výměna oken. Nejlépe směřovat na prázdniny. Nouzově by se dalo řešit výměnu oken po třídách bytovým způsobem. Jednu třídu udělat komplet včetně zednického zapravení a pak postupovat dále. Vzduchotechniku ale bude nutno realizovat o hlavních prázdninách.

- Tělocvična – výuka je od 7.50 hod do 16.00 hod od Po - Pá. U tělocvičny mohu zařídit, aby byla mimo provoz od 15. 5. 2018 do 30. 9. 2018, 15. 5. 2019 do 15. 8. 2019.

- Nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení.

- V době přijímacích a maturitních zkoušek je nutné hlučnější práce zcela vyloučit.

- Prostor parkoviště před jídelnou bude k dispozici dodavatelům stavby pro zařízení staveniště – prostor je omezený. Nutno zabezpečit bezpečný průchod žákům a zaměstnancům školy mezi budovami.

Přehled prázdnin (včetně přidružených víkendů a volných dní)

- Hlavní prázdniny včetně so, ne 30. 6. 2018 – 2. 9. 2018

- Podzimní prázdniny včetně so, ne 27. 10. – 30. 10. 2018

- Vánoční prázdniny včetně so, ne 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

- Jednodenní pololetní prázdniny 1. 2. 2019

- Jarní prázdniny včetně so, ne 2. 2. – 10. 2. 2019

- Velikonoční prázdniny 18. 4. – 22. 4. 2019 (čt – po)

- Státní svátky 1. a 8. 5. 2019 jsou ve středu

- Hlavní prázdniny 29. 6. 2019 – 1. 9. 2019

Termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou dány centrálně - bude upřesněno.

- Předběžný termín ústních maturitních zkoušek: 14. – 18. 5. 2018

- Předběžný termín písemné maturitní zkoušky:  2. – 7. 5. 2019

- Předběžný termín praktické maturitní zkoušky:  9. – 10. 5. 2019

- Předběžný termín ústních maturitních zkoušek: 20. – 24. 5. 2019

- Přijímací zkoušky – 2 dny kolem 15. dubna (přesné termíny stanoví MŠMT v září)

Výměna stávajících oken

- V budově školy je možné výměnu oken provádět průběžně – vždy ale komplexně po místnosti.

- V tělocvičně lze pracovat od 15. 5. 2018 do 30. 9. 2018, 15. 5. 2019 do 15. 8. 2019

- Jídelna a kuchyň – nutno naplánovat na období hlavních prázdnin.

Práce na domově mládeže je nutno provádět o hlavních prázdninách.

V Letohradě dne 7. 1. 2018

Ing. Martin Prikner

ředitel PSŠ Letohrad