**Příloha č. 5 ke smlouvě č. doplní objednatel**

**Provozní podmínky uživatele pro realizaci stavebních prací v rámci akce „NPK a.s., Svitavská nemocnice, odstranění havarijního stavu u rozvodů UT, vody, kanalizace a připojených instalačních prvků v objektu rehabilitačního oddělení“**

Předpoklad realizace: červen 2018 – březen 2019

**Obecné zásady**

* nemocnice je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investice je v jejím zájmu, musí však zajišťovat lékařskou péči nepřetržitě, tzn., že provoz musí zůstat zachován.
* nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení nemocnice – operativní plán prací a schválení nezbytných omezení provozu.
* preferujeme provádění stavebních prací (zejména hlučnějších + doprava materiálu po areálu nemocnice) v době mimo ordinační hodiny (víkendy, odpoledne).
* zachování provozu budovy v částech, které nejsou součástí rekonstrukce (elektřina, voda, odpady, slaboproudé rozvody apod.).
* zachování přístupu do částí budovy, které nejsou součástí rekonstrukce.
* zachování provozu výtahu budovy do částí, které nejsou součástí rekonstrukce.
* budova je po provedení zateplení (2014) v období udržitelnosti projektu a to do 10/2019.

**Přípojka NN** - výstavba nové přípojky NN by neměla ovlivnit provoz ostatních budov.

**Přepojení teplovodu** - odstávka nutná k přepojení teplovodu musí být provedena v sobotu nebo v neděli a z provozních důvodů (zásobování teplem celé nemocnice) nesmí trvat déle než 12 hodin.