Příloha č. 5 smlouvy o dílo č. **(doplní objednatel)**

**Provozní podmínky pro realizaci projektu**

**Realizace úspor energie**

**Gymnázium Vysoké Mýto**

Předpoklad realizace: říjen 2018 – září 2020

**Obecné zásady**

* škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku cca 330 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován
* nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
* preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování)
* nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní prázdniny
* bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.)
* v době přijímacích a maturitních zkoušek je nutné hlučnější práce zcela vyloučit
* malá část nádvoří vedle hřiště bude po oddělení k dispozici stavbařům

**Přehled prázdnin:**

* podzimní: 29. 10., 30. 10. 2018; 29. 10., 30. 10. 2019;
* jarní: 4. – 10. 2. 2019; 10. 2. – 16. 2. 2020
* velikonoční: 18. 4. 2019; 9. 4. 2020
* vánoční: 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019; 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
* letní: 29. 6. – 1. 9. 2019; 1. 7. – 31. 8. 2020
* v mimořádném případě lze uvažovat o vyjednání zkrácení školního roku (musí schválit RPk) o týden ukončení

**Termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou dány centrálně – bude určeno přesně až v lednu 2019, 2020 pravděpodobně:**

* Písemné maturitní zkoušky: 2. – 10. 5. 2019; 2. – 10. 5. 2020
* Ústní maturity: 20. – 24. 5. 2019; 18. – 22. 5. 2020
* Přijímací zkoušky – 4 pracovní dny od 11. dubna (přesné termíny stanoví MŠMT v září)

**Výměna oken a výplní**

* může se řešit průběžně po jednotlivých místnostech za dodržení níže uvedených podmínek
* škola je schopna fungovat při vyřazení maximálně 3 učeben z provozu (v krátkodobém mimořádném případě až 5 učeben)
* omezení jednotlivých učeben musí být naplánováno a dohodnuto s vedením školy nejméně týden dopředu
* přesun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech, ..), pak zajistit úklid schodiště
* Výměna oken na chodbách a v půdní vestavbě: načasovat výhradně do prázdnin
* Tělocvičny – přímo v tělocvičně výměna oken v době prázdnin (potřeba zachování provozu)

**Zateplování stropů**

* Přísun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech, ..), pak zajistit úklid schodiště
* Zateplení učeben v půdní vestavbě – přesun materiálu mimo dobu vyučování

**Venkovní opravy fasády**

* neomezovat vstup do budovy v době školního vyučování
* zachovat provoz hřiště v době vyučování
* práce způsobující větší hluk – načasovat mimo výuku