## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {4d5561c2-6e16-447f-8204-1e411184f369}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | G050_2025 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Odstranění stávající jízdárny SŠCHKJ Kladruby nad Labem | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 26. 2. 2025 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Pardubický kraj | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | G050_2025
| Stavba: | [6 empty] | Odstranění stávající jízdárny SŠCHKJ Kladruby nad Labem
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 26. 2. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Pardubický kraj | [6 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {4d5561c2-6e16-447f-8204-1e411184f369} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | G050_2025 |  |  |  | Odstranění stávající jízdárny SŠCHKJ Kladruby nad Labem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {4d5561c2-6e16-447f-8204-1e411184f369} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## G050_2025 - Odstranění st...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4d5561c2-6e16-447f-8204-1e411184f369}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odstranění stávající jízdárny SŠCHKJ Kladruby nad Labem
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odstranění stávající jízdárny SŠCHKJ Kladruby nad Labem
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Odstranění stávající jízdárny SŠCHKJ Kladruby nad Labem
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 255.0198 |  | 627.2899 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 255.0198 |  | 520.6374 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 255.0198 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999853678
2 | K | 132354104 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 99.906 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513691735
| VV |  | "hloubení kolem patek pro zapažení - z důvodu vysoké hladiny spodní vody" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle postupu v PD" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,9*2*2,4+1,5*0,6*(2*2+2*3,6))-2*(0,5*2*2,4+0,4*0,9*0,9)-0,4*0,3*2*1,15-0,4*0,3*(1,15+1,2) |  | 22.794 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,9*1,2*2,4+1,5*(2*1,2+2*3,6))-4*(0,5*1,2*2,4+0,4*0,4*0,9)-4*0,4*0,3*2*1 |  | 60.672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*1*3+1,5*(2*1+2*4,2))-(0,5*1*3+0,4*0,4*0,9)-0,4*0,3*2*0,9 |  | 16.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.906 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 1511011011 | Zřízení pažení | m2 | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.11088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184321597
| VV |  | "pažení pro bourání patek- z důvodu vysoké hladiny spodní vody" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle postupu v PD" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*(2*3,2+2*3,6) |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,5*(2*2,4+2*3,6) |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,5*(2*2,2+2*4,2) |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 1511011111 | Odstranění pažení | m2 | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602097656
5 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 193.154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1888766528
| VV |  | "zásyp po vybourání základů - použít materiál z plochy haly (písek)" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93,248 |  | 93.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp výkopu pro pažení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,906 |  | 99.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 193.154 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 992 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30832551
| VV |  | "srovnání terénu po demolici objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*16 |  | 992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 944 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919894056
| VV |  | 16*59 |  | 944 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 10364100 | zemina - tříděná | t | 254.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 254.88 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1167084062
| VV |  | 0,15*944*1,8 |  | 254.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 944 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -651852416
10 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 28.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.02832 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1937306331
| VV |  | 944*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 520.6374 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 901 | Odpojení objektu od inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785100948
12 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 94.328 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 188.656 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -390782524
| VV |  | "základové pasy a patky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*(0,5*2*2,4+0,5*0,9*0,9) |  | 33.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*(0,5*1,2*2,4+0,5*0,4*0,9) |  | 25.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,5*1*3+0,5*0,4*0,9) |  | 6.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,5*(6*3,6+8*3,85+12*4,1+4*4+2*5,6) |  | 19.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,6*14,5+0,45*0,6*(4,04+5,6+2,5) |  | 7.628 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání základů po odstranění sloupu vedení nn" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*0,6*1,5 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.328 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 962032432 | Bourání zdiva z cihel pálených děrovaných nebo lehčených na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 53.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 62.792 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1446152468
| VV |  | "cihelná podezdívka" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,652*(2*58,5+14,5) |  | 25.721 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pžízemí pod tribunou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2,6*2*14,5+1,25-2,4*2,4-1*2,5-3,6*1,2) |  | 19.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2,6*(4,15+5,7)-0,9*2-1*2) |  | 5.453 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tribuna" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,7*14,5 |  | 3.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 963011512 | Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 150 mm | m2 | 64.525 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 10.6466 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304423264
| VV |  | "strop pod tribunou - vybourání hurdis + škvára" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,45*14,5 |  | 64.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 963053936 | Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných | m2 | 8.688 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 3.7532 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1057582616
| VV |  | "schodiště na tribunu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*3,62 |  | 8.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 964073331 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m | t | 1.982 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 2.4993 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153329465
| VV |  | "ocelové I profily" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1+1,28 |  | 1.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,372+0,13+0,1 |  | 0.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.982 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 3.118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.8596 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766394520
| VV |  | "tribuna" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*4,3*14,5 |  | 3.118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 15.635 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 34.397 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870977302
| VV |  | "podlaha přízemí - zázemí" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4,15*14,5 |  | 12.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nájezdy do jízdárny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*4*2*3 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.635 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 69.694 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 2.4393 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1108591225
| VV |  | "tribuna, schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*14,5+2,4*3,06 |  | 69.694 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 965081353 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 46.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 8.8635 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773203385
| VV |  | "podlaha přízemí - zázemí" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,55+35,48+2,62 |  | 46.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 9650829411 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm | m3 | 237.639 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 190.1112 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424103519
| VV |  | "podlaha jízdárny odebrat cca 30 cm škvára, písek, piliny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "písek použít pro zásyp základů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*792,13 |  | 237.639 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 968072246 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 151.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 5.1408 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420028621
| VV |  | 18*3,6*1,2 |  | 77.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*3,6*1,8 |  | 38.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*1,2 |  | 4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,6*1,2 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5,4*1,2 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.532 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299109799
| VV |  | "dveře v zázemí" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,9*2+0,8*2 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.1575 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370437378
| VV |  | "dveře vnější" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,5 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 968072558 | Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 | m2 | 5.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.3456 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224917159
| VV |  | "vrata vnitřní" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,4 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 968072559 | Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 | m2 | 38.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 2.5661 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060340268
| VV |  | "vrata vnější" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3,6*3,6 |  | 38.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 23.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.87764 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929614428
| VV |  | "tribuna a schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,5+3,62+2*2,8 |  | 23.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 627.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1536290682
29 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 627.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66199096
30 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5645.61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133262738
| VV |  | 627,29*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5645.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 192.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605918730
| VV |  | 627,29-435 |  | 192.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1140274793
33 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1078436010
34 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243295019
35 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1782432170
36 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -165649764
37 | K | 99701991 | Šrot | t | -60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306584058
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 106.6525 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 29.0733 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 713110811 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm | m2 | 870 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 13.05 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 601900920
| VV |  | "izolace podhledu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*15 |  | 870 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 713130833 | Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl přes 100 do 200 mm | m2 | 457.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 16.0234 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1802755465
| VV |  | "izolace stěn" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*(2*54,63+2*4,15+14,5)+1,2*14,5+2,2*14,5 |  | 643.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(151,2-3,6*1,2) "okna" |  | -146.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*3,6*3,6 "dveře, vrata" |  | -38.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 457.81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 15.9621 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 762112811 | Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny | m2 | 207.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 15.9621 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856281590
| VV |  | "lambrína" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2*54,6+2*14,5) |  | 207.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.44604 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 117 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.3042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -915743657
| VV |  | 2*58,5 |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.14184 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488886955
| VV |  | 6*6 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 61.171 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 76701 | Demontáž ocelové konstrzkce haly vč. pomocných kovových konstrukcí | t | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1964966493
44 | K | 767134802 | Demontáž oplechování stěn šroubovaných | m2 | 511.901 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 4.6071 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1095491839
| VV |  | "vnější plášť" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(2*58,5+15,5)+0,7*15,5+2*15,1*1,61/2 |  | 697.661 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(151,2-3,6*1,2) "okna" |  | -146.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*3,6*3,6 "dveře, vrata" |  | -38.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 511.901 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 767134821 | Demontáž obložení stěn kazetami | m2 | 457.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 2.1059 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36298098
| VV |  | "opáštění vnitřních stěn" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*(2*54,63+2*4,15+14,5)+1,2*14,5+2,2*14,5 |  | 643.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(151,2-3,6*1,2) "okna" |  | -146.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*3,6*3,6 "dveře, vrata" |  | -38.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 457.81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 767392802 | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti | m2 | 944 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 6.608 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950379049
| VV |  | "střešní krytina" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8*59 |  | 944 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 767581803 | Demontáž podhledu tvarovaný plech | m2 | 870 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 47.85 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -889062156
| VV |  | "podhled v hale" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58*15 |  | 870 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 218040001 | Součinnost při odpojení a demontáži el. přípojky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1930387388
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 010001000 | Přípravné a průzkumné práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -715234242
50 | K | 012414000 | Geometrický plán (po demolici) + zpracování geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Pardubického kraje (DTM), tzv. geodetická aktualizační dokumentace (GAD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -916331057
51 | K | 013244001 | Zpracování podrobného technologického postupu prací při odstraňování stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1427109004
| VV |  | včetně nutných opatření k vyloučení, omezení nebo ke kompenzaci případných negativních důsledků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na zájmy chráněné podle zákona nebo jiných právních předpisů. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | technologický postup předložit ke schváleni investorovi před zahájením prací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby – 3x listinné vyhotovení + 1x CD | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -486510788
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 030001000 | Zařízení staveniště a ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2131549658
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 051002000 | Pojištění odpovědnosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1263104373
55 | K | 056002000 | Bankovní záruka | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1614426055