**SMLOUVA O DÍLO**

**č. smlouvy objednatele: [BUDE DOPLNĚNO]**

**Odborné učiliště Chroustovice**

se sídlem: Zámek 1, 538 63 Chroustovice

IČO: 60103370

DIČ: CZ 60103370

Zástupce: Ing. Bc. Jaroslav Bálek, ředitel školy

dále jen **„Objednatel“** na straně jedné

a

**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

se sídlem: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

IČO: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

DIČ: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

bankovní spojení: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

zastoupená: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též **„občanský zákoník“**), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen **„Smlouva“**)

**Úvodní ustanovení**

* 1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“) na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném režimu s názvem: **„*Rekonstrukce MVE Chroustovice***“ (dále jen **„Veřejná zakázka“**), ve kterém byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
  2. Smluvní strany prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky a jejích příloh, a že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků ze Smlouvy.
  3. Účelem této Smlouvy je kompletní rekonstrukce malé vodní elektrárny Objednatele, v místě plnění dle článku 3., v rozsahu popsaném v článku 2. této Smlouvy a dále její zprovoznění, odzkoušení, včetně zajištění zkušebního provozu a předání komplexního předmětu plnění Objednateli včetně veškeré potřebné dokumentace.
  4. V případě pochybností ohledně výkladu jakéhokoliv ustanovení Smlouvy musí být zvolen takový výklad, který v nejvyšší míře sleduje naplnění uvedeného účelu Smlouvy a Veřejné zakázky. Kde se v této Smlouvě hovoří o Díle, je tím myšleno poskytnutí Díla dle odst. 2.1. Smlouvy, nevyplývá-li z kontextu a účelu smluvního ustanovení něco jiného.

**Předmět Smlouvy**

* 1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy, příslušnými technickými normami a s náležitou odbornou péčí provést pro Objednatele dílo (dodávky a služby), spočívající v dodávce a instalaci – provedení rekonstrukce a modernizace původní malé vodní elektrárny, a to za účelem jejího následného provozu a výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie; Zhotovitel je povinen v rámci plnění Díla provést veškeré práce, dodávky a služby požadované projektovou dokumentací a technickou specifikací tak, aby byl naplněn zamýšlený účel Díla, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě a zvláště její Příloze č. 1 – Technická specifikace (dále jen „***Dílo***“ nebo „***MVE***“).
  2. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré další činnosti, výslovně neuvedené v této Smlouvě a jejích přílohách, které jsou nezbytné pro řádné plnění a dokončení Díla a jeho následný provoz a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. V případě pochybností se přihlédne k účelu této Smlouvy.
  3. Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek Dílo převzít a za jeho řádné a včasné provedení Zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při realizaci Díla.
  4. Zhotovitel prohlašuje, že má pro provedení Díla veškerá oprávnění dle právních předpisů, odbornou způsobilost a dostatek potřebných zkušeností.
  5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla dle této Smlouvy.
  6. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Díla dle této Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu v písemné formě a možnost Zhotovitele od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel po Zhotovitelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.
  7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo způsobem, že modernizovaná a rekonstruovaná malá vodní elektrárna Objednatele bude splňovat při dokončení a předání Díla Objednateli minimální parametry uvedené v Příloze č. 2 - Výpočet výroby elektrické energie, přičemž se jedná o průtočnou MVE s instalovaným výkonem 18,5 kW, s hltností 0,15 až 0,6 m³/s a návrhovým spádem 3,05 m.
  8. Komplexní vyzkoušení a splnění shora uvedených minimálních parametrů (Příloha č. 2) je povinen zajistit Zhotovitel, přičemž odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přejímá Zhotovitel.
  9. Komplexním vyzkoušením je Zhotovitel povinen prokázat kvalitu Díla a splnění shora uvedených parametrů. Splnění garantovaných parametrů shora uvedených je Zhotovitel Objednateli povinen prokázat a doložit příslušným měřením (písemným záznamem protokolu apod.).
  10. V případě pochybností Objednatele o splnění shora uvedených minimálních parametrů je Objednatel oprávněn provést vlastní revizní měření, a to pomocí odborné zkoušky. Náklady revizního měření, které potvrdí nedosažení minimálních parametrů z důvodů na straně Zhotovitele, nese Zhotovitel. V případě neúspěšného revizního měření, které vznikne z důvodů na straně Objednatele, hradí náklady revizního měření Objednatel.
  11. Případné vady a nedodělky Díla, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení nebo revizního měření minimálních parametrů, a za něž nese odpovědnost Zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do **10 pracovních dnů** po ukončení komplexního vyzkoušení nebo revizního měření, pokud nebude mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak.

Místo plnění

* 1. Místem plnění Městys Chroustovice, k.ú. Chroustovice, areál OU Chroustovice, řeka Novohradka ř.km 15,981.
* Bývalý Chroustovický mlýn, 49.9541903N, 15.9927508E

Termíny plnění

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících etapách a termínech:
     1. dokončení stavebních prací: nejpozději do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy, resp. od nabytí právní moci stavebního povolení, dle toho, která skutečnost nastane později (**Etapa 1**);
     2. dodání technologie: nejpozději do 8 měsíců od účinnosti Smlouvy, resp. od nabytí právní moci stavebního povolení, dle toho, která skutečnost nastane později (**Etapa 2**);
     3. provedení suchých a mokrých zkoušek vč. komplexního vyzkoušení MVE a uvedení MVE do provozu (vč. zajištění potřebných souhlasů/povolení pro připojení do distribuční soustavy dle Smlouvy a splnění minimálních garantovaných parametrů dle příslušných technických norem a Smlouvy): nejpozději do 9 měsíců od účinnosti Smlouvy, resp. od nabytí právní moci stavebního povolení, dle toho, která skutečnost nastane později (**Etapa 3**).
  2. Smluvní strany sjednávají, že obsah jednotlivých etap je určen zejména touto Smlouvou, jejími přílohami, projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem / výkazem výměr (je-li součástí Smlouvy nebo na ni ve Smlouvě odkázáno). Zařazení konkrétních prací, dodávek a činností do Etapy 1 až 3 se posuzuje podle jejich věcné povahy a podle toho, ve které části rozpočtu / výkazu výměr jsou uvedeny; v případě rozporu mezi textem Smlouvy a rozpočtem / výkazem výměr má přednost text Smlouvy, není-li výslovně sjednáno jinak.
     1. Etapa 1 (stavební práce) zahrnuje veškeré práce a dodávky tvořící stavební část Díla, zejména přípravné a demontážní práce, zařízení staveniště, stavební úpravy a konstrukce, prostupy, kotevní a nosné prvky, stavební připravenost pro technologii MVE (zejm. konstrukční a instalační připravenost, trasy, chráničky, rozvaděčové/skříňové prostory, průchody, kotvení a další prvky nutné pro následnou montáž technologie), dále dokončovací práce a uvedení dotčených ploch do řádného stavu, úklid staveniště a odvoz odpadu. Součástí Etapy 1 je dosažení stavební připravenosti pro Etapu 2. Za stavební práce se nepovažuje dodání, montáž, zapojení, oživení, konfigurace, zprovoznění a funkční zkoušky technologie MVE, ledaže je v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
     2. Etapa 2 (dodání technologie) zahrnuje zejména dodávku technologických zařízení MVE a souvisejících komponent (včetně příslušenství), jejich dopravu na místo plnění a předání, případně montáž technologie v rozsahu výslovně sjednaném touto Smlouvou a související dokumentaci (návody, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, výrobní dokumentaci apod.). Není-li výslovně sjednáno jinak, Etapa 2 nezahrnuje uvedení MVE do provozu, komplexní vyzkoušení, zkoušky a zajištění souhlasů/povolení pro připojení do distribuční soustavy – tyto činnosti jsou součástí Etapy 3.
     3. Etapa 3 (zkoušky, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu) zahrnuje provedení suchých a mokrých zkoušek, komplexní vyzkoušení MVE, nastavení a odzkoušení funkčních parametrů, provedení měření a revizí v rozsahu vyžadovaném právními předpisy a příslušnými technickými normami, vyhotovení a předání výchozích revizních zpráv a protokolů, a dále zajištění potřebných souhlasů/povolení a součinnosti pro připojení do distribuční soustavy dle této Smlouvy a splnění minimálních garantovaných parametrů dle příslušných technických norem a této Smlouvy.
  3. Po úspěšném uvedení MVE do provozu je Zhotovitel povinen vypracovat a Objednateli předat kompletní dokumentaci skutečného provedení / dokumentaci realizovaného řešení, technologie (v rozsahu sjednaném Smlouvou a vyžadovaném právními předpisy a technickými normami).
  4. Zhotovitel je povinen prokazatelně realizovat část plnění odpovídající minimálně částce 6 000 000 Kč s DPH nejpozději do 31. 12. 2026; pro vyloučení pochybností se má za to, že tato povinnost je ze strany Zhotovitele splněna, pokud nejpozději do 31. 12. 2026 (i) předloží Objednateli soupis prací a dodávek skutečně provedených za příslušné období, a to v rozsahu odpovídajícím alespoň částce 6 000 000 Kč s DPH, (ii) tento soupis bude Objednatelem odsouhlasen a (iii) Zhotovitel na jeho základě vystaví daňový doklad tak, aby jeho splatnost (den splatnosti) nastala nejpozději dne 31. 12. 2026; Zhotovitel bere na vědomí, že pro účely prokázání využití finančního daru je nezbytné, aby příslušné faktury byly k rozhodnému dni 31. 12. 2026 skutečně uhrazeny, a zavazuje se poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k dosažení tohoto cíle, zejména předložením soupisů prací, podkladů k fakturaci a řádně vystavených daňových dokladů včas; v rámci každého kontrolního dne (viz čl. 4.17 Smlouvy) Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací realizovaných za uplynulé období a po jeho odsouhlasení Objednatelem vystaví příslušnou fakturu odpovídající realizovaným pracím dle předloženého soupisu prací, kterou Objednatel uhradí v souladu s článkem 6 Smlouvy.
  5. Zhotovitel je povinen plnění Díla dle této smlouvy předat Objednateli v místě plnění. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost k řádnému předání a převzetí Díla dle jednotlivých etap a k projednání Díla v rámci akceptačního řízení vztahujícímu se k ukončení jednotlivých etap Díla dle čl. 4.1 Smlouvy.
  6. Každé dílčí plnění dle čl. 4.1 této Smlouvy v rámci jednotlivých etap bude před jeho předáním Objednateli podrobeno tzv. **akceptačnímu řízení** za účelem zjištění, zda dílčí plnění odpovídá rozsahem a vlastnostmi podmínkám sjednaným v této Smlouvě a zda je bez vad a nedodělků, případně jakými vadami či jinými nedostatky či nedodělky dílčí plnění trpí. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele emailem nejméně 3 pracovní dny předem o termínu předání dílčího plnění v souladu s čl. 4.1 Smlouvy. Tím není dotčen způsob a proces fakturace dle čl. 6 Smlouvy.
  7. Objednatel je povinen dodané dílčí plnění Díla neprodleně zkontrolovat a případné vady a nedodělky či jiné nedostatky k dílčímu plnění sdělit Zhotoviteli tak, aby mohly být tyto neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dní, projednány.
  8. Na základě výsledku akceptačního řízení bude sepsán **Předávací protokol,** a to ke každé etapě Díla dle čl. 4.1 Smlouvy. V případě, že dílčí plnění Díla bude mít vady, bude tato skutečnost vyjádřena v Předávacím protokolu výrokem „*Akceptováno s výhradou*". Přílohou Předávacího protokolu pak musí být soupis případných vad dílčího plnění Díla s uvedením, zda se jedná o vadu podstatnou či nepodstatnou a zda vada brání či nebrání užívání dílčího plnění Díla, případně brání vytvoření dalších na něj navazujících dílčích plnění Díla. V Předávacím protokolu se v takovém případě uvede smluvními stranami odsouhlasený termín odstranění zjištěných vad dílčího plnění Díla. Zároveň bude uvedeno, do kdy je Zhotovitel povinen zjištěné vady či nedodělky či jiné nedostatky odstranit. Pokud nebude sjednána lhůta pro odstranění vad/nedodělků/nedostatků, pak platí lhůta 10 pracovních dní pro jejich odstranění.
  9. Bude-li dílčí plnění bez vad, případně bude-li mít dílčí plnění Díla vady, které nebrání užívání dílčího plnění Díla, případně vytvoření dalších na něj navazujících dílčích plnění, zavazuje se Objednatel Dílo převzít a potvrdit jeho převzetí Předávacím protokolem, a to nejpozději do 5 pracovních dní po skončení akceptačního řízení. Vady dílčího plnění Díla je v takovém případě Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě uvedené v Předávacím protokolu, případně do 10 pracovních dnů, pokud není sjednána speciální lhůta pro odstranění vad nebránících užívání Díla.
  10. Předávací protokoly jsou k dílčímu plnění vystavovány vždy ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno podepsané vyhotovení protokolu.
  11. Stanovením termínů dle čl. 4.1 Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele předložit Harmonogram provádění prací dle čl. 4.12 a násl. Smlouvy; závazným harmonogramem pro realizaci Díla je Harmonogram provádění prací předložený Zhotovitelem a písemně odsouhlasený (akceptovaný) Objednatelem dle této Smlouvy. Bez odsouhlasení Harmonogramu Objednatelem není Harmonogram provádění prací pro Strany závazný.
  12. Zhotovitel je povinen nejpozději v den fyzického zahájení prací předložit Objednateli Harmonogram provádění prací v podrobnostech odpovídajících týdennímu rozložení (harmonogramu) realizace Díla k odsouhlasení. Harmonogram provádění prací se ode dne písemného odsouhlasení Objednatelem stane součástí Smlouvy bez nutnosti provádění dodatků ke smlouvě. Realizace Díla musí být provedena v souladu s Harmonogramem.
  13. Harmonogram prací bude odpovídat termínům stanoveným v čl. 4.1 Smlouvy. Harmonogram prací bude obsahovat milníky plnění, které odpovídají technologickému postupu při realizaci Díla dle Smlouvy a dle projektové dokumentace. Harmonogram prací musí být vypracován po týdnech, aby umožnil efektivní kontrolu realizace díla Objednatelem.

**V Harmonogramu prací je Zhotovitel povinen uvést**:

- lhůtu pro provedení díla stanovenou v týdnech, přičemž tato lhůta nesmí překročit lhůtu pro provedení díla dle dílčích etap uvedených v čl. 4.1 Smlouvy;

- termín zahájení stavebních prací;

- termín předání a převzetí celého díla v rozsahu etapy 1 až etapy 3;

- termín vyklizení staveniště.

* 1. Zhotovitel je povinen průběžně v průběhu realizace Díla Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli. Zhotovitel je však povinen dodržet termíny realizace dílčích etap stanovené v čl. 4.1 Smlouvy.
  2. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost provedení změny Díla spočívající v prodloužení doby plnění Díla Zhotovitele o dobu, po kterou trvá překážka bránící Zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

1. na straně správních orgánů, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
2. na straně třetích osob, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
3. ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
   1. Doba plnění uvedená v odst. 4.15. tohoto článku smlouvy může být prodloužena ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ o dobu nezbytně nutnou k provedení víceprací a/nebo jiných změn závazku ze smlouvy, které budou realizovány v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Prodloužení Díla není nárokovatelné a v případě povolení prodloužení může být sjednáno pouze dodatkem ke smlouvě.
   2. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace Díla kontrolovat provádění Díla sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob; za tím účelem je Objednatel oprávněn svolávat kontrolní dny, které se budou konat podle potřeby, nejméně však 1× za 14 dní (a dále vždy na žádost Objednatele), přičemž Zhotovitel je povinen se kontrolních dnů účastnit, zajistit účast odpovědných osob (zejména stavbyvedoucího / osoby odpovědné za realizaci) a poskytnout Objednateli veškerou přiměřeně požadovanou součinnost; o průběhu kontrolního dne bude sepsán zápis (i v elektronické podobě), k němuž je Zhotovitel povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho doručení, jinak se má za to, že s jeho obsahem souhlasí, přičemž zápisy z kontrolních dnů slouží jako doklad o průběhu realizace a uplatněných požadavcích, avšak samy o sobě nemění tuto Smlouvu, ledaže by změna byla provedena písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami; zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v průběhu jeho realizace v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem, přičemž jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od Smlouvy odstoupit.

Cena Díla

* 1. Za včasné a řádné provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu za Dílo v celkové výši:

**[DOPLNÍ** **ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]** ,- Kč bez DPH

**[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]** ,- Kč DPH v zákonné výši

**[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]** ,- Kč včetně DPH

* 1. Cena za Dílo je konečná, úplná a nepřekročitelná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci realizace Díla. Cena za jednotlivé části Díla je uvedena v **Příloze č. 3 – Nabídkovém rozpočtu.**
  2. Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „***DUZP***”).
  3. Cena Díla pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti, náklady a věci nezbytné k řádnému provedení Díla (např. správní a místní poplatky, cla, cestovné, technologii, licence atd.). Na výši ceny Díla nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, není-li dále stanoveno jinak.
  4. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.



Platební podmínky

* 1. Podkladem pro úhradu ceny dle článku 5. této Smlouvy bude daňový a účetní doklad, resp. faktura (dále jen „**faktura**“), vystavená Zhotovitelem za podmínek stanovených níže.
  2. Zhotoviteli vzniká právo na fakturaci ceny za Dílo v návaznosti na Objednatelem odsouhlasený soupis prací realizovaných za období předcházející kontrolnímu dni (viz 4.17). Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající cenu Díla bude fakturovat nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne odsouhlasení soupisu realizovaných prací za uplynulé období Objednatelem. Objednatelem odsouhlasený soupis prací bude tvořit přílohu faktury.
  3. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní cenu dle Článek 5 Smlouvy, a to dílčím způsobem na základě Objednatel odsouhlasených soupisů prací předkládaných Zhotovitelem v rámci kontrolních dní.
  4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
  5. DPH bude fakturováno podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených ve Smlouvě a Zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
  6. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti **30 dnů** od jejich vystavení, přičemž faktura musí být Objednateli doručena nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané zákonem o DPH a dále číslo smlouvy a název akce – veřejné zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
  7. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do dvou pracovních dní. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
  8. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány elektronicky na emailovou adresu [BUDE DOPLNĚNO] a to ve formátu ISDOC nebo pdf.
  9. Povinností Zhotovitele je na každé faktuře uvést název Díla (veřejné zakázky) včetně registračního čísla projektu.

Podmínky provádění Díla

* 1. Zhotovitel se v rámci realizace Díla zavazuje k:
     1. realizaci Díla dle technické specifikace a projektové dokumentace;
     2. ke školení po provedení Díla dle požadavků Objednatele v rozsahu a způsobem popsaným v této Smlouvě (dále jen „***Školení***“).
  2. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě písemně pověřené Objednatelem veškerou požadovanou spolupráci a součinnost, která je nezbytná pro účely provázání předmětu Díla s HW a SW užívanými nebo provozovanými Objednatelem či třetími osobami určenými Objednatelem.
  3. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže a funkcí Díla. Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté Smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
  4. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.
  5. Smluvní strany sjednávají, že Školení bude realizováno pro 2 (dva) pracovníky (v rozsahu zajištění provozu, údržby a vzdáleného ovládání) Objednatele, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) dní po předání díla.

**Článek 8**

**Záruční a servisní podmínky**

8.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost, že Dílo má ke dni jeho akceptace funkční vlastnosti a garantované parametry stanovené touto Smlouvou, jejími přílohami a platnými právními předpisy a je způsobilé k plnému provozu pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou.

8.2 Záruční doba na veškeré práce, dodávky a služby v rámci Díla činí **šedesát (60) měsíců.** Záruční doba začíná běžet dnem podpisu konečného protokolu o předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami, tzn. po úspěšném uvedení do provozu a splnění všech minimálních garantovaných parametrů dle čl. 2 smlouvy. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Povinností Zhotovitele je provádět veškeré záruční prohlídky Díla či jeho části dle platných právních předpisů a technických norem, aby zajistil řádnou funkčnost a provozuschopnost Díla či jeho části.

8.3 Vady zjištěné během záruční doby je Zhotovitel povinen odstranit podle podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy.

8.4 Případnou reklamaci vad Díla uplatní Objednatel u Zhotovitele písemně. V případech, které nesnesou odkladu, může Objednatel vadu Díla reklamovat též e-mailem a/nebo telefonicky. V reklamaci Objednatel uvede zejména popis vady, způsob, jakým se projevuje, a podle svého uvážení uplatní nároky z vad Díla, a to konkrétně požadavek na:

8.4.1 dodání chybějící části Díla nebo dokumentace;

8.4.2 odstranění vady dodáním a instalováním náhradní části Díla za vadnou část Díla;

8.4.3 odstranění vady opravou, jestliže vada je opravitelná; nebo

8.4.4 přiměřenou slevu z ceny za Dílo s tím, že částka odpovídající výši slevy je splatná ve lhůtě patnácti dnů ode dne uplatnění tohoto nároku u Zhotovitele.

8.5 V případě nároků Objednatele podle odstavců 8.4.1 až 8.4.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen nastoupit k řešení reklamované vady a uspokojit nároky Objednatele z vad na své nebezpečí a na své vlastní náklady v následujících termínech:

(i) nastoupení k řešení reklamované vady bránící provozu a funkčnosti Díla či jeho části do dvaceti čtyř (24) hodin a uspokojení uplatněného nároku Objednatele z vad do dvaceti čtyř (72) hodin od okamžiku oznámení vady Objednatelem; nebude-li kvůli charakteru vady možné uspokojit nárok Objednatele ve výše uvedené době, může být mezi Objednatelem a Zhotovitelem písemně sjednána lhůta jiná, přičemž o charakteru vady rozhoduje Objednatel. O tom, že vada brání provozu a funkčnosti Díla či jeho části musí být Zhotovitel informován v reklamaci;

(ii) v případě jiných vad než vad uvedených v odstavci 8.5 písm. (i) této smlouvy nastoupí Zhotovitel k řešení reklamované vady dle požadavku objednatele uvedeného v oznámení vady, a nebude-li takový požadavek v oznámení vady uveden, do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady Objednatelem; a (ii) uspokojení Objednatelem uplatněného nároku z vady Díla v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, nejpozději však do třiceti dnů (30) ode dne nastoupení Zhotovitele k řešení reklamované vady, nebude-li mezi smluvními stranami sjednána lhůta jiná. Lhůty k odstranění vady díla mohou být sjednány i v jiných termínech v závislosti na dodávce náhradních dílů, které jsou nutné k odstranění vady Díla či jeho části. V případě sjednání jiných termínů k odstranění vad Díla či jeho části musí být dohoda mezi smluvními stranami v písemné formě.

8.6 Od uplatnění reklamace Objednatelem do doby uspokojení nároku Objednatele z takové vady se staví záruční doba podle odstavce 8.2 této Smlouvy, a to až do doby, kdy bude uspokojení nároku Objednatele z vad díla potvrzeno písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

8.7 Pokud Zhotovitel nenastoupí k řešení reklamované vady či neuspokojí nárok Objednatele z vad díla ve lhůtách podle odstavce 8.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit reklamovanou vadu sám nebo prostřednictvím třetí strany, a to na náklady Zhotovitele; tím nejsou dotčeny jiné nároky Objednatele podle této Smlouvy.

8.8. Zhotovitel je povinen nastoupit k řešení reklamované vady a uspokojit Objednatelem uplatněné nároky z vad díla v termínech podle této Smlouvy i tehdy, pokud podle názoru Zhotovitele za danou vadu neodpovídá. Prokáže-li následně Zhotovitel, že za reklamovanou vadu skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli náklady účelně vynaložené na uspokojení uplatněného nároku z vady Díla.

8.9 Pokud by reklamovaná vada či práce na jejím odstranění mohla mít vliv na funkčnost či provozuschopnost Díla či jeho části, je Objednatel oprávněn požadovat opakování jakýchkoliv zkoušek, které byly provedeny za účelem jejího ověření. Takové zkoušky budou provedeny za účasti Zhotovitele a na jeho náklady.

8.10 Nároky z vad díla se nedotýkají nároků Objednatele na náhradu škody a/nebo smluvní pokuty podle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn vady Díla nahlásit Zhotoviteli kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistil, aniž by tím byla jeho práva ze záruky či práva z vad jakkoli dotčena.

8.11 Povinností Zhotovitele je umožnit zaměstnancům Objednatele po předcházejícím oznámení (alespoň 2 pracovní dny předem) přesvědčit se na místě o způsobu zajišťování a vykonávání oprav po stránce technické i administrativní

8.12 Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese Zhotovitel až do dne jejich předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

8.13 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Díla či její části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.

Další povinnosti Zhotovitele

* 1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění podle této smlouvy s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; dostane-li se Zhotovitel do prodlení se svým plněním bez toho, aby to způsobil Objednatel či překážky vylučující povinnost k náhradě škody po dobu delší než 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn zajistit náhradní plnění po dobu prodlení Zhotovitele jinou osobou; v takovém případě se Zhotovitel zavazuje nahradit v plném rozsahu náklady spojené s náhradním plněním.
  2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu této smlouvy.
  3. Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního týmu, které uvedl ve své nabídce do Zakázky jako členy seznamu techniků, jejichž prostřednictvím prokazoval technickou kvalifikaci, a kterými jsou:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Vedoucí projektu č. 1** | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| **2.** | **Vedoucí projektu č. 2** | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |
| **3.** | **Stavbyvedoucí** | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |

* + 1. Změna člena realizačního týmu je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě posouzení dokladů prokazujících kvalifikační požadavky v rozsahu dokladů a údajů předložených původním členem realizačního týmu.
    2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nemožnosti účasti osob realizačního týmu na plnění dle této smlouvy, bez ohledu na důvod absence účasti těchto osob, zajistí účast náhradních osob odpovídajících požadavkům této Smlouvy, a to bez dopadu do harmonogramu plnění a ceny plnění této Smlouvy.
  1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v **Příloze č. 4** této smlouvy, a to za těchto podmínek:
     1. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při realizaci Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo realizoval sám.
     2. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky, pouze za předpokladu, že nový poddodavatel bude disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele.
     3. Zhotovitel je dále oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele uvedené v **Příloze č. 4 smlouvy**. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu trvání Smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů Objednateli. Informační povinnost Zhotovitele dle § 105 odst. 3 ZZVZ tímto ustanovením není dotčena.
     4. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s plněním obdobného charakteru předmětu Smlouvy, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze Smlouvy nebo kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto odstavce smlouvy.
  2. Zhotovitel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění smlouvy nezbytné. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně písemně oznámit Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu smlouvy.
  3. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží, a to i bez pokynu Objednatele, budou-li taková opatření s ohledem na plnění smlouvy a nepředvídané okolnosti nezbytná pro zamezení vzniku škody.

Zástupce smluvních stran a komunikace

* 1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně datovou schránkou, osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Odborné učiliště Chroustovice,

se sídlem: Zámek 1, 538 63 Chroustovice

Datová schránka: \_\_\_\_\_\_\_

K rukám: \_\_\_\_\_\_\_

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

Datová schránka: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

K rukám: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

* 1. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 10.1 je smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Náhrada škody

* 1. Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
  2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody způsobené porušením této Smlouvy. Zhotovitel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné moci.
  3. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost dodat plnění nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
  4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
  5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.
  6. Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby oprávněné smluvní strany v konkrétním případě. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
  7. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z ceny, a to v celém rozsahu.
  8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odpovídá v plné výši za škodu na nemovitém či movitém majetku Objednatele při plnění Smlouvy. Dále Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením patentového nebo autorského práva vztahujícího se k Dílu nebo jakékoliv jeho části.

Smluvní pokuty

* 1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním Díla dle jednotlivých etap dle čl. 4 odst. 4.1 této Smlouvy nebo s kompletním dokončením díla dle čl. 4 odst. 4.3 této Smlouvy, je povinností Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý den prodlení s dokončením Díla dle jednotlivé etapy nebo za každý den prodlení s kompletním dokončením Díla.
  2. V případě neodstraní-li Zhotovitel vady Díla či jeho části ve lhůtách uvedených v čl. 2 odst.  2.11 nebo v čl. 4 odst. 4.15 této Smlouvy, nebo ve lhůtách, které byly mezi smluvními stranami písemně sjednány, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý den prodlení s odstranění vady díla v každém jednotlivém případě.
  3. V případě porušení povinnosti Zhotovitele nerealizovat Dílo pomocí členů realizačního týmu dle čl. 9.3, jejichž kvalifikace byla ověřena v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy nebo v případě provádění Díla poddodavateli, kteří nebyli uvedeni v zadávacím řízení nebo jejichž změna nebyla odsouhlasena Objednatelem, je povinností Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.
  4. V případě porušení čl. 8 této Smlouvy, tj. v případě nenastoupení k řešení reklamované vady Zhotovitelem v termínech dle Smlouvy nebo v jiném termínu, na němž se smluvní strany písemně dohodly, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti a za každé porušení povinnosti Zhotovitelem u každé vady.
  5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.
  6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
  7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele.
  8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

Pojištění

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti, a to minimálně ve výši **10.000.000 Kč**, se spoluúčastí maximálně 10 %.
  2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této Smlouvy.
  3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle této smlouvy.

Platnost smlouvy a její ukončení

* 1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
  2. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě:
     1. prodlení Zhotovitele s předáním jakékoliv části Díla po dobu delší než 15 pracovních dnů oproti termínu plnění stanovenému ve smlouvě nebo na základě této smlouvy, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy,
     2. že Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy, a to ohledně jakéhokoliv aspektu plnění, nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou včetně respektování pokynů Objednatele, zejména nečiní kroky ke splnění minimálních garantovaných parametrů dle čl. 2 této smlouvy,
     3. že Zhotovitel neodstraní vadu Díla ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti,
     4. že na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, anebo Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo
     5. že proti Zhotoviteli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.
  4. Odstoupením od smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
  5. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
  6. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
  7. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se licencí, záruk, práv z vady, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

Ostatní ujednání

* 1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
  2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas s jejím uveřejněním na profilu Objednatele, jakož i souhlas s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny v souladu s § 219 ZZVZ.
  3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této smlouvě.
  4. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ.
  5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve smlouvě ujednáno jinak.
  6. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
  7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
  8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
  9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze smlouvy, ani postoupit tuto smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami.
  10. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě interní informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak. Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli mají interní povahu, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem Objednateli mají interní povahu, pouze pokud na jejich interní povahu Zhotovitel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat.
      1. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit interní informace vyplývající z této smlouvy a též z příslušných právních předpisů.
      2. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany interních informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této smlouvy.
      3. Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této smlouvy ohledně ochrany interních informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.
      4. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení odst. 16.10. a 16.11. smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukončení účinnosti této smlouvy.
  11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
  12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující.
  13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Výpočet výroby elektrické energie

Příloha č. 3 – Nabídkový rozpočet

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

|  |  |
| --- | --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_ dne | V \_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Ing. Bc. Jaroslav Bálek,** ředitel školy,  za objednatele Odborné učiliště Chroustovice | **[DOPLNÍ DODAVATEL]** |