Příloha č. 5 smlouvy o dílo

Provozní podmínky pro souběžnou realizaci projektů

IROP, Úspory energie, Zajištění vestibulu

Gymnázium Ústí nad Orlicí

Předpoklad realizace: březen 2018 – září 2018

Obecné zásady

- škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku cca 330 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován

- nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení

- preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování)

- nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní prázdniny

- bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.)

- v době přijímacích a maturitních zkoušek je nutné hlučnější práce zcela vyloučit

- parkovací prostory na dvoře školy budou k dispozici dodavatelům stavby pro zřízení staveniště

- přístup k budově tělocvičny pro přesun materiálu je možný přes školní hřiště z ulice Tyršovy – avšak jen v době mimo vyučování (škola potřebuje pro výuku Tv)

Přehled prázdnin (včetně přidružených víkendů a volných dní):

- jarní 10. – 18. 3. 2018

- velikonoční: 29. 3. –  2. 4. 2018 (čt – po)

- státní svátky 1. a 8. 5. jsou v úterý – lze uvažovat o významnější regulaci provozu v pondělky 30. 4. a 7. 5.

- letní: 30. 6. – 2. 9. 2018

- v mimořádném případě lze uvažovat o vyjednání zkrácení školního roku (musí schválit RPk) o týden, tedy ukončení 22. 6. 2018

Termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou dány centrálně – bude určeno přesně až v lednu 2018, pravděpodobně:

- písemné maturitní: 2. – 10. 5. 2018

- Ústní maturity: 21. – 24. 5. 2018

- Přijímací zkoušky – 4 pracovní dny kolem 15. dubna (přesné termíny stanoví MŠMT v září)

Vestibul – do projektu RUE částečně zasáhne termínově stavba „Gymnázium Ústí nad Orlicí - statické zajištění a rekonstrukce vstupního vestibulu“ v období do 31. 8. 2018

Projekt IROP je ve fázi přípravy - nově se buduje biologická laboratoř v podstřeší – č. 406 (+zádveří 404, kabinet 405, sklad 407), rekonstruuje se šest učeben, WC a výtah. Bude se budovat zcela nová strukturovaná kabeláž v celé budově – v odborných učebnách je třeba načasovat přípravu tras zároveň s výměnou oken a elektroinstalací, aby místnosti mohly být dále v provozu případná realizace do konce roku 2018

Výměna oken a výplní

- může se řešit průběžně po jednotlivých místnostech za dodržení níže uvedených podmínek

- škola je schopna fungovat při vyřazení maximálně 3 učeben z provozu, (v krátkodobém mimořádném případě až 5 učeben)

- omezení jednotlivých učeben musí být naplánováno a dohodnuto s vedením školy nejméně týden dopředu

- přesun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech, ..), pak zajistit úklid schodiště

- Výměna oken v sociálkách ve 3 poschodích – načasovat zároveň s rekonstrukcí WC – projekt IROP

- Výměna oken v  šachtě výtahu – nutná časová koordinace – projekt IROP

- Budova tělocvičny – přímo v tělocvičně výměna oken v době prázdnin (potřeba zachování provozu), v zadní části je možnost pracovat i mimo prázdniny (využívá TJ Sokol – nutná dohoda termínu min. 14 dní předem)

- Okna na chodbách (zde většinou repase) – při běžném provozu se zajištěním veškeré bezpečnosti nebo v době prázdnin

Zateplování stropů

- Přísun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech, ..), pak zajistit úklid schodiště

- V prostoru hlavní půdy nutnost koordinace s pracemi na nové laboratoři (rekuperační jednotka apod.)

- Zateplení půdy tělocvičny – přesun materiálu vstupem z ulice Smetanovy, mimo dobu vyučování možno využít přístup přes školní hřiště

- Jinak vcelku nezávislé na provozu školy (půdní prostory pro činnost se nevyužívají)

Školnický byt

- bude užíván (pronájem) do května 2018, pak neobýván, možno vyměnit okna v období VI - VII/2018

- v návaznosti chce škola z vlastních zdrojů zrealizovat opravu bytu v srpnu 2018 tak, aby od září byl možný nový pronájem

Venkovní opravy – kamenné prvky, fasáda, sanace vlhkosti

- neomezovat vstup do budovy v době školního vyučování

- zachovat provoz hřiště u tělocvičny v době vyučování

- práce způsobující větší hluk – načasovat mimo výuku

- jinak víceméně nezávislé na chodu školy