**Příloha č. 5 ke smlouvě č. (Doplní objednatel)**

**Provozní a technické podmínky realizace projektu**

**„Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova“**

Předpoklad realizace: druhá polovina srpna 2020 – listopad 2020

**Obecné zásady**

* škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však také v době školního roku zajistit výuku cca 25 dětí a žáků se zdravotním postižením, tzn., že provoz školy musí zůstat zachován
* nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy
* preferujeme provádění stavebních prací (zejména hlučnějších + stěhování materiálu za budovu) v době mimo školního vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování)
* nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní prázdniny - srpen
* bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsnění oken, odtah apod.)
* parkovací prostory na dvoře školy budou k dispozici dodavatelům stavby - pro auta (v těchto prostorách parkují i rodiče a auto Charity – svoz dětí, závoz obědů)
* pro zřízení staveniště budou využité prostory zahrady - za školou – přístup branou z ulice Čelakovského

**Přehled prázdnin (včetně přidružených víkendů a volných dní):**

* podzimní: 29. – 30. 10. 2020
* v mimořádném případě lze uvažovat o vyjednání ředitelského volna (musí schválit RPk)

**Instalace decentrálních parapetních jednotek VZT s rekuperací**

* v rámci letních prázdnin (srpen) doporučuji řešit bourání a výměnu parapetů uvnitř budovy
* výměnu parapetů lze realizovat pouze v době nepřítomností dětí, žáků a zaměstnanců ve škole

**Výkopy, sanace spodní stavby, střecha, klempířské konstrukce, tepelná izolace, hydroizolace,**

**úpravy povrchů**

* může se řešit průběžně za dodržení níže uvedených podmínek
* škola není schopna fungovat při vyřazení učeben z provozu
* přísun materiálu je možný na zahradu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech) branou na zahradu s přístupem z ulice Čelakovského, poté zajistit úklid kolem budovy v dotčených prostorách
* v menší míře přísun materiálu je možný před budovu školy pouze po levé straně (v ostatních prostorách parkují rodiče imobilních dětí a žáků + během dopoledne také závoz obědů), poté zajistit úklid zejména před budovou
* je nutno zabezpečit bezpečné odstěhování rozměrnějších objektů z okolí školy
* před zahájením stavby bude zhotovitelem vypracován harmonogram provádění stavby, který bude po odsouhlasení ředitelkou školy následně dodržován

Mgr. Hana Minářová – ředitelka školy