| Pardubický kraj | PROJEKTOVÝ / INVESTIČNÍ ZÁMĚR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu/stavby | Modernizace silnice II/340 Hrbokov - křiž. II/337, Seč (Veselka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - okres | Chrudim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - obec | Seč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - adresa | Silnice II/340 v úseku od křižovatky v obci Hrbokov (II/340 a II/341) km 16,49 - po křižovatku II/340 a II/337 km 13,90 (2 590,00 m) a silnice II/337 v úseku od křižovatky II/340 a II/337 km 50,55 - po křižovatku v obci Seč (II/337 a II/343) km 49,55 (1 000,00m). Celková délka 3 590,00 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budoucí uživatel | Správa a údržba silnic Pardubického kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žadatel, investor | Pk |  | Číslo (ORG) |  |  |  |  | 0004610130006 |  |  |
| Odvětví | Doprava |  | Odvětvový odbor |  |  |  |  | ODSH |  |  |
| Charakter 1) | investiční |  | Kategorie |  |  |  |  | modernizace |  |  |
| Generování příjmů 1) | Ne |  | Veřejná podpora 1) |  |  |  |  | Ne |  |  |
| Zdroje financování | EU |  | Přenes. daň. povinn. 1) |  |  |  |  | Ne |  |  |
| Fáze projektu 1) | Zadání projektu |  | Fáze stavby 2) |  |  |  |  | Zadání stavby |  |  |
| Operační program 1) | IROP |  | Specf. cíl 1) |  |  | 1.1 |  | Č. výzvy 1) |  |  |
| Popis projektu/stavby | Modernizace úseku silnice II/340 v délce 2,59 km a silnice II/337 v délce 1,0 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky na kategorii S 7,5 se směrovým uspořádáním v obloucích. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici. Odvodňovací systém komunikace (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy) bude rovněž modernizován, případně na základě projednání konceptu projektové dokumentace doplněn a rozšířen. Modernizace silnice bude navržena dle TP 170, součásti modernizace silnice bude odstranění a ošetření silniční vegetace (dendrologický průzkum), modernizace dopravního značení, dopravně-bezpečnostního zařízení a zádržného systému (zábradlí, silniční svodidla, atd.). Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V intravilánu obcí bude aplikována obrusná vrstva vozovky modifikována pojivem z pryžového granulátu z důvodu snížení hladiny hluku z dopravy. Budou realizovány modernizací silnice vyvolané přeložky inženýrských sítí, i těch, které budou známy po projednání konceptu projektové dokumentace se správci inženýrských sítí. V souběhu s modernizací silnice je vhodné provést úpravu/rekonstrukci chodníků v dotčeném úseku silnice v intravilánu obcí, případně navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správců inženýrských sítí, atd.). Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru a výkupu pozemků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci | Silnice II/340 v úseku od křižovatky v obci Hrbokov (II/340 a II/341) km 16,49 - po křižovatku II/340 a II/337 km 13,90 (2 590,00 m) a silnice II/337 v úseku od křižovatky II/340 a II/337 km 50,55 - po křižovatku v obci Seč (II/337 a II/343) km 49,55 (1 000,00m) v délce 3590m vykazuje značné množství poruch konstrukčních vrstev vozovky dle TP 82, síťové trhliny, lokální poklesy vozovky, oloupané kalové vrstvy, výtluky, vysprávky, krytové vrstvy vozovky jsou na konci své životnosti, šířkové uspořádání komunikace je různorodé (6-7m), odvodňovací systém komunikace není plnohodnotně funkční, je nutné modernizovat (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy). Po posouzení nebezpečných míst bude nutné modernizovat, případně doplnit zádržný systém. Vodorovné a svislé dopravní značení má sníženou retroreflexivitu. V úseku silnice se lokálně v prostoru odvodňovacích příkopů nacházejí vzrostlé stromy a vegetace, jejich umístění zhoršuje odvodnění vozovky, tvoří dopravní závady a jejich zdravotní stav je zhoršený, šířkové uspořádání je v úseku silnice nejednotné. Autobusové zastávky je nutné modernizovat. Modernizací silnice a jejího příslušenství dojde k zvýšení bezpečnosti, plynulosti provozu na pozemních komunikacích, prodloužení životnosti vozovky a jejího příslušenství, zlepšení životního prostředí v okolí komunikace, zejména snížení hlukové zátěže z dopravy - odstranění zdrojů vibrací na nerovném povrchu vozovky. Modernizace silnice je v souladu s platnou odvětvovou koncepcí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů | Základním parametrem je délka modernizované silnice, výstupem je modernizovaný úsek silnice – odstranění neuspokojivého stavebně-technického stavu a dopravně bezpečnostních závad. Požadavkem je zvýšení bezpečnosti a dopravního výkonu komunikace, zklidnění a uspořádání dopravy v intravilánu dotčených obcí, prodloužení životnosti vozovky a jejího příslušenství. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavní aktivity 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení | Při realizaci dojde k výkupu pozemků a trvalému záboru (jedná se zejména o nevypořádané majetkové vztahy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické, provozní a další podmínky realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rizika a způsob jejich ošetření | 1) Nevypořádání majetkoprávních vztahů2) Neschválení v IROP - spolufinancování z EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partneři 1) | SÚS Pk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výdaje projektu / náklady stavby | Investiční výdaje/náklady - celkem |  |  |  |  |  | 84 706 050 Kč |  |  |  |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce |  |  |  |  |  | 3 029 870 Kč |  |  |  |
|  | Administrace, žádost |  |  |  |  |  | 32 579 Kč |  |  |  |
|  | Inženýrská činnost, poplatky |  |  |  |  |  | 65 159 Kč |  |  |  |
|  | Výkupy pozemků a budov |  |  |  |  |  | 130 317 Kč |  |  |  |
|  | Realizace Stavební část 2) |  |  |  |  |  | 81 448 125 Kč |  |  |  |
|  | Vnitřní vybavení, technologie |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Dodávka produktů |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní služby |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Neinvestiční výdaje/náklady - celkem |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Administrace, žádost |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Inženýrská činnost, poplatky |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Realizace Opravy |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní služby |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Drobný hm. a nehm. inv. maj. |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Rezerva |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Celkové výdaje projektu/stavby |  |  |  |  |  | 84 706 050 Kč |  |  |  |
|  | Z toho Celkové způsobilé výdaje 1) |  |  |  |  |  | 84 706 050 Kč |  |  |  |
|  | Celkové nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Výdaje na přípravu |  |  |  |  |  | 3 257 925 Kč |  |  |  |
|  | Výdaje na realizaci |  |  |  |  |  | 81 448 125 Kč |  |  |  |
| Finanční krytí | Spolufinancování způsobilých výdajů |  |  | % |  |  | Kč |  |  |  |
|  | Podíl EU 1) |  | 85 % |  |  |  | 72 000 143 Kč |  |  |  |
|  | Podíl SR 1) |  | 5 % |  |  |  | 4 235 303 Kč |  |  |  |
|  | Podíl Pk 1) |  | 10 % |  |  |  | 8 470 605 Kč |  |  |  |
|  | Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  | 8 470 605 Kč |  |  |  |
|  | z toho Zdroje uživatele |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní zdroje |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Z rozpočtu Pk |  |  |  |  |  | 8 470 605 Kč |  |  |  |
|  | Finanční tok |  | Výdaje |  |  |  | Příjmy |  |  |  |
|  | Dosavadní |  | 0 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 |  | 350 000 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2020 |  | 1 000 000 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2021 |  | 1 907 925Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2022 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2023 |  | 35 000 000 Kč |  |  |  | 38 117 723 Kč |  |  |  |
|  | 2024 |  | 46 448 125 Kč |  |  |  | 38 117 723 Kč |  |  |  |
|  | 2025 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
| Bilance nákladů a výnosů |  | 1. rok | 2. rok |  | 3. rok |  | 4.-10. rok |  | Celkem |  |
| Varianta realizace Náklady na pořízení |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Provozní náklady |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Provozní výnosy |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl výnosů a nákl. |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Nulová varianta Provozní náklady |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Provozní výnosy |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl výnosů a nákl. |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl realizační a nulové varianty |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Předpokládaný harmonogram | Podání žádosti o spolufinancování 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí 1) |  |  |  |  |  | 30. 11. 2021 |  |  |  |
|  | Nabytí právní moci ÚR 2) |  |  |  |  |  | 4. 3. 2021 |  |  |  |
|  | Nabytí právní moci SP 2) |  |  |  |  |  | 13. 5. 2022 |  |  |  |
|  | Uzavření SoD se zhotovitelem stavby 2) |  |  |  |  |  | 20. 2. 2023 |  |  |  |
|  | Předání staveniště zhotoviteli 2) |  |  |  |  |  | 22. 2. 2023 |  |  |  |
|  | Zahájení realizace stavby 2) |  |  |  |  |  | 3. 4. 2023 |  |  |  |
|  | Ukončení realizace stavby 2) |  |  |  |  |  | 3. 3. 2024 |  |  |  |
|  | Lhůta výstavby (dny) 2) |  |  |  |  |  | 335 |  |  |  |
|  | Ukončení projektu 1) |  |  |  |  |  | 3. 9. 2024 |  |  |  |
|  | Zajištění udržitelnosti výstupů 1) |  |  |  |  |  | 3. 11. 2029 |  |  |  |
| Personální zajištění Složení projektového týmu | Projektový manažer 1) |  |  |  |  |  | Víšková Veronika Ing. |  |  |  |
|  | Finanční manažer 1) |  |  |  |  |  | Fibikarová Ivana Ing. |  |  |  |
|  | Zástupce odvětvového odboru |  |  |  |  |  | Říha Pavel Ing. |  |  |  |
|  | Zástupce OPRI 2) |  |  |  |  |  | Kunt Jiří Ing. Ph.D. |  |  |  |
|  | Zástupce OVZ 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostatní 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zástupce uživatele |  |  |  |  |  | Synek Jiří Ing. |  |  |  |
|  | Externí dodavatel |  |  |  |  |  | bude vysoutěžen |  |  |  |
|  | Zpracovatel záměru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vytvořeno |  |  |  |  |  | 15. 3. 2019 |  |  |  |

Vysvětlivky: 	1) Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů

2) Platí pro stavby

Poznámka:	Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

| Seznam příloh: | ☐ | snímek z pozemkové mapy |
| --- | --- | --- |
|  | ☐ | výpis z listu vlastnictví |
|  | ☐ | výkresy apod. |
|  | ☐ | formuláře (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.) |