**Příloha č. 5 ke smlouvě č. doplní objednatel**

**Provozní podmínky pro realizaci stavby**

**Realizace úspor energie – ISŠ Moravská Třebová, budova školy 9. května 496/5**

Předpoklad realizace: červen 2022 – srpen 2023

**Obecné zásady**

* škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován
* HMG výměny oken a dveří (mimo novou budovu) bude projednán a odsouhlasen předem s objednatelem a zástupcem uživatele
* nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
* preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování)
* bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.)
* v budově školy bude k dispozici stavbařům prostor – 1 uzamykatelná místnost

**Podmínky dílčího dokončení:**

- do 31. 8. 2022 bude dokončena výměna oken na nové budově (celkem 76ks)

- Instalace rekuperačních vzduchotechnických jednotek ve 13 učebnách proběhne v době letních či jarních prázdnin