**Příloha č. 4 ke smlouvě č. doplní objednatel**

**Provozní podmínky pro realizaci stavby**

**„Gymnázium Lanškroun – rekonstrukce střechy“**

**P23V00000089**

Předpoklad realizace: červen 2023 – prosinec 2024

**Obecné zásady**

* škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku cca 300 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován
* nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
* preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování)
* nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní a podzimní prázdniny
* bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.)
* v zadní části budovy na školním hřišti bude k dispozici stavbařům prostor pro zařízení staveniště. Před zahájením používání je nutno zajistit povrch hřiště (umělohmotný) před poškozením.
* V dostatečném předstihu je nutno projednat se školou opatření, která budou prováděna v souvislosti s demontáží střešní krytiny z azbestocementových šablon (viz Technická zpráva bod 5.3.2.)

**Přehled prázdnin:**

* letní: 01. 07. – 01. 09. 2023 (do školy se jde až v pondělí 04. 09. 2023
* podzimní: 26. a 27. října 2023
* stání svátek 28. září 2023 a 17. listopadu 2023
* vánoční: sobota 23. 12. 2023 – úterý 02. 01. 2024
* termíny v roce 2024 budou upřesněny během KD