**Příloha č. 4 ke smlouvě č. doplní objednatel**

**Provozní podmínky pro realizaci stavby**

**Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 1985/3“**

**P23V00000074**

Předpoklad realizace: únor 2024 – září 2024

**Stavební úpravy č.p. 167 – Hradecká – Vysoké Mýto**

1) Stavební úpravy budovy nemocnice na Hradecké 167 budou probíhat za provozu ambulanci v ambulantním traktu (v 1.NP), za provozu administrativy – administrativní budova, za provozu inspekčních pokojů (ve 4.NP), za provozu operačních sálů (ve 2.NP) a za provozu dialyzačního střediska (ve 3.NP). *Bude vystěhováno lůžkové oddělení ve 2.NP a lůžkové oddělení ve 3.NP – prostory připravené pro rekonstrukci.*

**Instalace protipožárních zabezpečovacích systémů budou plánovány ve výše uvedených prostorách s 3 týdenním předstihem.** Stavební úpravy, které se budou týkat provozu jednotlivých ambulancí, budou taktéž plánovány s 3 týdenním předstihem. U společných prostor (chodby, WC, šatny….) s týdenním předstihem.

2) Původní schodiště v západním křídle nemocnice bude celé odbouráno, aby uvolnilo místo pro nové zvětšené s evakuačními podestami.

**Dodavatelská firma zajistí vybouraný otvor do budovy proti vniknutí cizích** **osob** a to po 24hod/7dnů v týdnu.

3) Stavební úpravy budou probíhat za trvalého provozu ambulantního úseku v 1.NP hlavní budovy a v obou patrech administrativní budovy

Dodavatelská firma bude provádět bourací práce vždy **v souladu s provozem a po schválení vedením nemocnice.**

Dodavatelská firma i subdodavatelské firmy budou stavební i instalatérské práce v 1.NP hlavní budovy a v obou patrech administrativní budovy provádět v souladu s provozem a po schválení vedením nemocnice.

4) Ve 4.NP hlavní budovy jsou inspekční pokoje zaměstnanců, které budou trvale využívány.

Dodavatelská firma i subdodavatelské firmy budou stavební i instalatérské práce ve 4.NP hlavní budovy provádět v souladu s provozem a po schválení vedením nemocnice.

5) Ve východní části hlavní budovy ve 2.NP je umístěno zrekonstruované oddělení jednodenní chirurgie, kde v současné době probíhají (a budou nadále probíhat) operace každé pondělí až středa. Jednou za 3 týdny i čtvrtky.

**Přístup do prostor oddělení jednodenní chirurgie bude podléhat zvýšeným hygienickým opatřením a pouze v pátek a o víkendu včetně některých čtvrtků**. 0ddělení jednodenní chirurgie přeruší provoz (nebude operovat) od 2. červencového týdne do 3. srpnového týdne.

6) Ve východní části hlavní budovy ve 3.NP je umístěno zrekonstruované dialyzační oddělení, kde je provoz každý den. V út a ve čt od 6:00 do 13 hodin. V po, st, pá od 6:00 do 18:00 hodin. V sobotu je dialyzační středisko v provozu od 6:00 do 14:00 hod.

**Přístup do prostor dialyzačního střediska bude pouze po domluvě a po schválení primářkou oddělení a bude podléhat zvýšeným hygienickým opatřením**. Přístup do prostor dialyzačního střediska bude s největší pravděpodobností pouze o víkendu – v sobotu odpoledne a v neděli.