## List1
Pardubický kraj | Formulář projektového záměru
1. Název projektu | Modernizace silnice II/311 Nepomuky - Horní Čermná
2. Žadatel | Pardubický kraj
3. Zdroje spolufinancování ( program, opatření, fond ) | IROP
4. Umístění projektu | Silnice II/311 ve staničení km 61,925 - 63,025
5. Charakter projektu | modernizace
(investice - nová, rekonstrukce, modernizace, produkt, služba apod.)
6. Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na platnou odvětvovou koncepci | Úsek silnice II/311 v km 61,925 - 63,025 je významnou spojnicí mezi městy Lanškroun, Jablonné nad Orlicí a Mladkov. Silnice je svým stavebně-technickým stavem nepostačující pro silniční dopravu. Zpevněný kraj silnice je neúnosný s mnohými deformacemi krytu i konstrukční vrstvy, vč.velkých výškových poklesů, které tvoří překážku bezpečnosti silničního provozu. Modernizace silnice navazuje na předchozí etapu modernizace úseku Lanškroun - Nepomuky a na modernizaci silnice II/311 a II/314 Horní Čermná - Dolní Čermná. Navržená modernizace je v souladu s platnou odvětvovou koncepcí.
7. Základní parametry, výstupy a požadavky projektu | Základním parametrem je délka modernizované silnice, výstupem je odstranění míst s nevyhovujícím stavebně-technickým stavem. Požadavkem je snížení emisí z dopravy a zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
8. Stručný popis projektu a základní požadavky na řešení (aktivity, základní parametry) | Bude provedena sanace konstrukčních vrstev vozovky, včetně nových asfaltových vrstev. Budou modernizovány příčné i podélné propustky, včetně souvisejích úprav stávajícího odvodňovacího systému. Bude vystavěna i opěrná zeď na ochranu silničního tělesa a pro zvýšení bezpečnosti bude do kritických míst doplněný odpovídající zádržný systém. Rovněž dojde k modernizaci přechodů a autobusových zastávek. Celková délka úseku je cca 1 100 m. Při realizaci nedojde k trvalému záboru a výkupu pozemků.
9. Měřitelné výstupy | Délka modernizované silnice v m 1 100.
10. Technické, provozní a další podmínky realizace projektu
11. Rizika | neschválení projektu v programu IROP
12. Ukazatele
13. Partneři
14. Celkové náklady |  |  |  | tis. Kč
| Investiční | projektové a průzkumné práce |  | 850
|  | náklady na inženýrskou činnost |  | 540
náklady na výkupy pozemků
náklady na výkupy budov
technologická část:
|  | stavební část: |  | 14560
| Investiční náklady celkem |  |  | 15950
| Neinvestiční | projektové a průzkumné práce
náklady na inženýrskou činnost
náklady na opravy
náklady na drobný hm.inv. majetek
Neinvestiční náklady celkem
Rezerva
| Náklady projektu celkem |  |  | 15950
| Z toho - uznatelné náklady |  |  | 15950
| náklady na přípravu projektu |  |  | 1390
Pardubický kraj | Formulář projektového záměru
15. Finanční krytí |  |  | % | tis. Kč
| Finanční krytí | rozpočet Pk | 15 | 2392.5
zdroje PO
státní rozpočet
|  | EU | 85 | 13557.5
ostatní
Potřeba finančního krytí v rozpočtu Pk
|  | 2015: zajištěno |  | 1390
2016
2017
2018
2019
16. Složení projektového týmu |  |  |  | Odbor/organ.
| Projektový manažer |  |  | OPŘ / OR
| Stavební část |  |  | OPRI / OMSŘI
| Odvětvový odbor |  |  | ODSH
| Příspěvková organizace |  |  | SÚS Pk
| Externí dodavatel |  |  | ze zadávacího řízení
17. Termíny přípravy a realizace projektu |  |  |  | Termín
| podání žádosti do programu |  |  | 2016-02-01
| uzavření smlouvy o kofinancování |  |  | 2016-08-01
vydání územního rozhodnutí*
| vydání stavebního povolení* |  |  | 2016-02-01
| uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem díla |  |  | 2016-09-01
| předání staveniště zhotoviteli* |  |  | 2016-09-01
| zahájení realizace projektu |  |  | 2016-10-01
| ukončení realizace projektu a podpis protokolu o předání a převzetí díla |  |  | 2017-11-01
| závěrečné hodnocení projektu |  |  | 2018-02-01
| zajištění udržitelnosti výstupů |  |  | 2023-03-01
Poznámka: *pouze u projektů charakteru stavby
18. Projektový záměr projednán RPk | Dne |  | Č. usnesení
| Další přípravu pozastavit |  | Připravit žádost o kofinancování
Jiný závěr
19. I. náměstek hejtmana | Dne |  | Podpis
20. Hejtman | Dne |  | Podpis