Pardubický kraj Formulář projektového záměru

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Název projektu | Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., pavilon F a budova lékárny s odbornými pracovišti v Ústí nad Orlicí | | | |
| 2. Žadatel | Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,  IČ: 70892822 | | | |
| 3. Zdroje spolufinancování ( program, opatření, fond ) | Operační program Životní prostředí 2014-2020,  Prioritní osa 5 - Energetické úspory,  Specifický cíl 1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie | | | |
|
| 4. Umístění projektu | Adresa: Ústí nad Orlicí, Čs.armády 1076, 562 18  Stavební parcela: 3294, 3461 | | | |
| 5. Charakter projektu (investice - nová, rekonstrukce, modernizace, produkt, služba apod.) | Investice - modernizace | | | |
| 6. Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na platnou odvětvovou koncepci | Cílem projektu je snížení emisí skleníkových plynů a snížení nákladů na energie za vytápění a ohřev vody. Dalšími přínosy projektu je modernizace obálky budovy a zlepšení jejího vzhledu. U budovy se předpokládá zachování jejího stávajícího využití nejméně po dobu 5 let od ukončení projektu. | | | |
| 7. Základní parametry, výstupy a požadavky projektu | Dosažení tepelně izolačních vlastností budovy požadovaných implementačním dokumentem OPŽP a normou ČSN 730540-2 | | | |
| 8. Stručný popis projektu a základní požadavky na řešení (aktivity, základní parametry) | Samostatně stojící nezateplená budova F se zdravotnickými provozy a nemocniční lékárna s odbornými pracovišti  Renovace a modernizace značně poškozené omítky  Zateplení obvodových zdí kontaktním nebo nekontaktním zateplovacím systémem  Osazení otvorových výplní s izolačními dvojskly nebo trojskly, včetně žaluzií  Zateplení podlahy půdy nebo střechy  Sanace vlhkosti a statických poruch  Renovace a modernizace střechy, okapů a hromosvodů  Rekonstrukce kotelny a vzduchotechniky  Revitalizace média otopného systému a přípravy TUV, reflexní fólie, izolace, IRC regulace | | | |
| 9. Měřitelné výstupy | Zateplená plocha v m2.  Úspora energií v GJ/rok a Kč/rok.  Snížení emisí CO2 v t/rok. | | | |
| 10. Technické, provozní a další podmínky realizace projektu | Realizace projektu je podmíněna zdárnou přípravou projektu a získáním dotace. Realizovaný projekt bude vyžadovat minimální provozní náklady. Nutné je zachovat účel využití budov po dobu udržitelnosti projektu. | | | |
| 11. Rizika | 1. Po zpracování Energetického auditu a studie bude zjištěno, že energetické úspory z navržených úsporných opatření jsou příliš nízké pro získání dotace.  2. Budova, na níž budou realizována energeticky úsporná opatření, nebude využívána k původnímu účelu po dobu 5 let udržitelnosti od ukončení realizace projektu a bude nutno vrátit dotaci.  3. U budovy, na níž budou realizována energeticky úsporná opatření, bude zpochybněno poskytování služby obecného hospodářského zájmu (SGEI) a bude poskytnuta nižší dotace v režimu veřejné podpory. | | | |
| 12. Ukazatele | Úspory energií a ekonomická návratnost budou určeny energetickým auditem a rozpočtem projektu. | | | |
| 13. Partneři | Nemocnice Pardubického kraje a.s., Pardubický kraj | | | |
| 14. Celkové náklady |  | | | tis. Kč  včetně DPH |
| Investiční | projektové a průzkumné práce | | - |
| náklady na inženýrskou činnost | | 323 |
| náklady na výkupy pozemků | | 0 |
| náklady na výkupy budov | | 0 |
| technologická část | | 4000 |
| stavební část | | 26968 |
| Investiční náklady celkem | | | 32309 |
|  | | | |
| Neinvestiční | projektové a průzkumné práce | | 0 |
| náklady na inženýrskou činnost | | 0 |
| náklady na opravy | | 0 |
| náklady na drobný hm.inv. majetek | | 0 |
| Neinvestiční náklady celkem | | | 0 |
|  | | | |
| Rezerva | | | 0 |
|  | | | |
| **Náklady projektu celkem** | | | 32309 |
| Z toho - uznatelné náklady | | | 15508 |
| náklady na přípravu projektu | | | 50 |
|  | | | |
| 15. Finanční krytí |  | | % | tis. Kč  včetně DPH |
| Finanční krytí | rozpočet Pk |  | 18352 |
|  | zdroje PO |  | 0 |
|  | státní rozpočet |  | 775 |
|  | EU |  | 13182 |
|  | ostatní |  | 0 |
|  | | | |
| Potřeba finančního krytí v rozpočtu Pk | | | |
|  | 2015 | zajištěno/~~nezajištěno~~ | 373 |
|  | 2016 | ~~zajištěno~~/nezajištěno | 645 |
|  | 2017 | ~~zajištěno~~/nezajištěno | 31291 |
| 16. Složení projektového týmu |  | | Odbor/organ. | |
| Projektový manažer | | OPŘ KÚ Pk | |
| Odvětvový odbor | | OZ | |
| Příspěvková organizace | | Nemocnice Pardubického kraje a.s. | |
| Externí dodavatel | | Dle výsledku výběrového řízení | |
|  | | OPRI / OMSŘI | |
|  | | |  |
| 17. Termíny přípravy a realizace projektu |  | | | Termín |
| podání žádosti do programu | | | 05.01.2016 |
| uzavření smlouvy o kofinancování | | | 30.06.2016 |
| vydání územního rozhodnutí\* | | | - |
| vydání stavebního povolení\* | | | 06.03.2016 |
| uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem díla | | | 27.11.2016 |
| předání staveniště zhotoviteli\* | | | 12.12.2016 |
| zahájení realizace projektu | | | 12.12.2016 |
| ukončení realizace projektu a podpis protokolu o předání a převzetí díla | | | 12.12.2017 |
| závěrečné hodnocení projektu | | | 13.03.2019 |
| zajištění udržitelnosti výstupů | | | 13.12.2022 |
| *Poznámka: \*pouze u projektů charakteru stavby* | | | |
| 18. Projektový záměr projednán RPk | Dne |  | Č. usnesení |  |
| Další přípravu pozastavit |  | Připravit žádost o kofinancování |  |
| Jiný závěr |  | | |