TECHNICKÉ MUZEUM PARDUBICKÉHO KRAJE

Dokumentace pro provedení stavby

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

A/ TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.E.D. s.r.o.

Hřebíčkova 1320

Zlín – Malenovice

763 02

8/2023

A Technická zpráva POV

A/1 Všeobecné údaje

- Seznam všech známých účastníků výstavby:

Investor:		Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 02 Pardubice

Uživatel:		Technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě

Projektant:	F.E.D. s.r.o., Hřebíčková 1320, 763 02 Zlín – Malenovice

- Seznam všech dotčených orgánů:

Městský úřad Vysoké Mýto – odbor stavebního úřadu a územního plánování,

Městský úřad Vysoké Mýto – odbor životního prostředí,

PČR, KŘP Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát

KHS Pardubického kraje,

HZS Pardubického kraje.

- Podklady pro zpracování:

PD ve stupni DSP a DPS, dokladová část a stavební povolení.

- Program výstavby:

Stavební úpravy spočívající v kompletní rekonstrukci 3 budov, zpevněných ploch a sadových úprav.

- Technologie výstavby:

Běžné technologické postupy uplatňované u pozemních staveb.

A/2 Popis staveniště

- Popis stávajícího stavu staveniště:

Jedná se o areál bývalé Zemědělské školy, dnes zčásti využívaný pro dílenskou výuku VOŠ a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě.

Plocha pro zařízení staveniště je z převážné části zpevněná, menší část tvoří trávník, který bude po provedení stavby obnoven.

- Seznam pozemků a jejich vlastníků:

Stavební pozemek se nachází na ulici Kpt. Poplera č. p. 272, 560 02 Vysoké Mýto (581186), katastrální území Vysoké Mýto (788228), st. parc. č. 4020/1, 4020/2, 4020/3, 4020/4, 4020/5, 4020/6, 4025/2, parc. č. 4020/7, 4020/8, 4020/9, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025/3. Pozemky jsou ve vlastnictví města Vysoké mýto.

- Stávající zástavba:

- budova 1 (původní škola z roku 1903 včetně přístavby z roku 1978-1981),

- budova 2 (garáže s dílnami, přistavěné k původnímu oplocení v roce 1931, a později rozšířené ),

- budova 3 (garáže a sklady neznámého stáří, přistavěné k původnímu oplocení).

- Obvod staveniště:

Viz v. č. C.2 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

- Úpravy staveniště:

Oplocení staveniště a uzamykatelná vjezdová brána na staveniště.

- Příjezdy a přístupy na staveniště:

Viz v. č. C.2 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

- Popis stávající vzrostlé zeleně:

V ploše staveniště se nachází vzrostlá zeleň: lípy a kaštanovník.

- Úpravy z důvodů ochrany veřejného zájmu:

Nenavrhují se.

- Podzemní a nadzemní sítě, elektronické trasy, ochranná pásma:

Viz v. č. C.2 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

A/3 Geotechnický průzkum

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o stavební úpravy stávajících stavby, tak se nebude provádět.

A/4 Úpravy staveniště

- Prozatímní a konečné terénní úpravy:

Bez úprav.

- Návrh hospodaření s ornicí a zeminou:

Stavba negeneruje ornici, zemina z výkopových prací bude odvezena na skládku.

- Deponie zeminy a ornice:

Bez požadavků.

- Ochrana porostů:

Vzrostlé stromy je nutno při realizaci stavby chránit viz. Technická zpráva SO 06 – Sadové úpravy a mobiliář.

- Oplocení:

Bude provedeno oplocení plochy pro zařízení staveniště s uzamykatelnou vjezdovou bránou viz v. č. C.2 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

A/5 Zásobování staveniště

- Zásobování elektřinou:

Stavba bude zásobována elektřinou z rozvodny umístěné v 1.PP objektu SO 01.

- Zásobování staveniště vodou:

Zásobování vodou bude provedeno napojením na stávající rozvody vody v 1.PP objektu SO 01.

- Odkanalizování:

Stávající.

- Vytápění:

Případné vytápění objektů zařízení staveniště bude elektrickými přímotopy.

- Spoje:

Stavba nevyžaduje.

- Materiálové zásobování – dopravní trasy:

Po místní komunikaci, ulice Kpt. Poplera a dále po zpevněných plochách areálu stavby.

A/6 Zařízení staveniště

- Stanovení potřebné velikosti staveniště:

Pro zařízení staveniště je stanovena plocha cca 600 m2.

- Sociální zařízení a předpokládaný počet pracovníků:

Jako šatny a kancelář budou využity obytné buňky s topením, jako umývárny a WC potom sanitární buňky s topením. Předpokládaný počet pracovníků je 30.

- Provozní zařízení:

Stavební buňka 6×2,5 m – 5×, mobilní oplocení výšky min. 1,8 m – 130 mb.

- Výrobní zařízení:

Skladový uzamykatelný kontejner pro nářadí a stroje 6×2,5 m – 2×,

- Montážní zařízení a návrh parametrů:

2× stavební výtah min. o nosnosti 750 kg, plošina min. 1,5×1,5 m.

A/7 Bezpečnost práce

Viz samostatný dokument Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

A/8 Ochrana životního prostředí

- Vliv realizace stavby na životní prostředí:

Vliv provádění stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností, exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanismů. Po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci prachu. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. Případné znečištění veřejných komunikací bude neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem. Používaná vozidla pro staveništní dopravu budou vyhovovat legislativním požadavkům a splňovat emisní normu EURO 4 a 5. Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanismů. Zatížení se předpokládá od obsluhující nákladní automobilové dopravy pro zásobování a strojních mechanismů. V průběhu výstavby budou dodržovány limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost dodavatele bude probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin bude dodavatel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

- Odstraňování odpadů ze staveniště:

Způsob nakládání s odpady v místě jejich vzniku – odpady budou na staveništi shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Veškeré odpady budou ze staveniště odvezeny a předány do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění. V rámci konečného způsobu nakládání s odpady bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady stanovená zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech (využitelné odpady budou předány do zařízení k využívání odpadů, nevyužitelné odpady do zařízení k odstraňování odpadů). O vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi bude zhotovitelem stavebních prací vedena průběžná evidence odpadů v rozsahu vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a doloženy doklady o předání odpadů do příslušných zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů.

A/9 Organizace výstavby

- Zásady organizace výstavby:

### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

- Při výstavbě budou pro zásobování stavby využívané vnitřní rozvody stávajícího objektu. Nová připojení nebudou zřizována.

### odvodnění staveniště:

- Jelikož se jedná o změnu stávajícího objektu, tak není potřeba.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Staveniště bude dopravně napojeno z přilehlé komunikace ulice Kpt. Poplera. Zásobování vodou a elektrickou energií bude zajištěno stávajícími rozvody v řešeném objektu.

### vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Stavba v průběhu provádění nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky a bude realizována v prostoru stávajícího areálu. Stavbou dočasně dotčené plochy pro zařízení staveniště budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu.

V průběhu přípravy staveniště a výstavby budou práce probíhat tak, aby byly splněny veškeré požadavky zákona č. 258/2000 Sb., vč. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

Pracovníci dodavatelských organizací budou šetřit stávající zelené plochy, svěřené energie, zařízení, komunikace apod. Na stavbě i v okolí stavby, případně objekty porušené výstavbou uvedou do původního stavu. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti, a provádí pravidelné kontroly tohoto zabezpečení.

Pro potřeby výstavby není potřeba asanací a demolic.

### Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště:

Zábory se nepředpokládají.

### požadavky na bezbariérové obchozí trasy:

Stavbou nevznikají požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

### maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Po dobu stavebně montážních prací vznikne následující odpad rozdělený dle přílohy č. 1 Vyhlášky o Katalogu odpadů č. 8/2021 Sb.:

| Skupina odpadů | Název skupiny odpadů |
| --- | --- |
| 15 | Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |
| 16 | Odpady v tomto katalogu jinak neurčené |
| 17 | Stavební a demoliční odpady |
| 20 | Komunální odpady, včetně složek odděleného sběru |

Zdroje, druhy a vlastnosti škodlivin.

Téměř všechny odpady vzniknou při pracích stavebních a jsou zařazeny jako Stavební a demoliční odpady. Stavbou vzniknou stavební odpady v těchto druzích:

| Kód odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Odhad množství | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170101 | Beton | O | 185 t | recyklace |
| 170102 | Cihly | O | 596 t | recyklace |
| 170103 | Tašky a keramické výrobky | O | 76 t | recyklace |
| 170201 | dřevo | O | 34,5 m3 | recyklace, skládka TKO (dle vlastností odpadu) |
| 170202 | sklo | O | 11,2 t | sběrné suroviny |
| 170203 | plasty | O | 4,5 t | nabídnuto k energetickému využití |
| 170302 | asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 | O | 15,6 t | recyklace |
| 170405 | železo a ocel | O | 46,3 t | sběrné suroviny |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | O | 17,5 m3 | skládka TKO |
| 170605 | stavební materiály obsahující azbest | N | 9,7 t | skládka nebezpečného odpadu |
| 170604 | izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 | O | 16,8 t | skládka TKO |

Způsob zneškodňování odpadních látek a odstranění nebo omezení rizikových vlivů:

Způsob nakládání s odpady v místě jejich vzniku – odpady budou na staveništi shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Veškeré odpady budou ze staveniště odvezeny a předány do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění. V rámci konečného způsobu nakládání s odpady bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady stanovená zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech (využitelné odpady budou předány do zařízení k využívání odpadů, nevyužitelné odpady do zařízení k odstraňování odpadů). O vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi bude zhotovitelem stavebních prací vedena průběžná evidence odpadů v rozsahu vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a doloženy doklady o předání odpadů do příslušných zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě:

Ochrana životního prostředí při výstavbě bude v souladu s platnou legislativou.

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Při provádění všech stavebních prací je nutno dodržovat §15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Je nutno dodržovat příslušné normy a pokyny výrobců materiálů, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č.309/2006 Sb. v případě účasti subdodavatelů, tzn., že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, bude nutné zadavatelem určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s vyhláškou 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona budou splněny stanovené podmínky KHS.:

1. Vybraná firma k realizaci odstranění původní střešní krytiny musí před zahájením prací, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, dle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., práce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví s náležitostmi stanovenými § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Při odstraňování části staveb z materiálů obsahujících azbest je nutno dodržovat minimální opatření k ochraně zdraví stanovená ve smyslu § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. V době odstraňování materiálu s obsahem azbestu, nebudou na stavbě souběžně prováděny jiné práce. Bude vymezen prostor, v němž se bude provádět odstraňování materiálu obsahující azbest kontrolovaným pásmem ve smyslu § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s náležitostmi dle ustanovení § 7 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Stavbou nebude dotčena bezbariérovost žádné okolní stavby.

### Zásady pro dopravně inženýrské opatření:

Provádění stavebních prací bude probíhat bez dopravního omezení na přilehlých komunikacích. Před vjezdem do stávajícího objektu bude na probíhající stavební práce upozorňovat mobilní dopravní značka Změna místní úpravy s nápisem „Výjezd vozidel ze stavby“ (IP 22).

### stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.):

Speciální podmínky nejsou stanoveny.

### postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Předpokládaný termín zahájení stavby:		viz. BOZP (příloha č. 2).

Předpokládaný termín ukončení stavby:	viz. BOZP (příloha č. 2).

Základní harmonogram viz. BOZP (příloha č. 2), podrobný harmonogram průběhu stavebních prací bude specifikován zhotovitelem stavby před realizací záměru.

Návrh kontrolních prohlídek:			zahájení stavby

dokončení bouracích prací

dokončení stavby

Kontrolní prohlídky vyplývají ze stavebního povolení.

- Technologická a klimatická omezení:

Technologické omezení vyplývá z doby zrání monolitických vrstev (což je zpravidla 28 dnů) a z požadavků na max. vlhkost podkladu a min. teplotu pro pokládku podlahy dle jednotlivých typů nášlapných vrstev specifikovanou technickými listy výrobců.

- Postup výstavby rozhodujících objektů:

Viz. základní harmonogram viz část BOZP (příloha č. 2).

- Stavební připravenost pro montáž technologických zařízení:

Osazení vzduchotechnické jednotky vyžaduje předchozí realizaci podpůrné ocelové konstrukce.

Ve Zlíně, 8/2023

Vypracoval: Stanislav Herudek