**Příloha č. 4 ke smlouvě č. doplní objednatel**

**Provozní podmínky pro realizaci stavby**

**„VOŠ a SŠ zdravotnická Ústí nad Orlicí - sanace suterénu“**

**P24V00000056**

Předpoklad realizace: červen 2024 – duben 2025

**Obecné zásady:**

* škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku cca 300 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován,
* nutná je průběžná komunikace dodavatele, zástupce zřizovatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení,
* preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování),
* bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.),
* v době maturitních zkoušek a absolutoria je nutné hlučnější práce zcela vyloučit,
* nádvoří vedle budovy bude po oddělení k dispozici dodavateli.

**Přehled prázdnin:**

* letní: 29. 06. – 01. 09. 2024;
* podzimní: 29. 10., 30. 10. 2024;
* vánoční: 23. 12. 2024 – 03. 01. 2025;
* pololetní: 31. 01. 2025;
* jarní: 03. – 19. 02. 2025;
* velikonoční: 17. 04. 2025;
* v mimořádném případě lze uvažovat o vyjednání zkrácení školního roku o týden dříve (musí schválit RPk).

**Termíny maturitních a přijímacích zkoušek:**

* Písemné maturitní zkoušky: 02. – 03. 09. 2024 (budou na jiné škole);
* Ústní maturity: 09. 09. 2024;
* Přijímací zkoušky v roce 2025 – 2 pracovní dny od 11. dubna (přesné termíny stanoví MŠMT v září 2024).

**Termíny absolutoria:**

* Jarní období: 17. – 19. 06. 2024
* Podzimní období: 10. 09. 2024

**Sanace suterénu:**

* může se řešit průběžně po jednotlivých úsecích za dodržení níže uvedených podmínek,
* škola je schopna fungovat při vyřazení celého prostoru suterénu maximálně od 29. 05. 2024 do 31. 08. 2024,
* obnova provozu v šatnách žáků musí být zajištěna nejdéle od 02. 09. 2024,
* omezení jednotlivých učeben a šaten musí být naplánováno a dohodnuto s vedením školy nejméně týden dopředu,
* z provozních, organizačních i bezpečnostních důvodů zhotovitel zajistí oddělený vstup do budovy školy pro žáky, studenty, zaměstnance školy a zaměstnance zhotovitele,
* dodavatel zajistí zabezpečení suterénu proti šíření prachu do přízemí,
* přesun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne,   
  o víkendech apod.), pak dodavatel zajistí úklid schodiště a chodeb.

**Začátek prací (z pohledu provozu školy):**

Lze od 13. 05. 2024 – bez hlučných prací až do 28.05.02024

**Období celý den bez hlučných prací:**

20. 05. – 28. 05. 2024 – ústní MZ jarní období

17. 05. – 19. 06. 2024 – absolutorium jarní období

24. 06. 2024 – výuka a klasifikační porada

09. 09. 2024 – ústní MZ podzimní období

10. 09. 2024 – absolutorium podzimní období

**Období bez hlučných prací v době vyučování:**

29. 05. – 14. 06. 2024

20. 06. – 21. 06. 2024

25. 06. – 28. 06. 2024

**Období s možností hlučných prací celý den:**

01. 07. – 23. 08. 2024 – letní prázdniny

25. 06. – 28. 06. 2024 – v případě, že by bylo ředitelské volno