**Příloha č. P01-4**

**ke smlouvě č. doplní objednatel**

**Specifické podmínky při realizaci stavby**

**„VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto – výměna oken, výsprava fasády a sanace suterénu**

**P24V00000112**

Předpoklad realizace: červenec 2024 – prosinec 2024

**Obecné zásady:**

* škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku, tzn., že provoz musí zůstat zachován,
* nutná je průběžná komunikace dodavatele, zástupce zřizovatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení,
* preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování),
* bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.),
* v době maturitních zkoušek a absolutoria je nutné hlučnější práce zcela vyloučit,
* v níže uvedených dnech bude nutné přerušení stavebních prací. Podrobný rozpis s konkrétními termíny upřesní ředitel školy dle aktuální situace v daném roce:
* **Září** – jeden týden opravné maturitní zkoušky, opravné závěrečné zkoušky

**Říjen**- jeden pátek a sobota – den otevřených dveří

**Listopad** – jedna středa – den otevřených dveří

**Leden** – jeden pátek a sobota – den otevřených dveří, jeden den – přijímací zkoušky nanečisto

**Duben** – dva dny – písemné maturitní zkoušky, dva dny – přijímací zkoušky

**Květen** – dva dny písemné maturitní zkoušky – DT, 4 dny praktické maturitní zkoušky, 2 týdny ústní maturitní zkoušky

**Červen** – tři dny písemné maturitní zkoušky, tři dny ústní závěrečné zkoušky

**Výměna oken:** Výměna všech oken by měla být provedena včetně závěrečného úklidu   
 během velkých prázdnin v červenci a srpnu, max. září

**Sanace suterénu:**

* V suterénu původního objektu bude podřezána obvodová stěna do dvorní části, svislé přechody mezi podřezaným zdivem budou injektované.
* Suterénní zdivo ve dvorní části bude podřezáno diamantovým lanem. Podřezání bude prováděno z interiéru budovy.
* Z exteriéru bude zdivo zaizolováno dvěma asfaltovými pásy z SBS modifikovaného asfaltu
* z provozních, organizačních i bezpečnostních důvodů zhotovitel zajistí oddělený vstup do budovy školy pro žáky, studenty, zaměstnance školy a zaměstnance zhotovitele,
* dodavatel zajistí zabezpečení suterénu proti šíření prachu do přízemí,
* přesun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne,   
  o víkendech apod.), pak dodavatel zajistí úklid schodiště a chodeb.

**Období s možností hlučných prací celý den:**

01. 07. – 23. 08. 2024 – letní prázdniny

25. 06. – 28. 06. 2024 – v případě, že by bylo ředitelské volno