| Akce : Místo stavby: | NPK,a.s., Svitavská nemocnice , úprava parku před psychiatrií – odstranění objektu kotelny a zděných plotů k.ú. Čtyřicet Lánů (okr. Svitavy) parc.č. st. 1344, 424/21 a 424/2 |
| --- | --- |
| Investor : | Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice |
| Zak. číslo : | 105-23 |
| Projektant : | JSK, spol. s r.o., Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová |
| Stupeň projektu | Ohlášení odstranění stavby |

# Technická zpráva

SO 01 Kotelna – bourací práce

Obsah :

  - Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení

  - Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily a technologické postupy

  - Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení

Jedná se o ocelovou halu o rozponu 12m. Výška haly je 6m. Modul haly je 6m. Hala má 4 moduly. Hala je osazena na betonových patkách o rozměru 1,3 x 1,8m a hloubce 1,55m. Obvod základů je ze základového ŽB věnce 200/800mm. Nosný rám haly je ze svařovaného I profilu z pásovin 2x 250/10 a 1x 390/10. Paždíky jsou z ocelových ohýbaných profilů U200 a vaznice jsou z ocelových ohýbaných profilů U 300. Opláštění a zastřešení haly je ze sendviče z dvou trapézových plechů a PUR pěnou mezi nimi. Tloušťka PUR pěny je 100-200mm. Horní vrstva zastřešení je z betonové mazaniny na trapézu (odhad tl.100mm) a lité asfaltové střešní krytiny (odhad tl.10mm). Podlaha je betonová s protiskluzovou keramickou dlažbou. V podlaze je velké množství energo kanálů z betonu o tl. stěny 150mm. Kanály jsou zaklopeny plechem. Dále je v podlaze velké množství betonových patek, na kterých stála technologie.

Vrata a dveře jsou ocelové. Okna jsou z dvojskla s ocelovým rámem.  Okna na podélných stranách jsou v celé délce haly a o výšce 1,0m. Na východní straně jsou dvě řady nad sebou. Na severní příčné straně jsou okna pouze v jedné řadě a do poloviny šířky haly. Jižní strana je bez oken.

Kotelna je bez technologie. Z instalací zde zůstaly pouze vnitřní dešťové svody z litinového potrubí, osvětlení a kamerový systém s rozvodnou skříní. Rozvodná skříň kamer bude přesunuta do nového pilíře u venkovního rozvaděče NN nebo bude přesunuta do některého z vedlejších objektů. Kabely z kamer budou naspojkovány před vstupem do kotelny a prodlouženy k novému umístění rozvodné skříně kamer.

Postup bouracích prací :

- Vyklizení haly (dřevo na topení v kóji ze dřeva  o půdorysném rozměru 5x6m a výšce 3m, ocelová potrubí)

- Vytyčení inženýrských sítí v zájmovém území – podzemní vedení NN a VN, plyn, slaboproud, veřejné osvětlení a vodovod

- Zrušení přípojky vody ve vodoměrné šachtě na parkovišti před kotelnou. Přípojka vody je z litiny DN100 a leží v hloubce 1,8m. Napojovací příruba je v těsné blízkosti betonové stěny vodoměrné šachty. Aby bylo možné přípojku na této přírubě zaslepit, bude asi nutné spodní část betonové stěny vodoměrné šachty z vnější strany vybourat – rozebrání zámkové dlažby na parkovišti, výkop jámy o rozměru 2x2m a hloubce 1,8m a následné uvedení do původního stavu.

- Zrušení STL plynovodní přípojky a zaslepení na rozbočovacím T kusu. Přípojka je z ocelového potrubí DN 150. Jedná se o areálový rozvod plynu.

- Přípojka NN pro kotelnu je vně objektu v pilíři u JZ rohu kotelny. Kotelna bude v tomto pilíři NN odpojena. Pilíř NN zůstane zachován.

- Přípojky splaškové a dešťové vody není možné v současné době dohledat. V průběhu bouracích pracích, kdy budou tyto přípojky nalezeny, se tyto přípojky zaslepí v nejbližších šachtách.

- Kamerový systém instalovaný na obvodovém plášti kotelny bude demontován. Rozvodná skříň kamerového systému, která je umístěna v kotelně, bude přesunuta do venkovního rozvaděče nebo do nejbližší vedlejší budovy. Venkovní kamera na ocelovém sloupu zůstane zachována.

- Demontáž vnitřních rozvodů dešťové vody z litinového potrubí zavěšeného na konstrukci haly kotelny.

- Vybourání vnitřních vestavků.

- Stržení asfaltové hydroizolace na střeše a oplechování atiky

- Vybourání betonové mazaniny vylité na střešním trapézovém plechu

- Demontáž střešního opláštění z trapézového plechu

- Demontáž všech otvorových prvků – okna, vrata, dveře

- Demontáž vnějšího opláštění (2x trapézový plech a izolace). Ze Z strany bude bránit demontáži lehká oblouková montovaná hala, která je umístěna 0,8m od západní strany objektu kotelny. Hala znemožňuje v celé délce demontáž opláštění z lešení. Demontáž opláštění musí být provedena z plošin na výsuvném rameni.

- Demontáž ocelového skeletu haly kotelny

- Vybourání betonových podlah, energo kanálů v hale i mimo halu.

- Vybourání patek od technologie v kotelně i kolem kotelny – viz. půdorys základů

- Odbourání horních částí patek haly na kótu -0,850

  - Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily a technologické postupy

- Ze Z strany bude bránit demontáži lehká oblouková montovaná hala, která je umístěna 0,8m od západní strany objektu kotelny. Hala znemožňuje v celé délce demontáž opláštění z lešení. Demontáž opláštění musí být provedena z plošin na výsuvném rameni.

- V Moravské Třebové srpen 2023                                          Vypracoval : Jan Vojtíšek

| Akce : Místo stavby: | NPK,a.s., Svitavská nemocnice , úprava parku před psychiatrií – odstranění objektu kotelny a zděných plotů k.ú. Čtyřicet Lánů (okr. Svitavy) parc.č. st. 1344, 424/21 a 424/2 |
| --- | --- |
| Investor : | Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice |
| Zak. číslo : | 105-23 |
| Projektant : | JSK, spol. s r.o., Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová |
| Stupeň projektu | Ohlášení odstranění stavby |

# Technická zpráva

SO 02 Zděné ploty – bourací práce

Obsah :

  - Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení

  - Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily a technologické postupy

  - Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení

- Zděné ploty jsou vyzděny z plných cihel. Sloupky jsou o půdorysném rozměru 450/450mm a výšce 2,3m nad chodník. Plot mezi sloupky je v šířce 250mm a výšce 1,9m nad chodník. Osová vzdálenost sloupků je převážně 4,0m. Zděný plot je vyzděn do hloubky 0,3 až 0,4m pod stávající terén na kamenném základu.

Postup bouracích prací :

- Vyřízení záboru chodníku na parc.č.489/3 k.ú. Čtyřicet Lánů v celé délce bouraného plotu.

- Ochrana dřevin dle dendrologického posudku.

- Odstranění horních kamenných krytů sloupů, očištění a uložení na deponii v areálu nemocnice

- Ruční rozebrání zděného plotu až na kamenný základ. Při rozebírání plotu bude dbáno na to, aby bylo co nejvíce cihel zachováno. Tyto cihly budou očištěny a uloženy na deponii v areálu nemocnice.

- Na tento projekt navazuje další projekt, který řeší následné vyzdění nového oplocení a úpravu chodníku. Tyto práce budou mít jednoho dodavatele a proto budou tyto práce plynule navazovat.

  - Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily a technologické postupy

- Je nutné zachovat co nejvíce původního stavebního materiálu z oplocení, proto je nutné bourací práce provádět ručně a opatrně. Bouraný materiál bude očištěn a deponován v areálu nemocnice.

- Na vyzdívku zděného plotu jsou užity dva rozměry cihel. Zděné sloupky jsou vyzděny z cihel o rozměru 220 x 150 x 70 mm (předpokládaný počet cihel je 4200 ks). Zdivo polí jsou vyzděny z cihel o rozměru 300 x 140 x 70mm (předpokládaný počet cihel je 11 500 ks).

- V Moravské Třebové srpen 2023                                          Vypracoval : Jan Vojtíšek