Pardubický kraj		Formulář investičního záměru

| 1. Název stavby | Modernizace silnice II/310 Letohrad k Cihelně |
| --- | --- |
| 2. Číslo stavby (ORG) |  |
| 3. Investor | Pardubický kraj |
| 4. Zdroje financování stavby (Pardubický kraj, státní rozpočet, evropské fondy – program ,opatření) | Pardubický kraj, město Letohrad |
| 5. Umístění stavby, okres | Ústí nad Orlicí |
| 6. Charakter stavby (nová investice, rekonstrukce , modernizace, oprava, produkt, služba) | modernizace |
| 7. Účel a přínosy stavby | Modernizace šířkového uspořádání vozovky a jejího odvodnění. Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v průtahu města Letohrad. |
| 8. Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení | Budou provedeny výkupy pozemků |
| 9. Zdůvodnění nezbytnosti a účelnosti stavby a vyhodnocení efektivnosti, vazba na platnou odvětvovou koncepci | Jedná se o stávající úsek silnice II/310 v průtahu města Letohrad o celkové délce cca 0,305 km, který má proměnnou šíři vozovky 5,3–6,2 m. V levostranné krajnici směrem na výjezdu z města Letohrad se nachází pět vzrostlých stromů, které tvoří dopravní závadu (omezená šíře komunikace v tomto úseku). Krajnice silnice jsou lokálně pokleslé z důvodu absence konstrukčních vrstev vozovky. Při realizaci modernizace silnice bude nutné provést rekonstrukci inženýrských sítí nacházejících se v prostoru komunikace. Z důvodu lokálních nevyhovujících šířkových parametrů silnice II/310 je nezbytné provést jejich úpravu. Silnice se významně podílí na dopravní obslužnosti města Letohrad. Modernizací silnice dojde k odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti automobilové a pěší dopravy ve městě Letohrad. Modernizace silnice je v souladu s platnou odvětvovou koncepcí. |
| 10. Stručný popis stavby, základní požadavky na řešení, základní parametry | Modernizovaný úsek silnice II/310 se nachází v průtahu města Letohrad. Jedná se o komunikaci v délce cca 0,305 km v úseku od křiž. s III/31017 po dopravní značení konec města Letohrad. Tento úsek silnice II/310 bude celkově modernizován v návrhových prvcích (D1, TDZ IV, S 7,5/50). Podél silnice bude realizován nový jednostranný chodník, který bude umístěný na gabionové zdi. Součástí modernizace silnice budou i vyvolané přeložky inženýrských sítí a kácení stromů včetně náhradní výsadby. V rámci modernizace silnice bude upraveno napojení vozovky na okolní objekty a hospodářské sjezdy. Budou modernizovány příčné i podélné propustky, vybudován nový odvodňovací systém a bude vybudováno nové veřejné osvětlení. V celém úseku silnice se obnoví svislé a vodorovné dopravní značení. Práce budou prováděny za úplné uzavírky. Základním parametrem je délka modernizované silnice. Modernizace silnice bude realizována společně s městem Letohrad. |
| 11. Závazné ukazatele (monitorovací ukazatele) | Délka modernizované silnice |
| 12. Územně technické, provozní a další podmínky realizace stavby (napojení na inž. sítě, požadavky na zábor pozemků apod.) | Budou zábory pozemků, přeložka nn vedení |
| 13. Rizika stavby | Nevykoupení potřebných pozemků |
| 14. Související investice, požadavky na nákup pozemků nebo budov | Výkup pozemků, přeložky inž. sítí |
| 15. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu stavby (energie, voda, pracovníci apod.), očekávané provozní náklady | žádné |
| 16. Budoucí uživatel | Pardubický kraj, město Letohrad |
| 17. Celkové náklady | tis. Kč vč. DPH | r. 2015 | r. 2016 | r. 2017 |
| Investiční | projektové a průzkumné práce | 468 | 50 | 418 | 0 |
|  | náklady na inženýrskou činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | náklady na výkupy pozemků | 200 | 0 | 200 | 0 |
|  | náklady na výkupy budov | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Technologická část: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Stavební část: | 13 938 | 0 | 0 | 13 938 |
|  | Vnitřní vybavení: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Celkem | 13 938 | 0 | 0 | 13 938 |
| Investiční náklady celkem | 14 606 | 50 | 618 | 13 938 |
| Neinvestiční | Projektové a průzkumné práce | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Náklady na inženýrskou činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Náklady na opravy | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Náklady na drobný hm.inv. majetek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neinvestiční náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady projektu celkem | 14 606 | 50 | 618 | 13 938 |
| Z toho - uznatelné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na přípravu stavby | 668 | 50 | 618 | 0 |
| 18. Finanční krytí stavby |  |  | % |  | tis. Kč |
|  | Finanční krytí | rozpočet Pk | 81,5 |  | 11 906 |
|  |  | zdroje PO | 0 |  | 0 |
|  |  | státní rozpočet | 0 |  | 0 |
|  |  | EU | 0 |  | 0 |
|  |  | ostatní | 18,5 |  | 2 700 |
|  |  | CELKEM | 0 |  | 14 606 |
|  | Potřeba finančního krytí v rozpočtu Pk |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 50 |
|  |  | 2016 |  |  | 618 |
|  |  | 2017 |  |  | 11 906 |
| 19. Složení projektového týmu | Členové | Jméno a příjmení | Odbor / organizace |
|  | Projektový manažer |  |  |
|  | Odvětvový odbor |  |  |
|  | Realizující odbor |  |  |
|  | Příspěvková organizace |  |  |
|  | Externí dodavatel |  |  |
| 20. Předpokládaný časový plán, termíny přípravy a realizace |  | Termín |
|  | *Podání žádosti v rámci výzvy do příslušného OP |  |
|  | *Uzavření smlouvy o spolufinancování |  |
|  | Vydání pravomocného územního rozhodnutí | 07/2016 |
|  | Vydání pravomocného stavebního povolení | 11/2016 |
|  | Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby | 05/2017 |
|  | Předání staveniště zhotoviteli | 06/2017 |
|  | Zahájení realizace stavby | 06/2017 |
|  | Ukončení realizace, podpis protokolu o předání a převzetí díla, vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí | 10/2017 |
|  | Uvedení stavby do trvalého užívání | 10/2017 |
|  | Závěrečné hodnocení stavby | 10/2017 |
|  | Zajištění udržitelnosti výstupů projektu |  |
|  | Poznámka: *Pouze u projektů spolufinancovaných z EU |  |
| 21. Záměr projednán RPk | Dne |  | Číslo usnesení |  |