Pardubický kraj		Formulář investičního záměru

| 1. Název stavby |  |  | Modernizace silnice II/310 Letohrad k Cihelně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Číslo stavby (ORG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Investor |  |  | Pardubický kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Zdroje financování stavby (Pardubický kraj, státní rozpočet, evropské fondy – program ,opatření) |  |  | Pardubický kraj, město Letohrad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Umístění stavby, okres |  |  | Ústí nad Orlicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Charakter stavby (nová investice, rekonstrukce , modernizace, oprava, produkt, služba) |  |  | modernizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Účel a přínosy stavby |  |  | Modernizace šířkového uspořádání vozovky a jejího odvodnění. Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v průtahu města Letohrad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení |  |  | Budou provedeny výkupy pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Zdůvodnění nezbytnosti a účelnosti stavby a vyhodnocení efektivnosti, vazba na platnou odvětvovou koncepci |  |  | Jedná se o stávající úsek silnice II/310 v průtahu města Letohrad o celkové délce cca 0,305 km, který má proměnnou šíři vozovky 5,3–6,2 m. V levostranné krajnici směrem na výjezdu z města Letohrad se nachází pět vzrostlých stromů, které tvoří dopravní závadu (omezená šíře komunikace v tomto úseku). Krajnice silnice jsou lokálně pokleslé z důvodu absence konstrukčních vrstev vozovky. Při realizaci modernizace silnice bude nutné provést rekonstrukci inženýrských sítí nacházejících se v prostoru komunikace. Z důvodu lokálních nevyhovujících šířkových parametrů silnice II/310 je nezbytné provést jejich úpravu. Silnice se významně podílí na dopravní obslužnosti města Letohrad. Modernizací silnice dojde k odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti automobilové a pěší dopravy ve městě Letohrad. Modernizace silnice je v souladu s platnou odvětvovou koncepcí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Stručný popis stavby, základní požadavky na řešení, základní parametry |  |  | Modernizovaný úsek silnice II/310 se nachází v průtahu města Letohrad. Jedná se o komunikaci v délce cca 0,305 km v úseku od křiž. s III/31017 po dopravní značení konec města Letohrad. Tento úsek silnice II/310 bude celkově modernizován v návrhových prvcích (D1, TDZ IV, S 7,5/50). Podél silnice bude realizován nový jednostranný chodník, který bude umístěný na gabionové zdi. Součástí modernizace silnice budou i vyvolané přeložky inženýrských sítí a kácení stromů včetně náhradní výsadby. V rámci modernizace silnice bude upraveno napojení vozovky na okolní objekty a hospodářské sjezdy. Budou modernizovány příčné i podélné propustky, vybudován nový odvodňovací systém a bude vybudováno nové veřejné osvětlení. V celém úseku silnice se obnoví svislé a vodorovné dopravní značení. Práce budou prováděny za úplné uzavírky. Základním parametrem je délka modernizované silnice. Modernizace silnice bude realizována společně s městem Letohrad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Závazné ukazatele (monitorovací ukazatele) |  |  | Délka modernizované silnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Územně technické, provozní a další podmínky realizace stavby (napojení na inž. sítě, požadavky na zábor pozemků apod.) |  |  | Budou zábory pozemků, přeložka nn vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Rizika stavby |  |  | Nevykoupení potřebných pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Související investice, požadavky na nákup pozemků nebo budov |  |  | Výkup pozemků, přeložky inž. sítí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu stavby (energie, voda, pracovníci apod.), očekávané provozní náklady |  |  | žádné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Budoucí uživatel |  |  | Pardubický kraj, město Letohrad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Celkové náklady |  |  |  |  |  | tis. Kč vč. DPH |  | r. 2015 |  |  | r. 2016 |  | r. 2017 |
| Investiční | projektové a průzkumné práce |  |  |  |  | 468 |  | 50 |  |  | 418 |  | 0 |
|  | náklady na inženýrskou činnost |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | náklady na výkupy pozemků |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 200 |  | 0 |
|  | náklady na výkupy budov |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Technologická část: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Stavební část: |  |  |  |  | 13 938 |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 938 |
|  | Vnitřní vybavení: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Celkem |  |  |  |  | 13 938 |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 938 |
| Investiční náklady celkem |  |  |  |  |  | 14 606 |  | 50 |  |  | 618 |  | 13 938 |
| Neinvestiční | Projektové a průzkumné práce |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Náklady na inženýrskou činnost |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Náklady na opravy |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Náklady na drobný hm.inv. majetek |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Neinvestiční náklady celkem |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Rezerva |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Náklady projektu celkem |  |  |  |  |  | 14 606 |  | 50 |  |  | 618 |  | 13 938 |
| Z toho - uznatelné náklady |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Náklady na přípravu stavby |  |  |  |  |  | 668 |  | 50 |  |  | 618 |  | 0 |
| 18. Finanční krytí stavby |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | tis. Kč |  |
|  |  | Finanční krytí |  |  | rozpočet Pk |  | 81,5 |  |  |  |  | 11 906 |  |
|  |  |  |  |  | zdroje PO |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | státní rozpočet |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | EU |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ostatní |  | 18,5 |  |  |  |  | 2 700 |  |
|  |  |  |  |  | CELKEM |  | 0 |  |  |  |  | 14 606 |  |
|  |  | Potřeba finančního krytí v rozpočtu Pk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 618 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 11 906 |  |
| 19. Složení projektového týmu |  | Členové |  |  |  |  | Jméno a příjmení |  |  |  |  | Odbor / organizace |  |
|  |  | Projektový manažer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odvětvový odbor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizující odbor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Externí dodavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Předpokládaný časový plán, termíny přípravy a realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termín |  |
|  |  | *Podání žádosti v rámci výzvy do příslušného OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Uzavření smlouvy o spolufinancování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vydání pravomocného územního rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/2016 |  |
|  |  | Vydání pravomocného stavebního povolení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/2016 |  |
|  |  | Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/2017 |  |
|  |  | Předání staveniště zhotoviteli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06/2017 |  |
|  |  | Zahájení realizace stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06/2017 |  |
|  |  | Ukončení realizace, podpis protokolu o předání a převzetí díla, vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/2017 |  |
|  |  | Uvedení stavby do trvalého užívání |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/2017 |  |
|  |  | Závěrečné hodnocení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/2017 |  |
|  |  | Zajištění udržitelnosti výstupů projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: *Pouze u projektů spolufinancovaných z EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Záměr projednán RPk |  | Dne |  |  |  | Číslo usnesení |  |  |  |  |  |  |  |