****

**Odborný léčebný ústav Jevíčko, revitalizace parkového areálu**

Dodatek č.3

**Objednatel projektové dokumentace:**

Pardubický kraj

Komenského nám. 125

532 11 Pardubice

**Zpracovatel projektové dokumentace:**

Ateliér Krejčiříkovi s.r.o.

Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Vinohrady 1039

691 42 Valtice

**Stupeň dokumentace:**

Dokumentace pro provedení stavby

**Datum:**10/2024

**DODATEK Č.3**

Na základě požadavku bude u všech nově vysazovaných stromů doplněna ochrana dřevin proti okusu.

Ovocné dřeviny

V sadu bude provedena ochrana kmene ovocných dřevin pozinkovaným pletivem – délka pletiva 0,5 m/ strom

Listnaté dřeviny okrasné

U dřevin bude provedena ochrana kmene pozinkovaným pletivem – délka pletiva 0,5 m/ strom

Jehličnaté dřeviny

Ochrana dřevin proti okusu vytvořením oplocenky – 2 kůly, délka pletiva 3 m/strom

Realizační firma provedení způsobu oplocení bude konzultovat s autorským a technickým dozorem stavby.

25.10.2024

Vypracoval Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.,

autorizovaný krajinářský architekt