## List1
2. | ZÁKLADY
2.01. | VÝKOPY, ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSYPŮ
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| nadterénní stěny (odstraňovanák-ce) | 0.98 | 6.65 | 0.6 | 2 | 13.3 | 13.034 |  | 7.8204
|  | 0.98 | 13.47 | 0.6 | 2 | 26.94 | 26.4012 |  | 15.8407
|  | 0.6 | 8.6 | 0.6 | 2 | 17.2 | 10.32 |  | 6.192
|  | 0.6 | 6.65 | 0.6 | 1 | 6.5 | 3.99 |  | 2.394
| pro přístabu | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 |  | 0.75
|  | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.55 |  | 0.275
| nadterénní násyp mezi zákl,stěnami | 0.98 |  |  |  |  | 80.8 |  | 79.184
|  | 0.6 |  |  |  |  | 23.9 |  | 14.34
|  | 0.6 |  |  |  |  | 29.7 |  | 17.82
| pro přístavbu | 0.98 |  |  |  |  | 2.1 |  | 2.058
| odstranění zeminy pod terénem |  | 24 |  | 1 |  |  | 6.57 | 157.68
| výkop rýh pro základy |  | 22.5 |  | 2 |  |  | 1.19 | 53.55
|  |  | 8.2 |  | 1 |  |  | 1.19 | 9.758
|  |  | 3.15 |  | 1 |  |  | 0.98 | 3.087
|  |  | 4.5 |  | 1 |  |  | 1.18 | 5.31
|  |  | 0.7 |  | 6 |  |  | 0.4 | 1.68
| dno výkopů obvod budovy | [5 empty] | 51.11
| vnitřní | [5 empty] | 8.1
| odst.ornice | 0.15 |  |  |  |  | 44.03 |  | 6.6045
| odsr.povrch - štěrkový okap. chodník | 0.15 |  |  |  |  | 21.3 |  | 3.195
|  | 0.15 |  |  |  |  | 5.9 |  | 0.885
| odstr.povch - kamenné kostky | [5 empty] | 23.91
| odstr.povrch - zámková dlažba | [5 empty] | 4.2
| odstr.násypů nové plochy dl. | 0.4 |  |  |  |  | 23.4 |  | 9.36
| odstr. Obrubnik - kamenné dlažby |  | 3.5
| parkoviště |  | 4.2
_01_ | odkopávky | [7 empty] | m | m2 | m3 | ks
1 | odstranění nadzenich základů
| odstranění základových stěn tl. 0,6m | [8 empty] | 53.7452 | 32.2471
| odstranění základových stěn tl. 0,5 | [8 empty] | 2.05 | 1.025
| odstranění násypů a zeminy mezi pův. základy | [9 empty] | 113.402
Po odstranění nadzemní části stavby zůstaly v místě původní stavby kamenné stěny základů a násypů sutin zeminou mezi nimi. Odstraněno bude až po novou úroveň podlahy.
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| nadterénní stěny (odstraňovanák-ce) | 0.98 | 6.65 | 0.6 | 2 | 13.3 | 13.034 |  | 7.8204
|  | 0.98 | 13.47 | 0.6 | 2 | 26.94 | 26.4012 |  | 15.8407
|  | 0.6 | 8.6 | 0.6 | 2 | 17.2 | 10.32 |  | 6.192
|  | 0.6 | 6.65 | 0.6 | 1 | 6.5 | 3.99 |  | 2.394
| pro přístabu | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 |  | 0.75
|  | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.55 |  | 0.275
| nadterénní násyp mezi zákl,stěnami | 0.98 |  |  |  |  | 80.8 |  | 79.184
|  | 0.6 |  |  |  |  | 23.9 |  | 14.34
|  | 0.6 |  |  |  |  | 29.7 |  | 17.82
| pro přístavbu | 0.98 |  |  |  |  | 2.1 |  | 2.058
[9 empty] | m | m2 | m3 | ks
2 | odstranění povchů | [8 empty] | m2 | m3
| odstranění ornice | [8 empty] | 44.03 | 6.6045
| odstranění kamenných kostek 100/100/100mm | [8 empty] | 23.91
| odstranění štěrkového okapového chodníku | [8 empty] | 21.4 | 3.21
| odstranění záámkové dlažby pův. parkoviště | [8 empty] | 4.2
kolem stávající odstraněné stavby bude odstraněa plocha do hl. cca 150mm s různým povrchem. V místě nové úpravy terénu a okapového chodníčku to bude ornice (bude odvezena) Musí být odstraněna i všechna dlažba z kamenné koskty 150/150/150mm, která bude uložena na palety na poše staveniště a znovu požita na dláždění. Odstraněna bude i zámková dlažba původního parkoviště (odvežena jako odpad). Šterkový chodník je také odstraněn, ale materiál dočasně uložen na staveniště - vhodný pro zásypy)
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| odst.ornice | 0.15 |  |  |  |  | 44.03 |  | 6.6045
| odsr.povrch - štěrkový okap. chodník | 0.15 |  |  |  |  | 21.4 |  | 3.21
| odstr.povch - kamenné kostky | 0.15 |  |  |  |  | 23.91
| odstr.povrch - zámková dlažba | 0.08 |  |  |  |  | 4.2
[9 empty] | m | m2 | m3 | ks
3 | vytvoření pláně | [8 empty] | m2 | m3
| rovný povrch stavby | [9 empty] | 157.68
| rovný povrch zpevněných ploch terénu | [9 empty] | 9.36
po odstranění povrchů bude odstraněna zbývající zemina pro vytvoření pláně. Pod budovou bude se rovina zařřezává do svahu (s požitím pažení). Pod zpevněnými plochami bude odebrána zemina do hloubky 400mm
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| odstranění zeminy pod terénem |  | 24 |  | 1 |  |  | 6.57 | 157.68
| odstr.násypů nové plochy dl. | 0.4 |  |  |  |  | 23.4 |  | 9.36
[9 empty] | m | m2 | m3 | t
4 | odstranění obrubníků
| silniční obrubníky | [7 empty] | 4.2
| kmenné obrubníky | [7 empty] | 3.5
v nové zpeněné ploše budou odstraněny silniční obrubníky 300/1000mm tl. 100mm včetně betonových základů a kamenné obruby chodníků
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| odstr. Obrubnik - kamenné dlažby |  | 3.5
| parkoviště |  | 4.2
_02_ | hloubení vykopávek | [7 empty] | m | m2 | m3 | ks
m3
1 | hloubení rýh pro základy | [9 empty] | 74.285
hloubení základů bude prováděno v místně původní stavby. Až po místním šetření mohlou být nelezeny jiné základy, či sklepy. Tato skutčnost případně přehodnotí hloubku zákákladů a tudíž i výkopů
výkopy budou provedeny s ohledem na použití bednění
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| výkop rýh pro základy |  | 22.5 |  | 2 |  |  | 1.19 | 53.55
|  |  | 8.2 |  | 1 |  |  | 1.19 | 9.758
|  |  | 3.15 |  | 1 |  |  | 0.98 | 3.087
|  |  | 4.5 |  | 1 |  |  | 1.18 | 5.31
|  |  | 0.7 |  | 6 |  |  | 0.4 | 1.68
| výkopy pro opěrnou stěnu | 0.6 | 1.5 |  | 1 |  |  |  | 0.9
[9 empty] | m | m2 | m3 | t
2 | hutnění dna výkopů rýh | [8 empty] | 59.21
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| dno výkopů obvod budovy | [5 empty] | 51.11
| vnitřní | [5 empty] | 8.1
2.02. | ZÁKLADY
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| základy pro stavbu (beton) | 0.75 | 22.35 | 0.8 | 2 | 44.7 | 33.525 |  | 26.82
|  | 0.75 | 6.85 | 0.8 | 1 | 6.85 | 5.1375 |  | 4.11
|  | 0.75 | 0.9 | 0.7 | 6 | 5.4 | 4.05 |  | 2.835
|  | 0.5 | 4.5 | 1.8 | 1 | 4.5 | 2.25 |  | 4.05
|  | 0.75 | 3.15 | 1.3 | 1 | 6.5 | 2.3625 |  | 3.0713
| základy pro opěrnou stěnu (beton) | 0.4 | 1.55 | 0.6 | 1 | 1.55 | 0.62 |  | 0.372
| základ budovy - šalovací tvárnice | 0.25 | 22.39 | 0.4 | 2 | 44.78 | 11.195 |  | 4.478
|  | 0.25 | 7.1 | 0.4 | 1 | 7.1 | 1.775 |  | 0.71
|  | 0.25 | 1 | 0.4 | 6 | 6 | 1.5 |  | 0.6
|  | 0.25 | 22.39 | 0.4 | 2 | 44.78 | 11.195 |  | 4.478
|  | 0.25 | 4.5 | 0.3 | 2 | 9 | 2.25 |  | 0.675
|  | 0.25 | 3.15 | 0.3 | 1 | 3.15 | 0.7875 |  | 0.23625
|  | 0.25 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.25 |  | 0.075
| zákl.opěrné stěny (šalovací tvár.) | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.4 | 0.7 |  | 0.21
| betonová základová deska | 0.15 |  |  |  |  | 176.85 |  | 26.5275
| podkladní beton zp.plochy vstupu | 0.1 |  |  |  |  | 13.8 |  | 1.38
| bednění | 0.75 | 22.42 |  | 2 |  | 33.63
|  | 0.75 | 21.75 |  | 2 |  | 32.625
|  | 0.75 | 8.19 |  | 1 |  | 6.1425
|  | 0.75 | 6.6 |  | 1 |  | 4.95
|  | 0.75 | 22.42 |  | 4 |  | 67.26
|  | 0.5 | 4.5 |  | 2 |  | 4.5
|  | 0.5 | 1.8 |  | 2 |  | 1.8
|  | 0.75 | 0.9 |  | 12 |  | 8.1
| VÝZTUŽ | DRUH | dl.(m) | m2 | ks | kg/m | t | kg/m2 | m3
| vodorovná | J12 | 22.35 |  | 4 | 0.89 | 0.079566
|  | J12 | 7.9 |  | 2 | 0.89 | 0.014062
|  | J12 | 1 |  | 14 | 0.89 | 0.01246
|  | J12 | 4.5 |  | 4 | 0.89 | 0.01602
|  | J12 | 3.1 |  | 2 | 0.89 | 0.005518
|  | J12 | 1.07 |  | 2 | 0.89 | 0.0019046
| svislá dl.1 us 60cm 1ks po 600mm | J12 | 0.6 |  | 67.5333 | 0.89 | 0.036063
40.52
| kari síť 6mm (oka 10/10cm) | síť |  | 176.9 | 1 |  |  | 4.44 | 0.78544
| kari síť 6mm (oka 150/150mm) | síť |  | 13.8 |  |  |  | 3.03 | 0.041814
_01_ | beton základových pásů prostý C16/20 | [7 empty] | m | m2 | m3 | ks
| základ pod obvodové zdivo | [9 empty] | 33.765
| středový blok | [9 empty] | 7.1212
| pod opěrnou stěnu | [9 empty] | 0.372
základové pásy budou provedeny do bednění na zhutněné dno výkopů. Obvodvé základy šířky 800mm jou v místě vnitřních pilířů a sloupu rozšíené na velikost až 1200mm.
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| základy pro stavbu (beton) | 0.75 | 22.35 | 0.8 | 2 | 44.7 | 33.525 |  | 26.82
|  | 0.75 | 6.85 | 0.8 | 1 | 6.85 | 5.1375 |  | 4.11
|  | 0.75 | 0.9 | 0.7 | 6 | 5.4 | 4.05 |  | 2.835
|  | 0.5 | 4.5 | 1.8 | 1 | 4.5 | 2.25 |  | 4.05
|  | 0.75 | 3.15 | 1.3 | 1 | 6.5 | 2.3625 |  | 3.0713
| základy pro opěrnou stěnu (beton) | 0.4 | 1.55 | 0.6 | 1 | 1.55 | 0.62 |  | 0.372
_02_ | zřízení bednění | [7 empty] | m | m2 | m3 | ks
| základových pasů | [8 empty] | 159.0075
| základových desek | [8 empty] | 4.5915
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| bednění | 0.75 | 22.42 |  | 2 |  | 33.63
|  | 0.75 | 21.75 |  | 2 |  | 32.625
|  | 0.75 | 8.19 |  | 1 |  | 6.1425
|  | 0.75 | 6.6 |  | 1 |  | 4.95
|  | 0.75 | 22.42 |  | 4 |  | 67.26
|  | 0.5 | 4.5 |  | 2 |  | 4.5
|  | 0.5 | 1.8 |  | 2 |  | 1.8
|  | 0.75 | 0.9 |  | 12 |  | 8.1
| bednění základové desky | 0.15 | 22.42 |  | 1 |  | 3.363
|  | 0.15 | 8.19 |  | 1 |  | 1.2285
_03_ | odstranění bednění základových pasů | [7 empty] | m | m2 | m3 | ks
163.599
_04_ | zdivo základdové z bednících tvárnic | [7 empty] | m | m2 | m3 | ks
| z betonových šalovací tvárnice tl.40cm | [8 empty] | 14.47
| z betonových šalovací tvárnice tl.30cm | [8 empty] | 3.9875
betonové šalvací tvárnice jsou osazeny na svislou výztuž (viz.2.02-05). Všechny tárnice jsou jsou zpojeny vodorovnou vyztuží. Tvarnicemi jsou kladeny po obvodu stěny v jedné vrstvě a přesně vymezují obrys budovy
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| základ budovy - šalovací tvárnice | 0.25 | 22.39 | 0.4 | 2 | 44.78 | 11.195 |  | 4.478
|  | 0.25 | 7.1 | 0.4 | 1 | 7.1 | 1.775 |  | 0.71
|  | 0.25 | 1 | 0.4 | 6 | 6 | 1.5 |  | 0.6
|  | 0.25 | 4.5 | 0.3 | 2 | 9 | 2.25 |  | 0.675
|  | 0.25 | 3.15 | 0.3 | 1 | 3.15 | 0.7875 |  | 0.23625
|  | 0.25 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.25 |  | 0.075
| zákl.opěrné stěny (šalovací tvár.) | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.4 | 0.7 |  | 0.21
_05_ | výztuž základových stěn z prutů J12 | [7 empty] | m | m2 | m3 | t
0.16559
betonové šalvací tvárnice jsou osazeny na svislou výztuž J12 kotvenou do pásových základů, která zároveň je přivařena k výztužidesky podkladního betonu. Všechny tárnice jsou jsou zpojeny vodorovnou vyztuží J12. Tvarnicemi jsou kladeny po obvodu stěny v jedné vrstvě a přesně vymezují obrys budovy
| VÝZTUŽ | DRUH | dl.(m) | m2 | ks | kg/m | t | kg/m2 | m3
| vodorvná | J12 | 22.35 |  | 4 | 0.89 | 0.079566
|  | J12 | 7.9 |  | 2 | 0.89 | 0.014062
|  | J12 | 1 |  | 14 | 0.89 | 0.01246
|  | J12 | 4.5 |  | 4 | 0.89 | 0.01602
|  | J12 | 3.1 |  | 2 | 0.89 | 0.005518
|  | J12 | 1.07 |  | 2 | 0.89 | 0.0019046
| svislá dl.1 us 60cm 1ks po 600mm | J12 | 0.6 |  | 67.5333 | 0.89 | 0.036063
40.52
_06_ | beton základových desek prostý C 20/25 | [7 empty] | m | m2 | m3 | ks
| podkladní beton budovy | [9 empty] | 26.5275
| podkladní beton zpevněné plochy | [9 empty] | 0.7872
podkladní beton bude prveden pod celou budovou a pod vjezdovou plochou
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| betonová základová deska | 0.15 |  |  |  |  | 176.85 |  | 26.5275
| podkladní beton okap. Chodníku | 0.08 |  |  |  |  | 9.84 |  | 0.7872
_07_ | výztuž základových desek ze svařovaných sítí | [7 empty] | m | m2 | m3 | t
| KARI séíť do podkladního betonu E6 s oky 100/100mm | [10 empty] | 0.78544
KARIsíť je uložená do betonového podkladního betonu s přesahem min 100mm a je přivařena ke svislé výztuži v betonových šalovacích tvárnicích
| VÝZTUŽ | DRUH | dl.(m) | m2 | ks | kg/m | t | kg/m2 | m3
| kari síť 6mm (oka 10/10cm) | síť |  | 176.9 | 1 |  |  | 4.44 | 0.78544
2.03. | KONSTRUKCE ZEMIN
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| štěrkopískový podsyp fr..8-16 |  |  | 0.15 |  |  | 149.2 |  | 22.38
| fr. 16-32 |  |  | 0.1 |  |  | 149.2 |  | 14.92
| štěrkopískové zásypy vntřní (zeminou) |  | 2.34 |  | 2 |  |  | 0.36 | 1.6848
|  |  | 5 |  | 4 |  |  | 0.36 | 7.2
|  |  | 0.7 |  | 7 |  |  | 0.36 | 1.764
|  |  | 7.3 |  | 2 |  |  | 0.36 | 5.256
|  |  | 6.6 |  | 1 |  |  | 0.36 | 2.376
|  |  | 4.5 |  | 2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 42.12 | 42.12 | 42.12
|  |  | 1.8 |  | 2 |  |  | 0.2 | 0.72 | 0.15 | 0.2 | 0.015
| štěrkopískové zásypy vnější |  | 22.5 |  | 1 |  |  | 0.64 | 14.4 | 6.318 | 8.424 | 0.6318
|  |  | 22.5 |  | 1 |  |  | 1.23 | 27.675
|  |  | 6.3 |  | 1 |  |  | 0.64 | 4.032
|  |  | 1.3 |  | 1 |  |  | 1.23 | 1.599
| fr.16-32 zadní vstup | 0.2 |  |  |  |  | 13.8 |  | 2.76
| (čelní vstup) | 0.2 |  |  |  |  | 28.25 |  | 5.65
| chodník u parkoviště | 0.15 |  |  |  |  | 11.53 |  | 1.7295
| okapový chodník | 0.1 |  |  |  |  | 9.84 |  | 0.984
| obsyp drenáž | 0.15 |  |  |  |  | 9.84 |  | 1.476
| fr.0-16 zadní vstup | 0.15 |  |  |  |  | 13.8 |  | 2.07
| (čelní vstup) | 0.15 |  |  |  |  | 28.25 |  | 4.2375 |  | 51.89
fr 22-32 kačírek
| pískové lože fr.0-2 | 0.03 |  |  |  |  | 33.12 |  | 0.9936
_01_ | uložení sypaniny do zásypů | [7 empty] | m | m2 | m3 | t
| zásypy vnitřní | [9 empty] | 20.8008
| zásypy vnější | [9 empty] | 47.706
všechnynerovnosti a vykopy uvnitř budovy budou zasypány propusnou únosnou zeminou. Stějně tak i venkovní výkopy po vložení nopové filie a drenáže (dřenáže budou obaleny geotextílí a obsypány kamenivem fr 8-16 budou rovněž zasypány - sypaninou propustnou
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| štěrkopískové zásypy vntřní (zeminou) |  | 2.34 |  | 2 |  |  | 0.36 | 1.6848
|  |  | 5 |  | 4 |  |  | 0.36 | 7.2
|  |  | 0.7 |  | 7 |  |  | 0.36 | 1.764
|  |  | 7.3 |  | 2 |  |  | 0.36 | 5.256
|  |  | 6.6 |  | 1 |  |  | 0.36 | 2.376
|  |  | 4.5 |  | 2 |  |  | 0.2 | 1.8
|  |  | 1.8 |  | 2 |  |  | 0.2 | 0.72
| štěrkopískové zásypy vnější |  | 22.5 |  | 1 |  |  | 0.64 | 14.4
|  |  | 22.5 |  | 1 |  |  | 1.23 | 27.675
|  |  | 6.3 |  | 1 |  |  | 0.64 | 4.032
|  |  | 1.3 |  | 1 |  |  | 1.23 | 1.599
_02_ | zásyp kamenivem 16/32 | [7 empty] | m | m2 | m3 | t
| podsyp pod základový podkladní beton | [9 empty] | 14.92
| podsyp pod zpevněné plochy | [9 empty] | 10.1395
| okapový chodní s obsypem drenáží | [9 empty] | 2.46
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| fr. 16-32 |  |  | 0.1 |  |  | 149.2 |  | 14.92
| fr.16-32 zadní vstup | 0.2 |  |  |  |  | 13.8 |  | 2.76
| (čelní vstup) | 0.2 |  |  |  |  | 28.25 |  | 5.65
| chodník u parkoviště | 0.15 |  |  |  |  | 11.53 |  | 1.7295
| okapový chodník | 0.1 |  |  |  |  | 9.84 |  | 0.984
| obsyp drenáž | 0.15 |  |  |  |  | 9.84 |  | 1.476
_03_ | zásyp kamenivem 0/16 | [7 empty] | m | m2 | m3 | t
| podsyp pod základový podkladní beton | [9 empty] | 22.38
| podsyp pod zpevněné plochy | [9 empty] | 6.3075
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| štěrkopískový podsyp fr..8-16 |  |  | 0.15 |  |  | 149.2 |  | 22.38
| fr.0-16 zadní vstup | 0.15 |  |  |  |  | 13.8 |  | 2.07
| (čelní vstup) | 0.15 |  |  |  |  | 28.25 |  | 4.2375
2.04. | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU
|  | v.(m) | dl.(m) | š.(m) | ks | celk. dl.(m) | m2 | m2 (profilu) | m3
| ODSTRANĚNÝ CHODNÍK 250/1000/100 |  | 3.95
odstranění kamenných obrubníků
| kamenná dlažba 100/100/100mm | [5 empty] | 19.41
13.6
| kačírek fr 22-32 | 0.15 | [5 empty] | 11.6 | 11.6
|  | 0.15 | [5 empty] | 9.23
| beton dlažba 400/400mm tl. 40mm | [6 empty] | 9.4 | 9.4
| nový obrubník 250/1000/50mm |  | 24.6 |  | 1 |  |  | 0.36 | 8.856
|  |  | 5.4 |  | 1 |  |  | 0.36 | 1.944
| nový obrubník 250/300/100mm |  | 0.86 |  | 1 |  |  | 0.36 | 0.3096